附表2

2016年度市产业园引导园区建设奖补资金绩效评分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（20分） | 项目目标 | 绩效目标（4分） | A、绩效总目标及目标合理、可靠，考核指标清晰、可衡量（4-5分） B、目标比较合理、可行，考核指标比较清晰、可衡量（3-4分） C、其它（0-3分） | 4 |
|  | 决策过程 | 决策依据（4分） | A、项目符合园区产业发展目标，与中长期产业发展规划一致，与年度工作计划一致。（2分）项目基本符合产业规划（1－2分）其他（0－1分） B、项目符合县财政项目与资金管理办法的相关规定。（2分） | 4 |
|  |  | 决策程序（4分） | A、项目立项经过通知、申报、评审、批复等完整程序（5分） B、项目立项申报、评审环节到位（2－4分） C、其他（0－2分） | 4 |
|  | 资金分配 | 分配办法（4分） | A、办法健全、规范，因素选择全面、合理（4分） B、办法比较健全、规范，考虑到主要因素（1－3分） C、其他（0－1分） | 4 |
|  |  | 分配结果（4分） | A、实际分配符合管理办法要求，结果公平合理（4分） B、实际分配基本符合管理要求，企业无异议（1－3分） C、其他（0－1分） | 4 |
| 项目管理(25分) | 资金到位 | 资金到位率（3分） | A、配套资金足额到位（3分） B、配套资金到位80%及以上（2分） C、其它（0-1分） | 3 |
|  |  | 资金到位时效（2分） | A、资金严格按计划时间节点到位（2分） B、资金到位迟滞，但不影响研发工作（1－2分） C、其他（0－1分） | 2 |
|  | 资金管理 | 资金使用（5分） | A、支出严格按预算执行（4-5分） B、主要支出与预算相符，预算调整理由比较充分（3-4分） C、其它（0-3分） | 4 |
|  |  | 财务管理（5分） | A、设立了项目资金专款帐户，资金使用符合有关制度和规定（4-5分） B、资金使用基本符合有关规定，无严重违规现象（3-4分） C、其它（0-3分） | 3.5 |
|  | 业务管理 | 管理制度健全性（5分） | A、各项管理制度健全，有利于保障项目的顺利实施和资金的规范、安全运行（4-5分） B、各项管理制度比较健全，对项目实施起到了较好保障（3-4分） C、其它（0-3分） | 4 |
|  |  | 组织管理有效性（5分） | A、人员。场地设备等条件落实到位，项目调整手续完备（4-5分） B、人员。场地设备等条件落实比较到位（3-4分） C、其它（0-3分） | 4 |
| 项目产出(25) | 产出数量 | 园区基础建设 （5分） | A、按计划或超额完成考核指标（4-5分） B、完成85%及以上的考核指标（3－4分） C、其它（0－3分） | 4 |
|  |  | 企业再投资设备和生产线建设（4分） | A、按计划或超额完成考核指标（4分） B、完成85%及以上的考核指标（2－4分） C、其它（0-2分） | 4 |
|  |  | 企业生产能力（6分） | A、按计划或超额完成考核指标（4-6分） B、完成85%及以上的考核指标（2-4分） C、其它（0-2分） | 5 |
|  | 产出质量 | 主要技术和产品性能指标（6分） | A、按计划或超额完成考核指标（4-6分） B、完成85%及以上的考核指标（2-4分） C、其它（0-2分） | 4.5 |
|  | 产出成本 | 项目资金支出（4分） | A、按计划或超额完成考核指标（3-4分） B、完成85%及以上的考核指标（2-3分） C、其它（0-2分） | 3 |
| 项目效益(30分) | 经济效益 | 新增销售收入（5分） | A、按计划或超额完成考核指标（3-5分） B、完成85%及以上的考核指标（2-3分） C、其它（0-2分） | 4.5 |
|  |  | 新增利润（6分） | A、按计划或超额完成考核指标（4-6分） B、完成85%及以上的考核指标（2-4分） C、其它（0-2分） | 4 |
|  |  | 新增税收（6分） | A、按计划或超额完成节点考核指标（3-4分） B、完成85%及以上的节点考核指标（2-3分） C、其它（0-2分） | 3 |
|  |  | 园区经济增长（4分） | A、按计划或超额完成考核指标（3-4分） B、完成85%及以上的考核指标（2-3分） C、其它（0-2分） | 3.5 |
|  |  | 规模企业的增加（4分） | A、按计划或超额完成考核指标（3-4分） B、完成85%及以上的考核指标（2-3分） C、其它（0-2分） | 4 |
|  | 社会效益 | 新增就业人员（5分） | A、按计划或超额完成考核指标（5分） B、完成85%及以上的考核指标(2-4分） C、其它（0-2分） | 4 |
|  |  | 100 |  | 84 |