## 接龙
中方县交通行业扶贫项目明细表 （接龙镇）
新编序号 | 所在乡镇 | 行政村 | 项目类别 | 路线名称 | 里程 | 投资概算 （万元） | 责任人员
[7 empty] | 联乡县领导 | 县直部门 | 乡镇 | 行政村
|  | 1、新建通组公路建设24条 |  |  | 36.844 | 1289.54
78 | 接龙镇 | 老屋村 | 新建（通组）公路 | 老屋场至见洋溪 | 1.633 | 57.155 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
79 | 接龙镇 | 老屋村 | 新建（通组）公路 | 关冲垭口至扫帚坪 | 2.6 | 91 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
80 | 接龙镇 | 老屋村 | 新建（通组）公路 | 太阳现至茶子坪 | 2 | 70 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
81 | 接龙镇 | 老屋村 | 新建（通组）公路 | 鹅形至桥花冲 | 1.3 | 45.5 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
82 | 接龙镇 | 老屋村 | 新建（通村）公路 | 老屋银堂至长建扫帚坪 | 6.6 | 231 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
83 | 接龙镇 | 老屋村 | 新建（通组）公路 | 大路至下半坡院 | 0.3 | 10.5 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
84 | 接龙镇 | 老屋村 | 新建（通组）公路 | 办田至鹅梨冲 | 1.078 | 37.73 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
85 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 办田村部至岩子坪 | 0.9 | 31.5 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春英
86 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 胡子田至擂钵井 | 0.9 | 31.5 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨础良
87 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 宝形桥头至丝草坪 | 1.02 | 35.7 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨础良
88 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 新田至小古山冲 | 1.6 | 56 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨圣平
89 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 大树坳至菜花冲 | 0.269 | 9.415 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨圣平
90 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 五角田至枫木林 | 1.084 | 37.94 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨圣平
91 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 丁启发田至9组杨春贵屋现 | 0.27 | 9.45 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨础良
92 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 老祠堂至荷木冲 | 3 | 105 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨础良
93 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 大路至大古山冲 | 0.5 | 17.5 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨圣平
94 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 野鸡冲 | 0.5 | 17.5 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨础良
95 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 荣娃屋至办田水库至岩子坪 | 2.2 | 77 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春英
96 | 接龙镇 | 卧龙村 | 新建（通组）公路 | 卧龙荫头至总坡 | 1.839 | 64.365 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨圣明
97 | 接龙镇 | 卧龙村 | 新建（通组）公路 | 杨胜屋场至血朝坳 | 2.132 | 74.62 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨圣明
98 | 接龙镇 | 卧龙村 | 新建（通组）公路 | 中坪大桥至岩落冲 | 1.771 | 61.985 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 周松梅
99 | 接龙镇 | 卧龙村 | 新建（通组）公路 | 总坡水井湾至尖脑冲 | 0.824 | 28.84 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨圣明
100 | 接龙镇 | 卧龙村 | 新建（通组）公路 | 村部至坪家 | 0.3 | 10.5 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 周松梅
101 | 接龙镇 | 老屋村 | 新建（通组）公路 | 雨花亭林业道至龙形组 | 2.224 | 77.84 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
|  | 2、提质改造建设项目5条 |  |  | 26.377 | 610.96
64 | 接龙镇 | 老屋村 | 农村公路提质改造 | 接龙至幸福 | 11.201 | 280.025 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
65 | 接龙镇 | 桥头村 | 农村公路提质改造 | 拱桥现至办田 | 3.823 | 76.46 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春英
66 | 接龙镇 | 老屋村 | 农村公路提质改造 | 大庄至老屋 | 1.2 | 24 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
67 | 接龙镇 | 长建村 | 农村公路提质改造 | 岩落冲至长建 | 4.67 | 93.4 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨华
68 | 接龙镇 | 龙溪村 新庄村 | 农村公路提质改造 | 龙溪至新庄 | 5.483 | 137.075 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨军
|  | 3、组级（通达）公路建设5条 |  |  | 16.731 | 167.31
45 | 接龙镇 | 老屋村 | 新建通达公路 | 桐油坪至扫帚坪 | 5 | 50 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
46 | 接龙镇 | 新庄村 | 新建通达公路 | 新庄至棕粑田 | 5 | 50 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨军
47 | 接龙镇 | 新庄村 | 新建通达公路 | 缭潭至缭屋场 | 2.831 | 28.31 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨军
48 | 接龙镇 | 新庄村 | 新建通达公路 | 缭屋场至团竹山 | 2.4 | 24 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨军
49 | 接龙镇 | 龙溪村 | 新建通达公路 | 关冲丫口至关冲院子 | 1.5 | 15 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨隆钱
|  | 4、组级（通达）公路养护15条 |  |  | 9.792 | 2.9376
2 | 接龙镇 |  | 组级通达公路养护 |  | 9.792 | 2.9376 | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇

## 未完成
中方县2017年农村公路建设项目任务分解及进度表 （接龙镇）
新编序号 | 所在乡镇 | 行政村 | 项目类别 | 路线名称 | 里程 | 投资概算 （万元） | 进度情况 | [8 empty] | 责任人员
[7 empty] | 施工队伍遴选 | 路基完工里程 | 路面硬化里程 | 形象进度 | 统计时间 | 合计完成率 | 完成投资 | 验收里程 | 验收金额 | 联乡县领导 | 县直部门 | 乡镇 | 行政村
|  | 1、新建通组公路建设24条 |  |  | 36.844 | 1289.54 |  | 36.844 | 36.644 | 23 |  | 99.73% | 1286.04
78 | 接龙镇 | 老屋村 | 新建（通组）公路 | 老屋场至见洋溪 | 1.633 | 57.155 | 已完成 | 1.633 | 1.633 | 已完工 | 11.11 | 100% | 57.155 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
79 | 接龙镇 | 老屋村 | 新建（通组）公路 | 关冲垭口至扫帚坪 | 2.6 | 91 | 已完成 | 2.6 | 2.6 | 已完工 | 11.11 | 100% | 91 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
80 | 接龙镇 | 老屋村 | 新建（通组）公路 | 太阳现至茶子坪 | 2 | 70 | 已完成 | 2 | 2 | 已完工 | 11.11 | 100% | 70 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
81 | 接龙镇 | 老屋村 | 新建（通组）公路 | 鹅形至桥花冲 | 1.3 | 45.5 | 已完成 | 1.3 | 1.3 | 已完工 | 11.11 | 100% | 45.5 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
82 | 接龙镇 | 老屋村 | 新建（通村）公路 | 老屋银堂至长建扫帚坪 | 6.6 | 231 | 已完成 | 6.6 | 6.4 | 未完工 | 11.11 | 98.48% | 227.5 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
83 | 接龙镇 | 老屋村 | 新建（通组）公路 | 大路至下半坡院 | 0.3 | 10.5 | 已完成 | 0.3 | 0.3 | 已完工 | 11.11 | 100% | 10.5 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
84 | 接龙镇 | 老屋村 | 新建（通组）公路 | 办田至鹅梨冲 | 1.078 | 37.73 | 已完成 | 1.078 | 1.078 | 已完工 | 11.11 | 100% | 37.73 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
85 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 办田村部至岩子坪 | 0.9 | 31.5 | 已完成 | 0.9 | 0.9 | 已完工 | 11.11 | 100% | 31.5 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春英
86 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 胡子田至擂钵井 | 0.9 | 31.5 | 已完成 | 0.9 | 0.9 | 已完工 | 11.11 | 100% | 31.5 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨础良
87 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 宝形桥头至丝草坪 | 1.02 | 35.7 | 已完成 | 1.02 | 1.02 | 已完工 | 11.11 | 100% | 35.7 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨础良
88 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 新田至小古山冲 | 1.6 | 56 | 已完成 | 1.6 | 1.6 | 已完工 | 11.11 | 100% | 56 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨圣平
89 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 大树坳至菜花冲 | 0.269 | 9.415 | 已完成 | 0.269 | 0.269 | 已完工 | 11.11 | 100% | 9.415 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨圣平
90 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 五角田至枫木林 | 1.084 | 37.94 | 已完成 | 1.084 | 1.084 | 已完工 | 11.11 | 100% | 37.94 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨圣平
91 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 丁启发田至9组杨春贵屋现 | 0.27 | 9.45 | 已完成 | 0.27 | 0.27 | 已完工 | 11.11 | 100% | 9.45 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨础良
92 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 老祠堂至荷木冲 | 3 | 105 | 已完成 | 3 | 3 | 已完工 | 11.11 | 100% | 105 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨础良
93 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 大路至大古山冲 | 0.5 | 17.5 | 已完成 | 0.5 | 0.5 | 已完工 | 11.11 | 100% | 17.5 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨圣平
94 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 野鸡冲 | 0.5 | 17.5 | 已完成 | 0.5 | 0.5 | 已完工 | 11.11 | 100% | 17.5 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨础良
95 | 接龙镇 | 桥头村 | 新建（通组）公路 | 荣娃屋至办田水库至岩子坪 | 2.2 | 77 | 已完成 | 2.2 | 2.2 | 已完工 | 11.11 | 100% | 77 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春英
96 | 接龙镇 | 卧龙村 | 新建（通组）公路 | 卧龙荫头至总坡 | 1.839 | 64.365 | 已完成 | 1.839 | 1.839 | 已完工 | 11.11 | 100% | 64.365 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨圣明
97 | 接龙镇 | 卧龙村 | 新建（通组）公路 | 杨胜屋场至血朝坳 | 2.132 | 74.62 | 已完成 | 2.132 | 2.132 | 已完工 | 11.11 | 100% | 74.62 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨圣明
98 | 接龙镇 | 卧龙村 | 新建（通组）公路 | 中坪大桥至岩落冲 | 1.771 | 61.985 | 已完成 | 1.771 | 1.771 | 已完工 | 11.11 | 100% | 61.985 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 周松梅
99 | 接龙镇 | 卧龙村 | 新建（通组）公路 | 总坡水井湾至尖脑冲 | 0.824 | 28.84 | 已完成 | 0.824 | 0.824 | 已完工 | 11.11 | 100% | 28.84 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨圣明
100 | 接龙镇 | 卧龙村 | 新建（通组）公路 | 村部至坪家 | 0.3 | 10.5 | 已完成 | 0.3 | 0.3 | 已完工 | 11.11 | 100% | 10.5 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 周松梅
101 | 接龙镇 | 老屋村 | 新建（通组）公路 | 雨花亭林业道至龙形组 | 2.224 | 77.84 | 已完成 | 2.224 | 2.224 | 已完工 | 11.11 | 100% | 77.84 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
|  | 2、提质改造建设项目5条 |  |  | 26.377 | 610.96 |  | 26.377 | 24.707 | 4 |  | 96.83% | 594.26
64 | 接龙镇 | 老屋村 | 农村公路提质改造 | 接龙至幸福 | 11.201 | 280.025 | 已完成 | 11.201 | 11.201 | 已完工 | 11.11 | 100% | 280.025 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
65 | 接龙镇 | 桥头村 | 农村公路提质改造 | 拱桥现至办田 | 3.823 | 76.46 | 已完成 | 3.823 | 3.823 | 已完工 | 11.11 | 100% | 76.46 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春英
66 | 接龙镇 | 老屋村 | 农村公路提质改造 | 大庄至老屋 | 1.2 | 24 | 已完成 | 1.2 | 1.2 | 已完工 | 11.11 | 100% | 24 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
67 | 接龙镇 | 长建村 | 农村公路提质改造 | 岩落冲至长建 | 4.67 | 93.4 | 已完成 | 4.67 | 3 | 未完工 | 11.11 | 82.12% | 76.7 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨华
68 | 接龙镇 | 龙溪村 新庄村 | 农村公路提质改造 | 龙溪至新庄 | 5.483 | 137.075 | 已完成 | 5.483 | 5.483 | 已完工 | 11.11 | 100% | 137.075 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨军
|  | 3、组级（通达）公路建设5条 |  |  | 16.731 | 167.31 |  | 16.731 | 16.731 | 5 |  | 100% | 167.31
45 | 接龙镇 | 老屋村 | 新建通达公路 | 桐油坪至扫帚坪 | 5 | 50 | 已完成 | 5 | 5 | 已完工 | 11.11 | 100% | 50 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨春华
46 | 接龙镇 | 新庄村 | 新建通达公路 | 新庄至棕粑田 | 5 | 50 | 已完成 | 5 | 5 | 已完工 | 11.11 | 100% | 50 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨军
47 | 接龙镇 | 新庄村 | 新建通达公路 | 缭潭至缭屋场 | 2.831 | 28.31 | 已完成 | 2.831 | 2.831 | 已完工 | 11.11 | 100% | 28.31 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨军
48 | 接龙镇 | 新庄村 | 新建通达公路 | 缭屋场至团竹山 | 2.4 | 24 | 已完成 | 2.4 | 2.4 | 已完工 | 11.11 | 100% | 24 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨军
49 | 接龙镇 | 龙溪村 | 新建通达公路 | 关冲丫口至关冲院子 | 1.5 | 15 | 已完成 | 1.5 | 1.5 | 已完工 | 11.11 | 100% | 15 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇 | 杨隆钱
|  | 4、组级（通达）公路养护15条 |  |  | 9.792 | 2.9376 |  | 9.792 | 9.792 | 15 |  | 100% | 2.9376
2 | 接龙镇 |  | 组级通达公路养护 |  | 9.792 | 2.9376 | 0 | 9.792 | 9.792 | 已完工 | 11.11 | 100% | 2.938 |  |  | 蒋正平 | 杨司金 | 梅玉勇