## Sheet1
中方县交通行业扶贫项目明细表（新建镇）
新编序号 | 所在乡镇 | 行政村 | 项目类别 | 路线名称 | 里程 | 投资概算 （万元） | 责任人员
[7 empty] | 联乡县领导 | 县直部门 | 乡镇 | 行政村
|  | 1、新建通组公路建设4条 |  |  | 5.116 | 193.06
1 | 新建镇 | 康龙村 | 新建（通组）公路 | 卧塘坡至S312省道 | 1.716 | 60.06 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武 | 蒲宏兴
2 | 新建镇 | 康龙村 | 新建（通组）公路 | 消田线 | 1.2 | 42 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武 | 蒲宏兴
3 | 新建镇 | 康龙村 | 新建（通组）公路 | 保良村部到3、4组 | 0.6 | 21 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武 | 蒲宏兴
4 | 新建镇 | 康龙村 | 新建（通组）公路 | 保良村部到云南屋场 | 1.6 | 70 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武 | 蒲宏兴
|  | 2、提质改造建设项目1条 |  |  | 5.587 | 111.74
1 | 新建镇 | 康龙村 | 农村公路提质改造 | 柳垄里至保良 | 5.587 | 111.74 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武 | 蒲宏兴
|  | 3、组级（通达）公路建设5条 |  |  | 3.352 | 33.52
1 | 新建镇 | 干冲村 | 新建通达公路 | 村部至一二组 | 1.5 | 15 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武 | 杨世勇
2 | 新建镇 | 牛眠口村 | 新建通达公路 | 七组至八组 | 0.3 | 3 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武 | 向祖祥
3 | 新建镇 | 牛眠口村 | 新建通达公路 | 桥头至五六七组 | 0.5 | 5 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武 | 向祖祥
4 | 新建镇 | 新建村 | 新建通达公路 | 火山冲至早禾冲 | 0.713 | 7.13 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武 | 杨建华
5 | 新建镇 | 康龙村 | 新建通达公路 | 钢便桥头至消水湾组 | 0.339 | 3.39 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武 | 蒲宏兴
|  | 4、组级（通达）公路养护17条 |  |  | 27.234 | 8.1702
1 | 新建镇 |  | 组级通达公路养护 |  | 27.234 | 8.1702 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武

## 新建
中方县2017年农村公路建设项目任务分解及进度表 （新建镇）
新编序号 | 所在乡镇 | 行政村 | 项目类别 | 路线名称 | 里程 | 投资概算 （万元） | 进度情况 | [6 empty] | 责任人员
[7 empty] | 施工队伍遴选 | 路基完工里程 | 路面硬化里程 | 形象进度 | 统计时间 | 合计完成率 | 完成投资 | 联乡县领导 | 县直部门 | 乡镇 | 行政村
|  | 1、新建通组公路建设4条 |  |  | 5.116 | 193.06
322 | 新建镇 | 康龙村 | 新建（通组）公路 | 卧塘坡至S312省道 | 1.716 | 60.06 | 已完成 | 1.716 | 1.716 | 已完工 | 9.14 | 100% | 60.06 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武 | 蒲宏兴
323 | 新建镇 | 康龙村 | 新建（通组）公路 | 消田线 | 1.2 | 42 | 已完成 | 1.2 | 1.2 | 已完工 |  | 100% | 42 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武 | 蒲宏兴
324 | 新建镇 | 康龙村 | 新建（通组）公路 | 保良村部到3、4组 | 0.6 | 21 | 已完成 | 0.6 | 0 | 未完工 |  | 50% | 10.5 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武 | 蒲宏兴
325 | 新建镇 | 康龙村 | 新建（通组）公路 | 保良村部到云南屋场 | 1.6 | 70 | 已完成 | 1.6 | 0 | 未完工 |  | 50% | 35 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武 | 蒲宏兴
|  | 2、提质改造建设项目2条 |  |  | 6.294 | 125.88 | 已完成 |  | 5.587 |  |  | 44.38% | 55.87
29 | 新建镇 | 康龙村 | 农村公路提质改造 | 柳垄里至保良 | 5.587 | 111.74 | 已完成 | 5.587 | 5.587 | 已完工 |  | 100% | 111.74 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武 | 蒲宏兴
30 | 新建镇 | 新建村 | 农村公路提质改造 | 大塘至老屋 | 0.707 | 14.14 | 已完成 | 0 | 0 | 未完工 |  | 0% | 0 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武 | 杨建华
|  | 3、组级（通达）公路建设5条 |  |  | 3.352 | 33.52 | 已完成 |  | 0 |  |  | 0% | 0
38 | 新建镇 | 干冲村 | 新建通达公路 | 村部至一二组 | 1.5 | 15 | 已完成 | 0.6 |  | 未完工 |  | 20% | 3 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武 | 杨世勇
39 | 新建镇 | 牛眠口村 | 新建通达公路 | 七组至八组 | 0.3 | 3 | 已完成 | 0 |  | 未完工 |  | 0% | 0 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武 | 向祖祥
40 | 新建镇 | 牛眠口村 | 新建通达公路 | 桥头至五六七组 | 0.5 | 5 | 已完成 | 0.2 |  | 未完工 |  | 20% | 1 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武 | 向祖祥
41 | 新建镇 | 新建村 | 新建通达公路 | 火山冲至早禾冲 | 0.713 | 7.13 | 已完成 | 0.5 |  | 未完工 |  | 35.06% | 2.5 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武 | 杨建华
42 | 新建镇 | 康龙村 | 新建通达公路 | 钢便桥头至消水湾组 | 0.339 | 3.39 | 已完成 | 0 |  | 未完工 |  | 0% | 0 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武 | 蒲宏兴
|  | 4、组级（通达）公路养护17条 |  |  | 27.234 | 8.1702 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0
8 | 新建镇 |  | 组级通达公路养护 |  | 27.234 | 8.1702 | 已完成 | 18.9 |  | 未完工 |  | 34.7% | 2.835 | 张家铣 | 汪洋 | 张宏武