附件1：

绩效目标自评表

(2022年度)         7月18日

| 项目名称 |  |  | 中方县古韵种植专业合作社桥头村茶旅融合发展项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 杨司钱 15897415234 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 县农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 中方县古韵种植专业合作社 |  |  |  |
| 资金情况 (万元) |  |  |  | 全年预算 数 (A) |  | 全年执行数 ( B ) |  |  | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总 额： | 30 |  | 30 |  |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  | 其中：本年 财政拨款 | 30 |  |  |  |  | 一 |  | 一 |
|  |  |  | 其他资金 | 6 |  |  |  |  | 一 |  | 一 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  | 500亩茶叶生产基地提质改造、加工设备完善、全产业链拓展及相关设施建设 |  |  |  |  | 本项目实施自2022年1月开工建设到6月底全面完工，能保质保量完成项目实施内容，通过基地项目建设，即方便茶叶生产管理和采茶，建立了自己茶叶品牌是楚湘接龙云雾，产生明显效益，以增加周边村民来茶厂观光，提升茶产品程知明度，带动了村民就业120余人，为村民人均增收300余元，得到广大村民的好评。 |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50 分) | 数量指标 | 1.基地游步道长度 |  | 10 | 2000米 | 2000米 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 2.基地观光亭座数 |  | 10 | 3座 | 3座 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 3.设施设备完善台件套及面积 |  | 10 | 126㎡ | 156㎡ |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 合格 |  | 10 | 100％ | 100％ |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 建设期限 |  | 5 | 1年 | 1年 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 建设资金 |  | 5 | 36万元 | 36万元 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 经济效益增长 |  | 10 | 10％ | 10％ |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 带动辐射发展 |  | 10 | 50户 | 50户 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态良好 |  | 5 | 优 | 优 |  | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续发展 |  | 5 | 可持续 | 可持续 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度指标(10)分 | 服务对象满 意度指标 | 满意度 |  | 10 | 100％ | 100％ |  | 10 |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |

附件2：

桥头村茶旅融合发展产业项目

绩效自评报告

一、绩效目标分析下达情况

1、资金下达预算及项目情况

桥头村茶旅融合发展产业项目，属2022年乡村振兴建设项目，县下达项目资金批复文号是中方县委乡振组发〔2021〕9号文件，财政衔接项目资金30万元，并由中方县古韵种植专业合作社自筹资金6万元，共计资金36万元。项目建设内容是茶叶基地游步道项目建设2000米，茶叶基地修建观光亭项目3个，茶叶加工设施设备及茶文化展览宣传项目建设。

2、资金项目绩效目标设定情况

⑴茶叶基地游步道建设项目

| ⑵茶叶基地观光亭建设项目 序号 | 工程或费用名称 | 工程数量 | 单价（元） | 金额（元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基开挖干整 | 2000米 | 23.6元/米 | 47200 |  |
| 2 | 石块安装（含运费） | 2000米 | 30元/米 | 60000 |  |
| 3 | 采购石块（规格长60公分、宽30公分、每块厚0.25公分 | 4400块 | 22元/块 | 96800 |  |
|  | 合计 |  |  | 204000 |  |

| 序号 | 工程或费用名称 | 工程数量 | 单价（元） | 金额（元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面开挖平整（每个长6米、宽6米） | 3个 | 1000元/个 | 3000 |  |
| 2 | 地面水泥硬化（每个长6米、宽6米） | 3个 | 3500元/个 | 10500 |  |
| 3 | 修建观光亭（长4米、宽4米四角亭） | 3个 | 19500元/个 | 58500 |  |
|  | 合计 |  |  | 72000 |  |

⑶茶叶加工设施设备及茶文化展览宣传建设项目

| 序号 | 工程或费用名称 | 工程数量 | 单价（元） | 金额（元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茶叶加工功能室（长18米、宽7米、6间）隔断吊顶 | 126㎡ | 373元/㎡ | 47000 |  |
| 2 | 购置茶叶加工设备 |  |  | 17450 |  |
|  | 风幕机 | 1台 | 450 |  |  |
|  | 更衣柜 | 1台 | 500 |  |  |
|  | 不锈钢传递窗 | 1台 | 1500 |  |  |
|  | 工作服消毒柜 | 1台 | 1500 |  |  |
|  | 酒精喷淋 | 1台 | 400 |  |  |
|  | 洗手消毒装置 | 1台 | 300 |  |  |
|  | 紫外线杀菌灯 | 1台 | 50 |  |  |
|  | 不锈钢包装台 | 1台 | 650 |  |  |
|  | 化验设备仪器（电子天平1台、电子秤1台、鼓风电热恒温干燥箱1台、干燥器1台、碎末茶测装置1台、试管试剂、药剂1套 | 批 | 7000 |  |  |
| 3 | 购置茶产品展览柜台 | 1套 | 8000元/套 | 8000 |  |
| 4 | 茶产品宣传广告费 | 批 | 11550 | 11550 |  |
|  | 合计 |  |  | 84000 |  |

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过专项资金的绩效评价，可保障专项资金专款专用，保障农业项目建设按期进行；可加强对项目的监管，保障项目建设质量。同时，在绩效评价中对发现及存在的问题进行科学分析，为农业可持续发展提供建设性意见。

（二）绩效评价工作过程及方式

实施主体成立了专门的项目建设领导小组，明确人员和相关职责。县级相关部门成立检查验收小组，对项目进行监督、指导、验收，严格项目前、项目中、项目后工作机制，确保项目按质按量顺利完成。

三、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

该项目财政补助资金，实行峻工验收后，一次性拔付到位，自筹资金是根据实施项目的进度和达到质量标准，完成的工作量进行支付，确保实施项目工程进度、质量标准。

2、项目资金执行及管理情况分析

项目资金执行情况，严格按照县产业发展资金管理办法和实施细则，加强项目资金管理。该项目资金使用由村级专业合作社（中方县古韵种植专业合作社）负责管理，并由村监督委员会监督使用项目资金，确保项目资金使用规范，严格执行财务管理制度，审核审批程序。

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况分析

⑴项目完成数量和质量

实施项目数量指示：①是计划完成茶叶基地游步道项目建设2000米，通过验收达到数量和质量标准2000米；②是计划完成茶叶基地观光亭建设项目3个，通过验收能保质保量完成3个建设任务；③是计划完成茶叶加工设施设备配套（包括加工茶叶功能室6间126㎡）和茶文化宣传展览建设项目，通过验收完成茶叶加工功能室和产品展览室建设156㎡，建立产品宣传展览室，制作固定宣传栏3个等。

⑵项目实施进度

本项目自2022年1月开工建设以后，严格按施工合同进度组织施工管理，在规定时间完成各阶段建设任务，该项目建设于2022年6月底全面完成，7月15日通过县、镇验收合格。

⑶项目成本节约情况

桥头村茶旅融合发展产业项目建设内容广，组织实施难度大，如茶叶基地游步道建设和观光亭施工地点在山坡上，材料运输只能靠人工担，为了项目成本的节约，精心组织施工管理，不浪费原材料，不误工和返工来节约项目成本等。

2、效益指标完成情况

⑴项目实施的经济效益分析

通过项目实施，在茶叶基地管理方面：一是提高生产管理水平，节约运输和人工开支成本；二是增加采茶效率，提高采茶量。在茶叶加工生产方面：一是完善配套茶加工设施设备，提高加工产量和效益；二是推广茶叶宣传力度，扩大知明度。总之，项目实施后能增长经济效益10%以上。

⑵项目实施的社会效益分析

项目实施产生的社会效益：一是带动周边村民自主发展产业超过50户；二是村民参与生产管理9人，发放各类工资超10万元；三是采茶期间参加采茶人员达110人次，发放采茶费9万元以上。

⑶项目实施的生态效益分析

项目实施产业的生态效益，现有茶园509亩，茶树生长良好，有效保护了生态，更加突出生态发展理念，营造良好生态美、环境美、空气新鲜。

⑷项目实施的可持续影响分析

通过项目实施，使茶叶基地变的更绿了，环境变得更美了，空气更新鲜了，适合打造生态观光游景区建设。

3、满意度指标完成情况分析

自桥头村创建茶厂以来，村民对发展产业是积极支持，在村里的带动下，选择发展自主产业，为村民创造经济和社会效益，劳动力就业每年达110人次，为脱贫户、监测户实现产业分红，带动村民每年人均增收300元以上。

四、存在的主要问题及产生的原因

（一）项目申报及实施管理方面

1、对项目立项申报前期工作准备科学规划，可行性认证分析要进一步加强。

2、项目实施管理，要按照工程建设进度跟踪监督到位，确保项目如期如质的完成。

（二）资金管理方面

1、资金使用方面：农业投资大，收效慢，资金使用产生效益短期内不是很明显。

2、项目资金的拔付：县级有专门的资金管理措施，但在实施主体资金管理措施仍需完善措施。

五、下一步改进措施及建议

（一）政府的服务功能仍需加强，包括科学规划、宏观调控、资源重组、平台建设等。政府推动和引导是休闲农业发展的关键，政府服务功能的完善是推进休闲农业可持续发展的重要支撑。

（二）资金是融合发展的瓶颈。休闲农业是一个投资大，见效慢的产业链，资金的不足难免制约了其预期以及快速的发展。项目资金的推动、社会资本的融入和金融的支持无凝是对休闲农业发展的有力杠杆。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对照实施项目绩效自评结果拟应用，项目实施后能带动产业链和经营范围进一步扩展提升，能有效促进农业产业的发展。通过项目实施，基地设施有了进一步改善，休闲功能得到完善，为壮大集体经济和增加村民收入打下坚石基础，项目公开实施后，得到村民的充分肯定和认可，满意度达100%。

中方县古韵种植专业合作社

2022年7月21日