中镇政发〔2025〕6号

关于印发《中方镇关于迅速开展全域全行业安全隐患排查整治工作方案》的通知

各村（社区）、镇属各单位：

经研究决定，现将《中方镇关于迅速开展安全隐患排查整治

工作方案》印发给你们，请对照方案，结合实际，认真抓好贯彻落实。

中方县中方镇人民政府

2025年2月28日

中方镇关于迅速开展安全隐患排查整治

工作方案

近期，沅陵县发生船只相撞事故，造成严重人员伤亡和财产损失，这一事件为我镇安全生产工作敲响了警钟。为深刻汲取事故教训，切实加强中方镇安全管理，根据省、市、县主要领导批示要求和《怀化市应急和安全生产委员会关于深刻汲取沅陵县“2·25”重大水上交通事故教训在全市开展全域全行业安全隐患大排查大整治的紧急通知》（怀应安委〔2025〕1号）、《关于迅速开展安全隐患排查整治的紧急通知》（中方应安委〔2025〕3号）等工作指示，经研究决定，在全镇全域迅速开展安全隐患排查整治。根据我镇实际，特制定以下安全隐患排查整治工作方案。

一、工作目标

以习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神为根本遵循，贯彻落实省、市、县安全生产会议指示精神，全面排查辖区内各类安全隐患，做到不留死角、不留盲区。对排查出的安全隐患进行分类分级，建立详细台账，明确整改责任人和整改期限，确保隐患整改率达到100%。严厉打击各类安全生产违法违规行为，进一步规范安全生产秩序。完善安全管理长效机制，提升安全管理水平，增强应急处置能力。

二、组织领导

成立中方镇安全隐患排查整治工作专班，具体成员名单如下：

总 召集 人：蒋崇阳 党委书记

副总召集人：李  凌 党委副书记、镇长

召  集  人：杨理成 副镇长

成      员：县交管中心、平安法治和应急管理办公室、市场监管管理所、农业综合服务中心、综合行政执法大队、自然资源所、经济发展办、社会事务服务中心、辖区派出所、各村（社区）

工作专班下设办公室，周汝平任办公室主任，负责日常工作。专班负责统筹协调、组织实施和推进整治工作。待整治工作结束，该工作专班自行解散，不再另外行文，但要切实保障该项工作常态化开展。

三、排查整治重点及分工

1、水上交通：全面摸清辖区内船只底数并建立台账，重点检查汽渡船、农用船只安全性能隐患和资质合规情况；船只驾驶人员持证上岗、身体健康情况、教育培训情况；船只上安全救生设施配备及乘坐人员穿戴救生衣等情况。对不穿戴救生衣，超员、非客运船只载人等违法违规行为加大劝导打击力度。严禁船只在大风浪、大雾、暴雨等恶劣天气条件下开船。[责任部门：平安法治和应急管理办公室、综合行政执法大队、农业综合服务中心、辖区派出所，各行业部门、各村社区）按职责、属地分工负责；分管领导：黄忠、周庆章、杨理成、杨卓]

2、交通运输：重点检查“两客一危”、校车、货车、农村面包车、电动摩托车，全面排查车辆安全性能和驾驶人员教育培训情况；针对客货运企业、危化品运输企业和物流场站，全面检查交通安全企业主体责任是否落实到位；加强对危化品运输安全风险隐患排查治理；全面排查治理高速公路、国省干线、县乡公路、城市道路安保设施不全、警示标志标识不齐及危桥危隧等风险隐患。深入排查整治铁路沿线、高速公路桥隧、公路临水临崖、急弯陡坡等重点部位安全隐患和涉灾风险，加强道路养护巡查频次，及时消除问题隐患。严厉打击道路非法营运；货运车辆大吨小标、非法改拼装、超限超载；货运源头企业超重配载；“两客一危一货一校”超速超员、疲劳驾驶、不按规定线路行驶，货车、拖拉机、摩托车、电动自行车非法载人，酒驾、醉驾、毒驾和渣土车、工程运输车闯红灯、野蛮驾驶等行为。坚决取缔货运车辆非法改拼装“黑窝点”；无营运资质的车辆、船只、企业；存在重大隐患拒不整改或整改不力的企业。[责任部门：县交管中心、平安法治和应急管理办公室、综合行政执法大队、辖区派出所，各行业部门、各村（社区）按职责、属地分工负责；分管领导:黄忠、杨理成]

3、矿山：重点整治非法进入已经封闭、废弃和长期停产、停建的矿井、矿山进行采挖或者盗采；未依法取得采矿许可证、安全生产许可证等证照非法违法开采； 对已经关闭、 废弃和长期停产、停建的矿井口要进行封堵，防止人员进入和掉落，造成人员伤亡。要进行定期巡查和特殊时期的巡查，防止安全事故发生。[责任部门：平安法治和应急管理办公室、自然资源所、综合行政执法大队，各行业部门、各村（社区）按职责、属地分工负责；分管领导：曾庆元、杨理成]

４、危险化学品：重点排查安全生产责任制、安全管理制度、操作规程是否健全落实；生产装置、高危生产活动和危险化学品罐区、仓库、管廊等重大危险源、作业过程安全风险是否安全可控；危化品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危化品储存设施，与学校、医院、居民区等重点目标的距离是否符合国家有关规定；自动控制系统是否依规按章设计、运行、维护；作业现场管理、安全警示标识标牌是否科学有效；动火作业、受限空间作业、检维修作业等重点作业环节是否严格审批并管控到位；企业负责人、安全管理人员和特种作业人员是否持证上岗等。[责任部门：平安法治和应急管理办公室、综合行政执法大队、辖区派出所，各行业部门、各村（社区）按职责、属地分工负责；分管领导：黄忠、杨理成]

5、烟花爆竹：重点排查批发企业仓库内是否经营超标、违禁、非法生产的产品；是否超许可范围经营；是否向未取得零售许可证的单位或者个人销售烟花爆竹、向零售点销售专业燃放类产品；库房内是否存在超量储存、超高堆码、堵塞通道等问题；仓储区安全设施是否完好管用，员工是否经过安全培训等。零售网点是否存在“下店上宅”“前店后宅”等与居民居住场所设置在同一建筑物内现象；是否与人员密集场所和重点建筑物安全距离不足；是否集中连片经营或在超市内销售；是否销售超标、违禁、专业燃放类和来源不明的产品；是否在许可证注明的经营场所外存放烟花爆竹；是否有超量存放烟花爆竹等行为。[责任部门：平安法治和应急管理办公室、综合行政执法大队、市场监督管理所、辖区派出所，各行业部门、各村（社区）按职责、属地分工负责；分管领导：周於华、黄忠、杨理成]

6、建筑施工：突出房屋建筑工程与市政基础设施工程、公路工程、码头与航道工程、电力工程、水利工程、通信工程等各类工程建设领域，督促企业加强对施工作业现场的防灾保护，对作业现场存在的事故隐患进行认真排查治理，关注极端天气对深基坑、管沟（槽）和地下、起重、高空作业带来的不利影响，及时暂停存在危险的作业等。[责任部门：经济发展办、综合行政执法大队，各行业部门、各村（社区）按职责、属地分工负责；分管领导：曾庆元、黄忠]

7、消防和人员密集场所：突出大型商业综合体、高层建筑、文博单位、学校医院、养老机构、劳动密集型企业、公共娱乐场所及城中村、老旧小区、民宿客栈、群租房、“三合一”等火灾风险高危单位的消防安全治理，重点整治生产经营单位及重点岗位人员消防安全责任不落实，日常管理机制不健全；违规使用易燃可燃材料装修装饰，防火分隔不到位，疏散通道和安全出口数量不足或不畅通，违规搭建、电气线路老化，违规存放易燃易爆危险品；电动自行车违规停放充电；单位检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训不到位等问题。深入开展电气火灾综合治理，重点检查社区群租房、在建工地、出租房消防设施和器材是否配备到位；重点检查公共娱乐场所、高层建筑、宾馆饭店、商场市场、养老机构、劳动密集型企业等人员密集场所火灾隐患治理情况等。[责任部门：平安法治与应急管理办公室、综合行政执法大队、辖区派出所，各行业部门、各村（社区）按职责、属地分工负责；分管领导：黄忠、杨理成]

8、城市燃气：重点检查燃气企业安全生产责任落实情况，包括安全生产责任体系建立、企业主体责任和企业主要负责人隐患排查整改责任落实、安全生产教育培训、重大危险源监控和应急预案建设等；加强施工现场燃气管道保护；对餐饮场所开展燃气使用安全监督检查，重点检查是否安装燃气浓度报警器；严厉打击液化气无证经营行为，严格规范燃气储备、充装、运输等行为。[责任部门：平安法治与应急管理办公室、经济发展办，各行业部门、各村（社区）按职责、属地分工负责；分管领导：曾庆元、杨理成]

9、特种设备：加强涉危化品企业特种设备的安全检查；加强高层建筑、商场、体育场馆等重点场所电梯使用的现场检查；加强气瓶充装单位的现场检查；加强露天使用的起重机械、大型游乐设施等设备使用单位的监督检查；督促使用单位完善防雷设施等。[责任部门：市场监督管理所，各村（社区）按职责、属地分工负责；分管领导：周於华]

10、文化旅游：重点检查旅游包车交通违法行为，旅游汽车公司落实主体责任情况；景区安全生产制度制定执行情况；高风险项目设施设备的检查维护及安全管理情况；旅游景区超过最大承载量和防拥挤踩踏应急预案制定和演练情况等。[责任部门：平安法治与应急管理办公室、社会事务服务中心、辖区派出所，各行业部门、各村（社区）按职责、属地分工负责；分管领导：周於华、黄忠、杨理成]

11、冶金工贸：重点检查冶金煤气、高温熔融金属等方面事故防范情况；强化木材加工、粮食加工等粉尘涉爆企业的隐患治理；对工贸行业企业有限空间作业条件确认工作开展情况“回头看”等。[责任部门：平安法治与应急管理办公室、市场监督管理所、综合行政执法大队、农业综合服务中心，各行业部门、各村（社区）按职责、属地分工负责；分管领导：周於华、杨理成]

12、地质灾害：重点检查各地灾点巡查监测责任人调整更新、是否真正到位履职情况；加强对地灾点的巡查，发现风险隐患及时采取管控措施；人员紧急转移避险演练开展、上门开展宣传教育等情况。雨天及时对地质灾害点进行巡查，根据雨量大小进行研判是否要对灾害点居住的人员进行转移。对有居住在陡坡下人员的非灾害点进行定期和特殊时期的巡查，发现有滑坡的迹象，马上对人员进行转移。[责任部门：自然资源所，各村（社区）按职责、属地分工负责；分管领导：曾庆元]

13、其他行业领域。水利、电力、民爆等行业领域主管部门要结合实际，针对安全生产薄弱环节和可能发生安全生产事故的点位，认真开展风险隐患排查整治和打非治违工作。

四、实施步骤

专项整治行动从即日起至2025年12月底结束。主要分三个阶段进行。

（一） 宣传发动阶段（2025年3月1日前）。各村（社区）要结合实际制定本辖区具体实施工作方案，明确职责，细化措施，落实各项责任，做好相关工作，认真开展重大风险隐患清单工作动员部署，进行广泛宣传，形成良好氛围。

（二）自查整治阶段（2025年3月1日至2025年3月31日）。各类生产经营建设单位要围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，全方位、全过程排查和预判可能导致灾害事故的风险点、危险源。对分析预判的安全风险和安全隐患实施定人、定责管控，并定期组织评估，确保风险在控可控，隐患及时消除。各类生产经营建设单位要制定更具针对性和操作性的安全生产和自然灾害重大事故隐患排查整治方案，将排查整治任务分解到班组、车间及岗位，全面开展检查，建立事故隐患排查整治台账，形成重大风险隐患清单（见附件），明确并落实整改责任、措施、资金、时限，及时通过职工大会、信息栏公示等方式向员工通报。

（三）督导检查阶段（2025年4月至2025年12月）。各村（社区）按照属地管理和分级分类管理的原则，建立重大风险隐患清单（见附件），明确整治责任，细化整治措施，严格“建档、评估、整改、验收、销号、复查”的程序实施闭环管理。各村（社区）要将专项整治工作开展和督查情况形成工作总结于2025年12月1日前报送至镇平安法治与应急管理办公室。

五、工作要求

（一）强化责任落实。各村（社区）、各部门要高度重视，牢固树立“人民至上、生命至上、安全第一”的发展理念，深刻认识当前安全生产形势的复杂性、严峻性，强化领导责任，勇于担当作为，深入一线，全面有序推进，周密部署、明确分工，将工作任务落到实处，确保排查不留死角。

（二）加强值班值守。值班带班人员要严格遵守纪律，认真履行职责，严禁擅离职守或在未做好工作衔接的情况下换岗。带班人员要确保24小时在岗，指导落实值班值守和应急处突等重点任务。要切实加强假期期间安全形势风险研判，紧盯重点行业领域安全生产风险，完善细化应急预案和工作措施，针对性做好应对处置准备工作。坚决落实重大事故和重要敏感突发事件“1小时内”报送要求，压紧压实信息报送责任，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报。

（三）做好舆情应对。强化舆情监测和应对处置，坚持24小时动态监测网络舆情，盯紧事故灾害和重大敏感时间节点，密切关注和掌握网络舆情动态，加强监测预警和分析研判，细化完善网络舆情应急预案，及时引导处置热点敏感舆情，积极主动回应社会关切。

（四）信息及时报送。各村（社区）结合实际，进一步细化具体实施方案，并于3月2日18时前报镇应急办。此后每7天报送一次工作进展情况（含检查企业数量、发现问题清单、打击处理清单、问题整改措施及下一步工作打算等），3月28日前报送工作总结。其他重要情况及时上报，镇应急办将各村（社区）各行业领域工作开展情况纳入年度安全生产督导重点内容。

附：全镇重大风险隐患清单

中方县中方镇党政办公室 2025年2月28日印发

附件

全镇重大风险隐患清单

| 序号 | 专题领域 | 地址 | 风险隐患描述 | 管控措施 | 责任单位 及责任人 | 风险隐患 发现时间 | 计划整改 时限 | 整改阶段（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |