2021年乡村“雪亮工程”建设项目

绩效评价报告

湖南泰信[2022]专审第104号

湖南泰信会计师事务所有限公司

HUNAN TAIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.LTD    湖南●怀化

2021年乡村“雪亮工程”建设项目

绩效评价报告

项目名称： 2021年乡村“雪亮工程”建设项目

项目实施单位：     中方县公安局

组织单位：        中方县财政局

实施机构： 湖南泰信会计师事务所有限公司

二○二二年十月八日

目  录

一、专项资金基本情况	1

（一）专项资金拨付情况	1

（二）专项资金执行情况	1

二、绩效评价工作情况	2

三、绩效评价结论及指标分析	3

（一）项目决策方面	3

（二）项目过程分析	4

（三）项目产出情况	5

（四）项目效益情况	5

四、专项资金绩效目标完成情况	6

五、存在的问题	6

（一）项目实施进度较慢，工程款支付较慢	6

（二）绩效目标和指标设置问题	7

六、有关建议	7

（一）加强项目管理，确保项目按期完成	7

（二）强化绩效管理意识，合理设置绩效目标 	7

七、其他需说明的情况	7

附件1	9

2021年乡村“雪亮工程”建设项目

绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《中方县财政局关于开展2021年度重点绩效评价工作的通知》（以下简称《通知》）等有关文件规定，受中方县财政局委托，湖南泰信会计师事务所有限公司成立绩效评价工作组，对2021年乡村“雪亮工程”建设项目开展了绩效评价工作，现将项目绩效评价情况报告如下：

# 一、专项资金基本情况

## （一）专项资金拨付情况

2021年乡村“雪亮工程”建设项目预算总额1000万元，中方县财政局于2022年3月1日，通过湘财预[2020]306号文件下达专项资金计划200万元，资金到位率20%。

## （二）专项资金执行情况

中方县2021年乡村“雪亮工程”项目建设，中方县公安局成立了由政委为组长、分管局领导为副组长、警务保障室主任、办公室主任为成员的工作专班。聘请了专业的信息化监理进行共同监管。项目管理进行了项目立项、财政评审、挂网招标、中标公示、合同签订全流程，该项目前端立杆、设备安装479个已全部完成，未进行竣工验收。合同约定所有设备进场后，完成到货交接手续，付款至合同的70%项目款。截止目前只付了20%的项目预付款，资金拨付不及时。

截止2022年9月20日，项目实际共支出199.78万元，预算执行率99.89%。

# 二、绩效评价工作情况

根据《通知》要求，2022年9月21日至9月30日，湖南泰信会计师事务所有限公司接受中方县财政局委托，对中方县公安局2021年乡村“雪亮工程”建设项目进行评价。此次绩效评价工作遵循《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10号)、湖南省财政厅《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)等相关文件规定，运用科学合理的绩效评价指标和评价方法，客观、全面、公正地评价2021年乡村“雪亮工程”建设项目的实施开展情况。通过现场了解专项资金情况和分析相关资料，我们对专项资金进行了全面综合评价并形成了绩效评价报告。

# 三、绩效评价结论及指标分析

根据《2021年乡村“雪亮工程”建设项目绩效评价指标评分表》，我们通过定量和定性分析，该项目绩效评价得分为86分（详见附件1），评价等级为“良”。具体指标评价情况如下：

## （一）项目决策方面

该项分值15分，计13分，具体如下：

1、项目立项4分，实得4分：

（1）立项依据充分性（2分）：立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，无扣分；

（2）立项程序规范性（2分）：项目申请、设立过程符合相关要求，程序到位，无扣分。

2、绩效目标8分，实得6分：

（1）绩效目标合理性（3分）：绩效目标设置不合理，对项目建设指导性不足，扣1分；

（2）绩效指标明确性（5分）：中方县公安局预算申报时数量指标、质量指标、时效指标成本指标均为“2021年乡村雪亮工程”，细化和量化程度不够，此项扣1分。

3、资金投入3分，实得3分：

（1）预算编制科学性（3分）：项目预算编制经过科学论证，与项目内容相适应；预算分配结果清晰、明确，预算确定的资金量与工作任务相匹配，无扣分。

## （二）项目过程分析

该项分值30分，计25分，具体如下：

1、资金管理10分，实得6分：

（1）资金到位率（3分）：2021年乡村“雪亮工程”建设项目预算总额1000万元，中方县财政资金实际到位200万元，资金到位率20%，扣3分；

（2）预算执行率（2分）：截止到 2021 年 12月 31日，项目资金实际支出199.78万元，预算执行率99.89%，无扣分；

（3）资金使用合规性（4分）： 评价组通过对相关项目资金账务处理情况进行抽查，发现项目实施单位在资金使用过程中符合国家财经法规和财务管理制度以及有关的专项资金管理办法的规定。资金使用有完整拨付审批程序和相关手续，支出资金符合合同规定用途，并能够做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况，但未设专账核算，扣1分。

2、项目实施20分，实得19分：

（1）管理制度健全性（6分）：中方县公安局组织制定了《“雪亮乡村”建设方案》、《中方县公安局专项资金管理制度》、《中方县公安局建设项目管理办法》、《中方县公安局财务管理制度》，无扣分；

（2）制度执行有效性（8分）：评价组通过对现场资料核查以及对项目实施单位提供的资料整理分析后发现，项目实施单位能够严格遵守相关法律法规和业务管理规定，业务执行过程有关资料完整，归档及时，但项目未设专账管理，扣1分；

（3）项目质量可控性（6分）：通过现场查看资料及与项目单位座谈发现，项目质量控制措施到位，中方县公安局与湖南万恒工程项目管理有限公司就“雪亮工程”项目签订监理合同，无扣分。

## （三）项目产出情况

该项分值30分，计27分，具体如下：

- 数量指标10分，实得10分。中方县公安局申报预算设定共需完成479个监控点位的建设任务，2021年实际完成前端立杆、设备安装479个，无扣分。

2、质量指标8分，实得8分。工程尚未验收，扣1分。

3、时效指标8分，实得5分。项目未按期完成，扣2分。

4、成本指标5分，实得5分。项目预算1000万元，工程施工合同998.88万元，无扣分。

## （四）项目效益情况

该项分值25分，计21分，具体如下：

- 社会效益10分，实得8分。其中工程项目已基本覆盖辖区的重点部位、重要单位、主次干道和社区街巷以及各乡镇。但是项目建设未进行竣工验收，扣2分。

- 2、可持续影响指标7分，实得5分：项目建设未完成，可持续性效果不明显，扣2分。

- 3、满意度指标8分，实得8分。项目组根据项目情况设计受益群众满意度调查问卷，根据调查问卷第5题：您对中方县安装公共摄像头的雪亮工程项目整体效果满意吗？发出20份调查问卷，收回13份，其中一人对项目整体效果不满意，11人非常满意，1人满意，汇总满意度为90.77%，无扣分。

# 四、专项资金绩效目标完成情况

中方县公安局认真贯彻落实中央和省里的决策部署，成立了由政委为组长、分管局领导为副组长、警务保障室主任、办公室主任为成员的工作专班。聘请了监理公司进行共同监管。项目管理进行了项目立项、财政评审、挂网招标、中标公示、合同签订全流程。截止9月13日，该项目前端立杆、设备安装479个已全部完成，上线运行473个。

# 五、存在的问题

## （一）项目实施进度较慢，工程款支付较慢

一是项目前期工作耗时较长。项目依据2021年6月11日印发的《2021年怀化市重点民生实事项目实施》方案进行可行性研究、立项、财政预算评审、招投标，2021年12月20号才完成工程合同签订。

二是项目延期未完成。合同期限为2021年12月20日至2022年3月19日，截止到2022年9月20号工程尚未完成竣工验收工作，延期原因是受突发新冠疫情影响。

三是工程款支付进度较慢。约定合同签订后进场30个工作日付款合同金额20%，完成立杆基础和立杆工作，支付至合同40%的项目款，所有设备进场后，完成到货交接手续，支付至合同70%的项目款。但截止到2022年9月20日，共计支付工程款199.78万元。

## （二）绩效目标和指标设置问题

绩效目标和指标设置不够科学合理，影响项目绩效管理工作。各部门对预算绩效管理工作认识和理解不够深入，绩效目标表填报质量不高。

# 六、有关建议

加强项目管理，确保项目按期完成

一是各部门和项目单位要在严格落实政府采购等相关规定的基础上，进一步优化工作流程，简化工作程序，加强沟通协调，提高政府采购等工作效率。同时加强项目前期调研及论证，加快项目实施进度，指导项目提前做好项目规划、调研与论证立项工作。二是加快工程款支付。

（二）强化绩效管理意识，合理设置绩效目标

建议加强绩效管理意识，高度重视绩效目标编制论证工作，切实提高绩效目标的科学性、合理性。

# 七、其他需说明的情况

（一）本次评价是依据财政部及省、市有关部门的文件规定和要求进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（二）本公司及本次评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

附件1：2021年乡村“雪亮工程”建设项目绩效评价指标评分表

湖南泰信会计师事务所有限公司   中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·怀化市           二○二二年十月八日

# 附件1

| 2021年乡村“雪亮工程”建设项目绩效评价指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评价得分 | 扣分情况说明 |
| 决策（15分） | 项目立项 （4分） | 立项依据 充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合中央、湖南省法律法规、发展规划和相关政策，计0.5分，否则不得分； ②项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；不重复计0.5分，重复不得分； ③项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，计0.5分，否则不得分； ④项目立项是否与部门职责范围相符，计0.5分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立，计0.5分，否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，计0.5分，否则不得分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分，1例不符扣0.2分。 | 2 |  |
|  | 绩效目标（8分） | 绩效目标 合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。（如未设定绩效目标，也可考核其他工作任务目标） | ①专项资金设定了绩效目标，计1分，否则不得分； ②与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分，否则不得分； ③绩效目标与项目实施内容有相关性，计1分，否则不得分。 | 2 | 绩效目标设置不合理，对项目建设指导性不足。 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分，否则不得分； ②目标明确，细化量化良好，计1分，否则不得分； ③与年度任务数或计划数相对应，计2分，否则酌情扣分。 | 4 | 部分绩效目标未通过清晰、可衡量的指标予以体现，扣1分。 |
|  | 资金投入 （3分） | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算内容与项目内容匹配，计1分，否则不得分； ②资金额度测算的文件依据充分，并按照实际资金需求编制计1分，否则不得分； ③预算当年投资额或资金量与年度建设任务相匹配计1分，否则不得分。 | 3 |  |
| 过程（30分） | 资金管理 （10） | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率100%计3分，每下降10%（含）扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 实际到位资金200万，预算资金998.88万，资金到位率＝20% |
|  |  | 预算执行率 | 2 | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目资金执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，项目资金执行率100%,计2分，每下降10%（含）扣0.2分，扣完为止。 | 2 | 实际支出199.78元，预算执行率＝99.89% |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,计1分，否则不得分； ②专账核算专项资金的使用、专款专用,计1分，否则不得分； ③资金拨付支出有完整的审批程序和手续,计1分，否则不得分； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况本项5分全扣。 | 4 | 未设专账核算 |
|  | 项目实施 （20分） | 管理制度健全性 | 6 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,计3分，否则不得分； ②财务和项目管理制度合法、合规、完整,计3分，否则不得分。 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 8 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①项目实施严格依据法律法规、制度、程序执行计4分，否则不得分； ②业务执行过程有关资料完整，归档及时，计1分，否则不得分； ③项目实施内容符合专项资金用途，项目发生调整的需有审批手续完备，计1分，否则不得分； ④项目资金建立专账管理，记账、报账是否符合会计基础工作规范；计2分，否则不得分； | 7 | 未建立专账管理， |
|  |  | 项目质量可控性 | 6 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①编制科学合理的项目实施方案,计3分，否则不得分； ②项目质量控制措施到位，计3分，否则不得分。 | 6 |  |
| 产出（30分） | 数量指标（10分） | 实际完成率 | 10 | 建设安防设备479个 | 按计划完成，计5分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。 | 10 |  |
|  | 质量指标 （8分） | 质量达标率 | 8 | 工程质量合格率100% | 工程质量合格率100%，计8分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。 | 7 | 工程尚未验收，扣1分 |
|  | 时效指标 （6分） | 2022年3月19日前完成 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目按计划完成或正按计划实施计6分，未按计划或预期不能按计划完成酌情扣分，50%（不含）以下不得分。 | 4 | 项目未按期完成，扣2分 |
|  | 成本指标 （6分） | 预算成本控制 | 6 | 项目预算成本控制是否在预算范围内，用以反映和考核项目成本控制情况。 | 项目成本控制在预算范围内，没超过预算计6分，每超过10%，扣1分，扣完为止。 | 6 |  |
| 效益（25分） | 社会效益指标（10分） | 社会效益 | 10 | 提升人民群众满意度 | 项目实施后效果显著得10分，一般得6分，不显著得0分。 | 8 | 项目建设未完成，扣2分 |
|  | 可持续影响指标（指标（7分） | 生态效益 | 7 | 维护社会治安 | 项目实施后可持续性效果显著得7分，一般得5分，不显著得0分。 | 5 | 项目建设未完成，可持续性效果不明显，扣2分 |
|  | 满意度指标 （8分） | 受益群众满意度 | 8 | 受益群众满意度 | 设计问卷对居民进行随机问卷调查，服务对象满意度90%以上得8分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 86 |  |