2021年度中方县农村户用卫生厕所改（新）建项目绩效评价报告

评价项目类型：项目实施过程评价□  项目完成结果评价

评价项目名称：2021年度中方县农村户用卫生厕所改（新）建项目绩效评价报告

评价项目单位：        中方县农业农村局

项 目 金 额 ：        350.25万元

组 织 单 位 ：        中方县财政局

实 施 机 构 ：湖南天平正大会计师事务所（特殊普通合伙）

怀化分所

报告日期：2022年10月

目  录

一、项目基本情况	2

（一）项目单位基本概况	2

（二）项目概况	3

（三）项目绩效目标	4

（四）项目资金使用情况	5

二、绩效评价工作开展情况	5

三、 专项资金主要绩效	6

四、指标分析及绩效评价结论	6

（一）指标分析	6

（二）评价结论	7

五、存在的问题	8

六、 有关建议	8

附件1 2021年度专项资金绩效评价指标评分表	10

湘天平怀分会审字〔2022〕第043号

# 2021年度中方县农村户用卫生厕所改

# （新）建项目绩效评价报告

为进一步规范和加强财政资金的管理，提高财政资金使用绩效和管理水平。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅  湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)、《中方县财政局关于开展2021年度专项资金绩效评价的通知》（中财绩〔2022〕54号）等文件及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求，我们接受中方县财政局的委托，本着独立、客观、公正、科学的原则，于2022年9-10月对中方县农业农村局2021年度中方县农村户用卫生厕所改（新）建项目专项资金实施绩效评价。现将该

专项绩效评价情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目单位基本概况

农业农村局为县人民政府工作部门。主要职责是：

1、拟订全县农业生产发展战略、中长期发展规划并指导实施，负责农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政；

2、参与研究提出深化农村经济体制改革的政策建议，参与指导耕地、参与指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展工作；

3、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；

4、组织拟订促进农产品加工业、农村第三产业和农业产业化发展政策、规划、计划并组织实施；

5、承担提升农产品质量安全水平的责任；

6、负责农业生产资料监督管理；

7、负责农作物有害生物防治工作；

8、承担农业防灾减灾的责任；

9、管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统计工作；

10、制定农推广规划、计划和有关政策，会同有关部门组织农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农业领域的农业科技成果转化和技术推广；

11、会同有相部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；

12、组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农湿地、草地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责农业野生动植物保护管理工作；

13、制定并实施农业生态建设规划，指导农业生物质产业（不含沼气）发展和农业节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作

14、负责指导全县蔬菜基地建设，标准化生产、组织实施蔬菜的产地认定、质量认证、市场准入和安全检测工作；组织协调全县蔬菜项目的实施和管理；

15、承办县人民政府交办的其它事项。

全局共有机构10个，其中：行政机构1个；事业机构9个（其中含正科级事业单位1个，即县畜牧水产事务中心；含副科级事业单位3个，即县农机事务中心、县农村经营服务站、县农业综合行政执法大队）。在事业机构中局辖种植业事业机构5个：即县农业技术推广中心（副科）、县农产品质量检验检测中心、农药监督管理站、种子管理站、县蔬菜科学研究所。核定编制195人，实有在职人员217人，离退休人员82人。

## （二）项目概况

农村户用卫生厕所改（新）建项目是2021年省市重点民生事实项目，对全面落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神，“十四五”期间卫生厕所普及率达到90%以上，切实提升全县农村人居环境建设水平具有十分重要的意义。根据农业农村部关于到2025年农村基本普及无害化厕所的工作要求及省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<2021年全省重点民生事实项目实施意见>的通知》（湘办发电[2021]18号）等文件要求，中方县农业农村局实施了中方县农村户用卫生厕所改（新）建项目。该项目计划总投资600万元，计划改（新）建厕所4000座，后根据2021年10月28日省农业农村厅《关于商情调整今年农村改厕民生实事任务及评估验收标准的函》将年初制定的任务数量调整为： 2021年任务数量2335座，2022年任务数量1665座。

## （三）项目绩效目标

1.总体目标

贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神和中央、省、市关于推进农村“厕所革命”的决策部署，提升农村卫生厕所的普及率和农村厕所粪污无害化处理及资源利用率，改善农村人居环境，切实增强农民群众的获得感和幸福感。

2.本年度绩效目标

2021年中方县农村户用卫生厕所改（新）建项目计划于本年11月10日前完成改（新）建4000座，后根据2021年10月28日省农业农村厅《关于商情调整今年农村改厕民生实事任务及评估验收标准的函》将 2021年完成任务量调整为2335座。

## （四）项目资金使用情况

2021年中方县农村户用卫生厕所改（新）建项目计划在全县12个乡镇130个行政村实施改（新）农村户用厕所2335座，项目建设资金由县财政按每户1500元给予项目补助资金，农户自筹500元或投工投劳。2021年初项目预算600万元（按省厅下达任务量指标4000座×1500元/座进行预算），2021年已获得财政资金487.62万元，项目资金到位率81.27%。根据调减后的项目目标和到位资金计算，2021年度预算资金350.25万元全部到位，另137.37万元为提前下达2022年的项目资金，2021年度项目资金到位率100%。2021年实际支付资金385.82万元，根据到位资金487.62万元计算，资金执行率为79.12%。

# 二、绩效评价工作开展情况

评价组严格按照县财政局的要求，于2022年9月12日至2022年10月13日根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定开展评价工作。一是前期准备阶段（9月12日至9月20日）：通过收集政策资料，了解项目基本情况，梳理评价思路，设计评价指标体系，完成《绩效评价工作方案》。二是现场评价阶段（9月21日至9月28日）：对中方县农业农村局2021年中方县农村户用卫生厕所改（新）建项目实施绩效情况进行现场评价，主要采取座谈调研、查阅资料、实地走访等形式。评价内容包括专项资金和项目绩效目标的设定及完成情况，专项资金的使用管理、绩效、政策环境适应情况等方面。三是报告撰写阶段（9月29日至10月13日）：汇总资料，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法进行分析评价并撰写本评价报告。

- 专项资金主要绩效

2021年中方县农村户用卫生厕所改（新）建项目计划任务2335座均已开工建设，开工率为100%。截至2021年11月10日，已安装完成2335座，完成目标任务100%。农村户用卫生厕所改造是深刻贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神和中央、省、市关于推进农村“厕所革命”的决策部署，提升了农村卫生厕所的普及率和农村厕所粪污无害化处理及资源利用率，进一步改善了农村人居环境，切实增强了农民群众的获得感和幸福感。

# 四、指标分析及绩效评价结论

## （一）指标分析

# 1、决策方面

# 该指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面设置，着重评价立项依据是否充分、立项程序是否规范、目标设置是否合理明确、预算编制是否科学且资金分配合理。该项目属中方县农业农村局履职范围，项目内容积极响应中央、省、市、县委县政府关于“厕所革命”的指示精神。项目立项依据充分、立项程序合法合规；项目绩效目标合理、明确，但细化分解程度不够清晰，缺乏可衡量的指标值予以体现；预算编制科学，资金分配合理。该项指标分值设定21分，评价得分19分。扣分原因是：项目绩效目标细化分解程度不够清晰，缺乏可衡量的指标值予以体现。

- 过程方面

该指标从资金管理和组织实施两个方面设置，着重评价资金到位是否及时、预算执行是否到位、资金使用是否合规、管理制度是否健全且有效实施。该项目2021年度资金到位及时且到位率100%；预算执行一般，执行率为79.12%；专项资金管理制度健全，资金使用规范合理；项目管理较规范，但存在部分完工厕所验收不及时的现象。该项指标分值设定19分，评价得分17.66分。扣分的原因是：一是预算执行率较低仅79.12%；二是项目存在部分完工厕所验收及决算不及时的现象。

3、产出方面

主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。着重评价实际产出是否按计划完成，产出质量是否达标，完成是否及时，成本是否节约。该项目完工率100%且及时性强；质量达标，验收合格率100%；成本控制到位，成本节约率为20%。该指标设定32分，评价得分32分。

4、效益方面

主要关注经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。该指标设定28分，评价得分28分。2021年中方县农村户用卫生厕所改（新）建项目改善了人居生活环境，取得了良好的社会效益，服务对象的整体满意度100%。

## （二）评价结论

2021年中方县农村户用卫生厕所改（新）建项目的设立符合国家法律法规，相关管理制度健全，项目的实施改善了人居生活环境，取得了良好的社会效益。绩效评价综合得分96.66分，评价等级为“优”。

# 五、存在的问题

- 存在部分厕所未按《中方县2021年农村户用卫生厕所改（新）建工作方案》的附件3第五项：施工人员在施工改前、改中、改后应对同一参照物留3账照片，并填好开始时间和结束时间的施工日志的要求，部分改（新）建的厕所只保留了两张照片，或改前和改后，或改中和改后，且施工日志中只写了一个日期并未标注开始时间和结束时间，施工管理过程不严格。

- 部分完工厕所未及时办理竣工验收及决算。

- 资金支付不及时，建设单位未按施工合同约定及时支付建设工程款。

- 有关建议

- 严格执行项目管理制度，加强对项目前期、工程施工、资金拨付、工程验收、工程决算等各个环节的监督管理。确保工程质量达标、项目工期及时、专项资金使用的合规性、合理性。

- 加强项目预算执行，保障项目资金及时到位，确保农村户用卫生厕所改（新）建项目顺利实施，充分发挥专项资金的效益。

附件：2021年度专项资金绩效评价指标评分表

# 湖南天平正大会计师事务所（特殊普通合伙）

# 怀化分所

# 二〇二二年十月十三日

# 附件

# 2021年度专项资金绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价情况 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ④项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①项目绩效目标细化未分解为具体的绩效指标，扣1分； ②未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣1分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，计2分。 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（350.25/350.25）×100%。 | 资金到位率：100% | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 预算执行率=350.25/487.62*100%=79.12% | 3.16 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途；④无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③部分完工厕所存在竣工验收不及时的情况，扣0.5分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | 3.5 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 2021年度计划完成改新建农村户用厕所2335座，实际完成2335座，完成率100%。 | 8 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 2021年度计划完成改新建农村户用厕所2335座，实际完成2335座，均已验收达标，质量合格，达标率100%。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 2021年中方县农村户用卫生厕所改（新）建项目计划任务2335座均已开工建设，开工率为100%。截至2021年11月10日，已安装完成2335座，及时完成目标任务100%。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 计划成本1500元/座，实际成本1200元/座，成本节约率=（1500-1200）/1500=20%。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 项目实施改善了农村人居环境，取得了良好的效益 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 通过现场访谈及问卷调查，整体满意度100% | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 96.66 |