2021年度困难群众救助项目

绩效评价报告

湖南泰信[2022]专审第106号

湖南泰信会计师事务所有限公司

HUNAN TAIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.LTD    湖南●怀化

2021年度困难群众救助项目

绩效评价报告

项目名称： 2021年度困难群众救助项目

项目实施单位：中方县民政局

组织单位：中方县财政局

实施机构：湖南泰信会计师事务所有限公司

二○二二年十月八日

目  录

一、项目资金基本情况	1

（一）项目资金拨付情况	1

（二）项目资金执行情况	1

二、绩效评价工作情况	2

三、绩效评价结论及指标分析	2

（一）项目决策方面	3

（二）项目过程分析	3

（三）项目产出情况	4

（四）项目效益情况	5

四、项目资金绩效目标完成情况	5

五、存在的问题	5

（一）资金管理水平有待提高	5

（二）绩效目标管理有待提升	6

（三）档案资料管理问题	7

六、有关建议	7

（一）规范资金使用	7

（二）强化绩效管理意识，合理设置绩效目标	7

（三）加强档案管理学习，规范档案管理流程，妥善保管档案	7

七、其他需说明的情况	7

附件1	9

2021年度困难群众救助项目

绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《中方县财政局关于开展2021年度重点绩效评价工作的通知》（以下简称《通知》）等有关文件规定，受中方县财政局委托，湖南泰信会计师事务所有限公司成立绩效评价工作组，对2021年度困难群众救助项目开展了绩效评价工作，现将项目绩效评价情况报告如下：

# 一、项目资金基本情况

## （一）项目资金拨付情况

2021年度困难群众救助项目预算总额3754万元，其中：城乡最低生活保障支出2538万元；农村特困人员救助供养支出906元；儿童福利160万元；临时救助150万元。中方县财政局2021年下达项目资金计划3567.36万元。资金到位率95%。

## （二）项目资金执行情况

依据中方县民政局提供项目支出明细表，截止2021年12月31日，2021年度困难群众救助项目项目实际共支出3431.5万元，其中城乡最低生活保障支出2529.84万元；农村特困人员救助供养支出631.66万元；儿童福利142.42万元；临时救助127.58万元。预算执行率96%。

# 二、绩效评价工作情况

根据《通知》要求，2022年9月21日至9月30日，湖南泰信会计师事务所有限公司接受中方县财政局委托，对中方县民政局2021年度困难群众救助项目进行评价。此次绩效评价工作遵循《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10号)、湖南省财政厅《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)等相关文件规定，运用科学合理的绩效评价指标和评价方法，客观、全面、公正地评价2021年度困难群众救助项目的实施开展情况。通过现场了解项目资金情况和分析相关资料，我们对项目资金进行了全面综合评价并形成了绩效评价报告。

# 三、绩效评价结论及指标分析

根据《2021年度困难群众救助项目绩效评价指标评分表》，我们通过定量和定性分析，该项目绩效评价得分为90分（详见附件1），评价等级为“优”。具体指标评价情况如下：

## （一）项目决策方面

该项分值15分，得14分，具体如下：

1、项目立项4分，实得4分。其中立项依据充分性2分，立项程序规范性2分。

2、绩效目标8分，实得7分。

①其中绩效目标合理性（3分）：项目所设定的绩效目标是依据充分，否符合客观实际，无扣分。

②绩效指标明确性得（5分）：质量指标及生态指标设置不合理扣1分。

3、资金投入3分，实得3分。预算内容与项目内容匹配，无扣分。

## （二）项目过程分析

该项分值30分，得25分，具体如下：

1、资金管理

指标分值10分，得6分。

①资金到位率3分，实得2.5分，实际到位资金3567万，预算资金3754万，资金到位率＝95%，扣0.5分。

②预算执行率2分，实得1.5分，实际支出3431.5万元，预算执行率＝96%，扣0.5分。

③资金使用合规性5分，实得2分。收回指标金额与“下达指标总额－提供资料实际支出金额”相差966422.93元扣3分。

2、项目实施

指标分值20分，得19分。

①管理制度健全性6分，实得6分，已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和项目管理制度合法、合规、完整，无扣分。

②制度执行有效性8分，实得7分。有关资料欠完整，如未见2021年预算申报、预算批复、决算资料等扣1分。

③项目质量可控性6分，实得6分。项目方案合理，质量控制措施到位，无扣分。

## （三）项目产出情况

指标分值30分，得30分。

1、产出数量10分，实得10分。

每月按计划完成对城乡低保人群；孤儿、事实无人抚养儿童；城乡临时困难群众；农村特困人员的救助，无扣分。

2、产出质量8分，实得8分。

依法对补助资金的使用管理情况进行监督，无扣分。

3、产出时效6分，实得6分。

各项补助于2021年1-12月每月及时发放，无扣分。

4、产出成本6分，实得6分。

各项补助发放未超出年初预算，无扣分。

## （四）项目效益情况

指标分值25分，得21分。

1、经济效益5分，实得5分。项目实施保障了困难群众的生存生活权益。无扣分。

2、社会效益5分，实得5分。项目实施体现了对困难群众的关心和关爱，促进了民政事业的发展，也有利于构建和谐社会。无扣分。

3、生态效益5分，实得3分。效果不明显，扣2分。

4、可持续影响5分，实得3分。项目实施后可持续性效果一般，扣2分。

5、满意度5分，实得5分。项目组根据项目情况设计受益群众满意度调查问卷，受益群众对项目整体效果的满意度达99%，无扣分。

# 四、项目资金绩效目标完成情况

中方县民政局认真贯彻落实中央和省、市、县的决策部署，全面执行困难群众救助政策，实现“应保尽保、应退尽退”为救助目标，大力完善城乡最低生活保障制度；为全县孤儿发放孤儿生活费，为全县事实无人抚养儿童发放生活费；解决困难群众的生活困难，改善其生活质量，保障其生存发展权益。初步建立了与社会经济发展水平相适应、城乡统筹、多层次、全覆盖的社会保障体系,为改善民生、保障人民基本生活奠定了坚实的基础。

- 存在的问题

- （一）资金管理水平有待提高

通过对预算执行查询列表、困难群众救助资金支出汇总明细表、关于加快预算执行清理收回财政存量资金的通知三者核对，财政收回指标数与实际应余指标数存在差异，但因未能提供2020年结余指标相关资料，无法确定实际应结存指标正确性。具体明细如下

| 项目名称 | 下达指标总额 （1） | 民政局提供支出明细（2） | 结余金额 （1）-（2） | 财政收回指标金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城乡最低生活保障支出 | 25,380,000.00 | 25,298,400.00 | 81,600.00 | 81,514.00 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 7,218,560.00 | 6,316,600.00 | 901,960.00 | 134,165.07 |
| 儿童福利 | 1,575,062.00 | 1,424,200.00 | 150,862.00 | 159,634.00 |
| 临时救助 | 1,500,000.00 | 1,270,058.00 | 229,942.00 | 31,400.00 |
| 合计 | 35,673,622.00 | 34,309,258.00 | 1,364,364.00 | 406,713.07 |

## （二）绩效目标管理有待提升

经查看单位的项目绩效自评表，发现存在绩效目标设置不合理的现象，如：质量指标“任务完成率”；生态效益指标“促进了民政事业的发展，也有利于构建和谐社会。”。以上指标设置不合理，与指标本意相差较大，不符合《湖南省预算绩效目标管理办法》第三章绩效目标的编制与报送的第十四条“绩效目标编制应当符合以下要求：（二）细化量化。绩效目标应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，并以定量表述为主。不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可衡量性。”的规定。

## （三）档案资料管理问题

档案资料不齐，如2021年预算申报及批复、决算等资料。

# 六、有关建议

规范资金使用

单位要适时组织相关人员对资金管理相关规定进行学习培训，使其进一步明确了解资金的管理规定特别是使用范围，严格把握政策要求，提高资金支出的合理性。

（二）强化绩效管理意识，合理设置绩效目标

建议项目实施单位在编制年度绩效目标时，应结合项目具体建设内容、预算情况、实施条件以及项目特点，编制有针对性的绩效目标和指标，从产出数量、质量、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性和可衡量性。

（三）加强档案管理学习，规范档案管理流程，妥善保管档案

及时制定档案管理制度，组织相关人员学习，规范档案管理事务。

# 七、其他需说明的情况

（一）本次评价是依据财政部及省、市有关部门的文件规定和要求进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（二）本公司及本次评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

附件1：2021年度困难群众救助项目绩效评价指标评分表

湖南泰信会计师事务所有限公司   中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·怀化市           二○二二年十月八日

# 附件1

| 2021年度困难群众救助项目绩效评价指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评价得分 | 扣分情况说明 |
| 决策（15分） | 项目立项 （4分） | 立项依据 充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合中央、湖南省法律法规、发展规划和相关政策，计0.5分，否则不得分； ②项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；不重复计0.5分，重复不得分； ③项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，计0.5分，否则不得分； ④项目立项是否与部门职责范围相符，计0.5分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立，计0.5分，否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，计0.5分，否则不得分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分，1例不符扣0.2分。 | 2 |  |
|  | 绩效目标（8分） | 绩效目标 合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。（如未设定绩效目标，也可考核其他工作任务目标） | ①项目资金设定了绩效目标，计1分，否则不得分； ②与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分，否则不得分； ③绩效目标与项目实施内容有相关性，计1分，否则不得分。 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分，否则不得分； ②目标明确，细化量化良好，计1分，否则不得分； ③与年度任务数或计划数相对应，计2分，否则酌情扣分。 | 4 | 部分绩效目标未通过清晰、可衡量的指标予以体现，扣1分。 |
|  | 资金投入 （3分） | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算内容与项目内容匹配，计1分，否则不得分； ②资金额度测算的文件依据充分，并按照实际资金需求编制计1分，否则不得分； ③预算当年投资额或资金量与年度建设任务相匹配计1分，否则不得分。 | 3 |  |
| 过程（30分） | 资金管理 （10） | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率100%计3分，每下降10%（含）扣0.5分，扣完为止。 | 2.5 | 实际到位资金3567万，预算资金3754万，资金到位率＝95% |
|  |  | 预算执行率 | 2 | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目资金执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，项目资金执行率100%,计2分，每下降10%（含）扣0.5分，扣完为止。 | 1.5 | 实际支出3431.5万元，预算执行率＝96% |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定,计1分，否则不得分； ②专账核算项目资金的使用、专款专用,计1分，否则不得分； ③资金拨付支出有完整的审批程序和手续,计1分，否则不得分； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况扣3分。 | 2 | 收回指标金额与“下达指标总额－提供资料实际支出金额”差957650.93元 |
|  | 项目实施 （20分） | 管理制度健全性 | 6 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,计3分，否则不得分； ②财务和项目管理制度合法、合规、完整,计3分，否则不得分。 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 8 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①项目实施严格依据法律法规、制度、程序执行计4分，否则不得分； ②业务执行过程有关资料完整，归档及时，计1分，否则不得分； ③项目实施内容符合项目资金用途，项目发生调整的需有审批手续完备，计1分，否则不得分； ④项目资金建立专账管理，记账、报账是否符合会计基础工作规范；计2分，否则不得分； | 7 | 资料不完整，缺2021年预算申报及批复资料，2020年项目结余资料 |
|  |  | 项目质量可控性 | 6 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①编制科学合理的项目实施方案,计3分，否则不得分； ②项目质量控制措施到位，计3分，否则不得分。 | 6 |  |
| 产出（30分） | 数量指标（10分） | 城乡低保人数≥8502人 | 2 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 按计划完成，计2分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 保障孤儿人数≥83人 | 2 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 按计划完成，计2分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 保障事实无人抚养儿童人数≥59人 | 2 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 按计划完成，计2分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 特困供养人数≥1081人 | 2 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 按计划完成，计2分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 城乡困难群众临时救助人数≥1209人 | 2 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 按计划完成，计2分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
|  | 质量指标（8分） | 补助资金监管到位情况 | 8 | 按合同要求，切实履行职责，保障困难群众的生存生活权益。 | 依法对补助资金的使用管理情况进行监督，计8分，否则酌情扣分。 | 8 |  |
|  | 时效指标（6分） | 任务完成及时性2021年1—12月 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目按计划完成或正按计划实施计6分，未按计划或预期不能按计划完成酌情扣分，50%（不含）以下不得分。 | 6 |  |
|  | 成本指标（6分） | 预算成本控制 | 6 | 项目预算成本控制是否在预算范围内，用以反映和考核项目成本控制情况。 | 项目成本控制在预算范围内，没超过预算计6分，每超过20%，扣1分，扣完为止。 | 6 |  |
| 效益（25分） | 经效益指标（5分） | 经济效益 | 5 | 保障了困难群众的生存生活权益 | 按计划完成计5分，否则酌情扣分。 | 5 |  |
|  | 社会效益指标（5分） | 社会效益 | 5 | 体现了对困难群众的关心和关爱，促进了民政事业的发展，也有利于构建和谐社会。 | 项目实施后效果显著得5分，一般得3分，不显著得0分。 | 5 |  |
|  | 生态效益指标（5分） | 生态效益 | 5 | 促进了民政事业的发展，也有利于构建和谐社会。 | 按计划完成计5分，效果不明显得3分。 | 3 | 生态效益不明显 |
|  | 可持续影响指标（5分） | 可持续影响 | 5 | 覆盖面广，涉及人数多，具有可持续影响 | 项目实施后可持续性效果显著得5分，一般得3分，不显著得0分。 | 3 | 效果一般 |
|  | 满意度指标 （5分） | 受益群众满意度 | 5 | 受益对象满意 | 设计问卷对受益对象进行随机问卷调查，服务对象满意度90%以上得8分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 根据调查表中第5题：您对中方县困难群众救助项目的整体效果是否满意回答，发出30份，其中非常满意29人，满意1人，综合评价满意度99% |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 90 |  |