**中方县易地扶贫搬迁2023年度后续扶持项目支出绩效自评报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**易地扶贫搬迁后续扶持项目2023年计划预算48.183831万元，分别为：易地搬迁自主创业奖补资金5.0622万元、易地搬迁巩固帮扶专项经费15.801631万元、易地搬迁户潘启林遗留问题处理经费5万元、易地扶贫搬迁后续管理服务站公益性岗位补助22.32万元。主要是为了防止全县1009年3840人易地扶贫搬迁安置户在2023年出现返贫现象。通过全年的工作开展，县易地扶贫搬迁户未出现返贫人员，全年支出48.183831万元，执行率100%。

**（二）项目绩效目标。**做好易地扶贫搬迁后续帮扶，巩固拓展易地搬迁脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，守住易地搬迁脱贫成果，防止发生大面积规模性返贫，全面推进乡村振兴 工作。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**对“十三五”时期中方县易地扶贫搬迁完成任务1009户3840人的后续扶持工作进行评价，按照习近平总书记提出的“四个要跟上”和“三个全覆盖”要求，强化易地扶贫搬迁后续帮扶，加强搬迁安置区社区化服务管理，大力开展产业和就业帮扶，切实提高搬迁群众的获得感和幸福感，确保1009户3840名搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**。分析产出指标、效益指标、满意度指标三大类指标，重点从项目概算评审数量、评审效率、概算金额审减率等方面进行评价，主要通过审阅资料、现场核实等方式进行评价。

**（三）绩效评价工作过程。**县易迁后扶办负责对该项目进行绩效评价，绩效评价现场由县发改局、财政局相关股室负责人参加，通过查阅资料、收付款凭据等资料进行绩效复核。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

项目支出绩效自评得分100分，为优秀等级。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**根据《2023中方县乡村振兴、财政涉农资金统筹》文件要求，开展县易地扶贫搬迁后续扶持工作。

**（二）项目过程情况。**项目建设单位提出概算申请并提交概算报告及初步设计等资料，县易迁后扶办组织验收，县发改局、县财政局进行审核。

**（三）项目产出情况。**资金支付率100%，确保了2023年度易地扶贫搬迁户未出现返贫人员。

**（四）项目效益情况。**切实提高搬迁群众的获得感和幸福感，确保1009户3840名搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

主要做法：严格按照《2023中方县乡村振兴、财政涉农资金统筹》文件要求，确保资金拨付合规，有效开展县易地扶贫搬迁后续扶持工作。

**六、有关建议**

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。在有条件的情况下，逐步建立绩效管理信息系统，运动大数据进行绩效管理。

附件：绩效目标自评表

中方县易地扶贫搬迁后续扶持联席办

2024年8月9日

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 易地扶贫搬迁后续扶持 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县发展和改革局 | | | | | 实施单位 | | 县易迁后扶办 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 48.18 | 48.18 | | 48.18 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.18 | 48.18 | | 48.18 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成全县易地搬迁后续扶持工作，确保不出现返贫人员，通过后续扶持，有效促进搬迁群众增收 | | | | | | 通过相关工作开展，未出现搬迁人员返贫户，有效提高了搬迁群众收入 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施搬迁3840人 | | | 3840人 | 3840人 | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 易地扶贫搬迁入住 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 2023年搬迁户全部脱贫率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 成本指标 | 巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作 | | | 巩固 | 巩固 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提升搬迁户收入 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 确保易地搬迁户无返贫现象 | | | 3840人 | 3840人 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 生态效益  指标 | 改善迁出区自然环境 | | | 改善 | 改善 | 5 | | 5 | |  | |
|  | |
|  | |
| 可持续影响指标 | 有效防止搬迁户返贫 | | | 无返贫户 | 无返贫 | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 搬迁对象满意度 | | | ≥99% | ≥99% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |