附件1：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 中方县袁家镇袁家村片区综合开发及小流域治理项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县发展和改革局 | | | | | 实施单位 | | 中方县全域旅游发展有限公司 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 166.23 | | 166.23 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | 166.23 | | 166.23 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按时高质量完成项目建设内容，确保农民工工资及时足额支付到位，工程款按合同约定支付完成 | | | | | | 民工工资按要求支付到位，项目完成竣工验收 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 按项目合同完成所有建设内容 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
|  | |
|  | |
| 质量指标 | 确保合格，争取优良 | | | 合格 | 合格 | 15 | | 13 | | 因项目规模、资金等影响，项目未做勘察，财评删项 | |
|
|
| 时效指标 | 确保按期完成项目各项内容，包括民工工资支付 | | | 按时 | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 成本指标 | 建设资金控制在合同价以内 | | | 合理 | 合理 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 确保项目建成后方便项目地群众的生产生活，助力群众增产增收 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 社会效益  指标 | 达成项目预期目标 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 生态效益  指标 | 达成预期目标 | | | 完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
|  | |
|  | |
| 可持续影响指标 | 达成预期目标 | | | 完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
|  | |
|  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 总分 | | | | | | | | 98 | |  | |  | |

中方县袁家镇袁家村片区综合开发及小流域治理项目绩效自评报告

1. 基本情况
2. 项目基本情况。

中方县袁家镇袁家村片区综合开发及小流域治理系2020年以工代赈示范工程第三批中央预算内投资项目，建设内容主要为：新建入村公路6米宽长900米，道路排水和护坡等基础建设；新建田间道0.8米长1200米，机耕道宽1.5米长892米；新建跨溪人行桥梁2座；新建砂石生态停车场3000平方米及其他排水、照明、绿化等工程。项目2021年9月开工建设，2022年2月完成竣工验收。

1. 项目绩效目标

确保项目实施过程中做到安全文明施工，确保工程建设质量，确保项目民工工资及时足额支付到位，按照以工代赈项目管理要求组织好项目建设。

1. **绩效评价工作开展情况**

绩效评价的目的、对象和范围。

绩效评价是为了按时高质量完成项目各项建设内容，方便项目地群众的生产生活，助力群众增产增收。评价对象为建设单位、施工企业等项目建设各参与方，范围涵盖项目工程、项目地群众满意度等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按要求在工程竣工验收时对项目建设现场统一进行考核评价，专门查验项目相关资料，对群众满意度现场进行问卷调查。未设置具体的指标体系及评价标准。

绩效评价工作过程。绩效评价现场由县发改局、县财政局相关股室负责人、项目地镇政府相关人员参加，通过查看项目建设现场、查阅项目相关资料、现场走访等进行绩效复核。

1. **综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

项目绩效自评得分98分，为优秀等级。

1. **绩效评价指标分析**
2. 项目决策情况。

2020年7月，县发改局批复同意实施中方县袁家镇袁家村片区综合开发及小流域治理项目（中县发改【2020】89号），2020年9月，项目获省发改委2020年以工代赈示范工程中央预算内投资计划，项目指标300万元。

1. 项目过程情况。

中方县袁家镇袁家村片区综合开发及小流域治理项目省发改委批复文件中的建设单位为袁家镇人民政府，为方便项目实施，后由县发改局报县人民政府同意，建设单位调整为县旅投公司，加之疫情影响等因素影响，直到2021年9月初才完成财政评审，2021年9月14完成招投标，项目随即开工建设，2022年2月，项目完成竣工验收。项目共计聘用农民工48人，其中项目地群众37人，建档立卡脱贫户21人，共计发放民工工资75.906万元。

1. 项目产出情况。

顺利完成项目各项建设内容，严格履行国家对以工代赈项目管理办法各项要求，鼓励项目地群众积极参与项目建设施工，发放民工工资占项目投资比例超过规定的最低比例，且保证了及时足额发放，收到较好的成效。

1. 项目效益情况

项目建成投入使用后，极大方便了项目地群众的生产生活，接下来还将在方便项目地交通运输、发展乡村休闲旅游等乡村振兴事业方面发挥积极作用。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

要实施好以工代赈项目，最重要的是深刻领会国家、省发改委关于以工代赈项目管理的各项要求，吃透有关法规、文件的精神，并将这些精神要求贯穿到项目建设的全过程中。我们在实施本项目前，组织公司负责项目的人员到溆浦县发改局学习他们成功经验，了解在项目管理的关键环节、成功做法，然后结合本项目实际，制定好项目实施预案，收到较好的成效。存在的问题。

存在的主要问题是工程质量只能做到合格以上而难以达到优良，因为根据以工代赈项目管理办法，能用人工的不用机械，能用当地群众不用专业队伍，实际上项目地务工群众劳动技能参差不齐，且年龄偏大，因此很难保证优良的工程质量。

1. **有关建议**

建议在以工代赈项目在开工前，做好项目用工分类管理，加强项目地务工群众的管理、劳动技能培训，要提前分类，专业性强要求高的工程用专业队伍，专业性不强的普通工程可以用当地群众，沟通好劳动部门，对有务工意向、务工需求的当地群众，进行劳动技能培训，提升工程质量。

**七、其他需要说明的问题**

无

中方县全域旅游发展有限公司

2024年8月15日