中方县住房和城乡建设局2023年中方大道电缆沟工程

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

中方县人民政府办公室[2018]第26号纪要，专题研究全县电网改造升级、电力基础设施建设、供电遗留问题处置等工作。关于县城同乐II回线路、10千伏滨江II回线路与10千伏南湖路互联项目的电缆沟土建工程，由县住建局与县供电公司现场查勘，制定电缆沟开挖方案，土建工程费用由财政予以保障，严格按审计结算执行。该项目工程分为一期和二期。一期2019年4月初通过县财政投资评审中心评审，项目审定金额为397.55万元。2019年4月通过竞争性谈判方式确定湖南丰联达建设有限公司为项目中标单位，并于2019年5月份双方签订工程施工合同，合同款为395.2万元。工程于2019年6月开工建设，2020年1月竣工验收合格，工程款累计支付316万元。工程二期于2020年3月完成谈判评审工作，经评审推荐湖南丰联达建设有限公司为成交供应商，合同价为126.4万元，审计结算115.7024万元。2020年8月工程已竣工验收，同月第一次支付工程进度款80万元。2023年12月支付二期工程款35.7万元，工程款已结清。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：为满足负荷发展的需要，解决电压质理及安全隐患问题，对县城10千同乐路线新建等工程。II回线路与10千伏南湖路互联项目的电缆沟土建工程。

2、阶段性目标：完成中方大道拆除砼路面、人行道板，新修860米电缆沟、DN150排水管、DN200跨路砼顶管等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：加强和规范资金管理，提高资金使用效益；建立健全绩效评价机制，更好实现资金管理目标。

本次绩效评价的对象和范围：中方县中方大道电缆沟工程建设单位和主管单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则：（1）客观、科学、公正的原则；（2）综合绩效评价的原则；（3）定量分析与定性分析的原则；（4）统筹规划、稳步推进的原则；（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价方法：因素分析法。

3、评价指标体系详见附表。

（三）绩效评价工作过程

2024年8月初，由本局谢洪林副局长主管，财务室牵头，建设工程管理股、建设工程服务中心、乡村建设事业服务中心、城乡建设管理股及科技与设计管理股组成的绩效自评工作领导小组。根据预算管理和绩效评价相关制度和文件，制定本次绩效评价工作的自评工作方案，向参与本次评价的股室下达绩效通知书，各股到项目现场实地核查、查询填报数据的真实性、准确性、完整性，再根据设定的评价指标、评价方法，并辅以问卷调查、工作座谈等方式进行定量和定性分析，得出最终结果。由财务室填写<<项目支出绩效自评表>>进行自评。然后再运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，组织开展绩效评价，撰写本项目的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

按照《中方县中方大道电缆沟工程项目支出绩效评价指标体系》，评价工作组采用因素分析法对中方县中方大道电缆沟工程项目支出绩效进行评价的评分分值为90分。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况：

1、项目立项：湖南省发展和改革委员会湘发改能源[2018]19号文件，原则同意国网湖南省电力有限公司关于怀化市中方县2018年第二批农网改造升级工程可研报告的批复。中方县人民政府县长办公室[2018]第26号纪要，专题研究全县电网改造升级、电力基础设施建设、供电遗留问题处置等工作。决定县城同乐II回线路、10千伏滨江II回线路与10千伏南湖路线路互联项目的电缆沟土建工程，由县住建局与县供电公司现场查勘，制定电缆沟开挖方案。电缆沟土建工程费用由县财政予以保障，严格按审计结算执行。该项目立项依据充分、程序规范。

2、绩效目标：该项目设立了科学合理的绩效指标体系，一级指标三个，二级指标9个，三级指标13个，指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明化情况。

3、资金投入：项目资金预算根据县财政预算，接合项目投资实际情况，投资额与工作任务相匹配，资金分配额度合理，具有一定的科学性和合理性。项目工程一期财政评审397.55万元，合同价款395.2万元，二期合同成交价为126.4万元，审计结算价为115.7024万元。资金全部由县财政予以保障。

（二）项目过程情况分析

１、项目资金到位情况分析

2019年 7月24日，中财预指[2019]0678已收县财政拨付资金118 万元，2019年 11 月15 日，中财预指[2019]0140收县财政拨付资金118万元。2020年1月、3月分别支付工程款40万元。工程二期于2020年3月完成谈判评审工作，经评审推荐湖南丰联达建设有限公司为成交供应商，合同价为126.4万元，

2、项目资金使用情况分析

2019年7月支付一期工程首次进度款118万元，2019年11月第二次支付一期进度款118万元。2020年1月支付第三次一期工程进度款40万元，2020年3月第四次支付工程进度款40万元。2020年8月二期工程已竣工验收，同月第一次支付工程进度款80万元，2023年12月支付工程尾款35.7万元，工程款已结清。

3、项目资金管理情况分析

中方县中方大道电缆沟工程资金及时足额拨付到位，没有出现违规使用资金行为，使项目的实施得到了资金的保障。资金的拨付有完整的审批程序和手续，建立了项目财务管理制度，即专户管理、项目资金预拔和清算、财务公开公示、实行质量保证金等四项制度。所有项目开支通过国库集中支付，施工单位领款时必须提供工程施工合同、工程结算单、发票等，财务手续齐全。

（三）项目产出情况分析

中方县中方大道电缆沟一、二期工程，严格按照确定的建设内容开展项目建设工作，于2020年8月全部完工，经相关部门实地勘察，工程质量符合行业标准，验收合格。项目实施情况分析如下：

1、项目完成中方大道拆除砼路面、人行道板，新修860米电缆沟、DN150排水管、DN200跨路砼顶管等项目，实际完成率为100%。

2、项目经相关部门实地勘察，工程质量符合行业标准，验收合格，质量达标率为100%。

3、项目一期计划于2019年6月初开工建设，2019年年底前计划完工。项目二期2020年3月计划开工，8月竣工验收。项目建设单位严格按照计划实施，如期保质保量按计划完成工期。

4、项目工程款按照合同严格执行，未增加工程预算。

（四）项目绩效情况分析

中方县中方大道电缆沟工程通过基础设施建设，具备良好的社会效益，并具备可持续影响。

1、农村电网改造升级工程是国家实施的重大民生能源工程，该工程为农村电网改造升级工程基中的一个重要环节，对惠民生、增投资、稳增长、调经结构有重要的意义。坚持以群众为基础，切实做好宣传发动。县、镇、村高度重视群众工作，充分发动群众，调动广大村民特别是贫困户积极参与，改善村民生产、生活条件和居住环境。

2、为进一步提升供电范围内的电网供电质量，改善人民生产、生活条件，促进本县经济发展，都有重大的和长远的影响。项目公开，资金公示，充分尊重民意。做到财务公开，让广大人民群众享有知晓权、参与权、决策权，真正做到群众参与，民主管理，群众满意度很高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。因今年机构改革，大家都是身兼数职，很多同事都是刚从事预算绩效管理工作。在预算绩效管理工作中既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

- 六、有关建议

要采取召开会议、出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策；

- 七、其他需要说明的问题

无

附件：1.项目支出绩效自评表

- 项目支出绩效评价指标评分表

- 附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中方县中方大道电缆沟工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中方县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中方县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 35.7 |  | 35.7 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 35.7 |  | 35.7 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建、改造10千伏线路2.061千米 |  |  |  |  |  | 新建、改造10千伏线路2.061千米 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 新建、改造10千伏线路 |  |  | 2061米 | 2061米 | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | 合格 | 合格 | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程总成本 |  |  | 35.7 | 35.7 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1：促进县城经济发展 |  |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完善城市基础设施 |  |  | 很大提高 | 很大提高 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善居民居住环境 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加快推进基础设施改善 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

## 项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 7 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 6 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 7 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 7 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 18 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 90 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标