中方县自然资源局中方县普通建筑用砂石土矿专项规划编制经费资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据湖南省人民政府办公厅《关于印发<湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项整治行动方案（2019—2025年）>的通知》（湘政办发〔2019〕54号）、《湖南省自然资源厅关于全力推进砂石土矿专项整治有关问题的通知》（湘自然资规[2019]6号）文件要求，编制《中方县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019—2025）》。

（二）项目绩效目标。《中方县普通建筑材料用砂石土矿专项规划》是为摸清全县建筑材料用灰岩、建筑材料用白云岩、砖瓦用砂岩、砖瓦用页岩等普通建筑材料用砂石土矿分布和开发现状，是中方县落实省人民政府推进砂石土矿专项整治行动的具体安排，对全县砂石土矿业权进行设置的指导性文件。《中方县普通建筑材料用砂石土矿专项规划》以2018年为基期，2021年为中期目标年，2025年为目标年，展望至2035年，项目2020年已完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

摸清全县建筑材料用灰岩、建筑材料用白云岩、砖瓦用砂岩、砖瓦用页岩等普通建筑材料用砂石土矿分布和开发现状，是中方县落实省人民政府推进砂石土矿专项整治行动的具体安排，对全县砂石土矿业权进行设置的指导性文件。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。本次绩效评价工作由中方县自然资源局组织实施，矿保股全体工作人员按照绩效评价工作方案具体开展。具体分为四个步骤：

1、前期准备阶段

一是成立项目组。根据该项目评价特点，专门抽调技术人员成立项目绩效评价项目组，确保评价结果准确、客观。二是学习规范。组织技术人员认真学习相关规程规范和文件要求，深入分析最新精神。三是制定方案。在学习规程要求和文件精神基础上，制定可行的评价工作方案，确定合理的工作组织形式、时间节点、质量要求、成果内容及形式等。

2、资料整理阶段

一是资料收集。对本次绩效涉及的资料进行全面的收集。二是整理分析。评价项目组专门组织人员按照绩效评价的原则、思路和方法，对收集的资料进行全面整理和汇总，并对缺少的资料进行补充调查。三是补充调查。

3、绩效评价阶段

按照既定的绩效评价思路和路线方法开展绩效评价工作，根据构建的评价指标体系对编制《中方县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019—2025）》专项资金项目进行综合绩效评价；总结项目决策情况、项目实施情况、本单位管理制度情况、项目资金及使用情况、项目产出效益情况等基本内容，撰写评价报告。

4、成果报备阶段

完成评价成果的报备并按照反馈意见进行修改完善。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据湖南省人民政府办公厅《关于印发<湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项整治行动方案（2019—2025年）>的通知》（湘政办发〔2019〕54号）、《湖南省自然资源厅关于全力推进砂石土矿专项整治有关问题的通知》（湘自然资规[2019]6号）文件要求，编制《中方县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019—2025）》。

- 项目过程情况。

我县于2019年全面启动《中方县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019—2025）》编制工作，由县自然资源局委托湖南省地质勘查局四O七队承担该项工作。该项目经政府采购招标成交金额上限29.8万元，县自然资源局与技术单位签订合同，2021年度支付了工作经费20万元，2023年支付尾款9.8万元。资金全部用于《中方县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019—2025）》编制项目。

- 项目产出情况。

《中方县普通建筑材料用砂石土矿专项规划(2019～2025年)》已于2020年9月15日通过省、市砂石土矿专项规划联合会审，根据会审意见，规划编制单位已按要求完成修改，并已通过主审专家的复核，当年规划文本现已上报省自然资源厅。

- 项目效益情况。

将中方县砂石土矿业权纳入规划管理。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中方县普通建筑用砂石土矿专项规划编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.8 | 9.8 |  | 9.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成编制工作，顺利矿山关闭 |  |  |  |  |  | 2020年已完成矿山关闭 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 编制完成规划文本 |  |  | 14本 | 14本 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成全县砂石土矿业权的规划设置 |  |  | 14 | 14 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成规划上报时间 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制成本 |  |  | 9.8万元 | 9.8万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 使矿山全面调查合理规划化 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 摸清资源状况 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保障矿产资源绿色开 发 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 矿产资源合理有序开发 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满度意度指标 | 群众满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 100 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。