2017年耕地质量等别更新评价项目支出

绩效评价报告

- 基本情况

- 项目概况。在耕地质量等别补充完善的基础上，按照《农用地质量分等规程》（GB/T 28407-2012）规定的技术方法，依据年度土地变更调查，对2016年度内耕地增减变化（建设占用、灾害损毁、农业结构调整、生态退耕、补充开发）及耕地质量建设（土地整治、农业综合开发、农田水利建设等）等引起的耕地质量等别变化，开展耕地质量等别年度更新评价，更新耕地质量等别数据库，并建立耕地质量等别年度更新评价数据包，形成年度耕地质量等别更新评价成果。

- 项目绩效目标。开展耕地质量等别更新评价工作有利掌握全县耕地质量及变化情况，促进保护耕地实现耕地占补平衡，为全县经济建设服务。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

目的：加强耕地质量等别更新评价工作经费的规范使用和监管。

对象：2017年耕地质量等别更新项目

范围：县财政下达的2017年耕地质量等别更新评价技术服务费8万元使用情况。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

原则：经济性、效率性、有效性、真实性、科学性、规范性原则进行评价。

评价指标体系：对项目依据、程序，资金分配到位率、执行率、使用合规性，项目产出的完成率、质量达标率、及时性，支出的经济效益、社会效益、可持续影响等指标的评价。

评价方法：对项目进行检查、核实，阶段审计、初审、终审。

评价标准：按照项目支出绩效评价评分标准进行指标化计分评价。

3、绩效评价工作过程

主要采取对项目立项、预算、采购文件、技术合同等项目文件进行核查，对耕地质量等别更新评价技术报告编制进度进行跟踪，编制过程中未发生质量和技术性问题，按要求提交了技术报告成果。

三、综合评价情况及评价结论

项目已按合同约定完成各项内容，资料齐全，满足使用需要，符合资金使用规定，达到预期目标。评价优。

四、绩效评价指标分析

1、项目决策情况。根据省国土资源厅转发《国土资源部办公厅关于部署开展2017年耕地质量等级调查评价与监测工作的通知》的通知（湘国土资办发〔2017〕51号）文件，决定开展耕地质量等级调查评价与监测工作。

2、项目过程情况。根据县财政审批的采购方式，以协议采购确定技术服务单位。项目无调整情况，严格按照湖南省国土资源厅办公室转发《自然资源部办公厅关于部署开展2018年全国耕地质量等级调查评价与监测工作的通知》的通知（湘国土资办发〔2018〕79号）文件精神、《农用地质量分等规程》（GB/T 28407-2012）和耕地质量等别评价和监测评价工作确定的技术方法和参数，进行耕地质量等级调查评价和监测评价工作，保证更新成果质量。峻工验收达到国家相关规定要求。

3、项目产出情况。2018年已提交《中方县耕地质量等别评价报告》和《中方县耕地质量等别监测评价报告》各5套。

4、项目效益情况。时时掌握全县耕地质量等级变化情况，为耕地开发、占补平衡等提供决策依据。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验是通过聘请第三方技术单位能快速优质完成技术文本的编制工作，提供工作效率。但存在经费保障难的问题。

- 有关建议

根据省相关文件精神，将耕地质量等别评价和监测评价工作费用列入财政预算，及时核拨经费。

七、其他需要说明的问题

无

附件4

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2017年耕地质量等别评价和监测评价工作编制技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中方县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 |  | 8 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保有序供地，规范土地市场。 |  |  |  |  |  | 及时提交成果，为科学有序供地提供指导 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 编制耕地质量等别评价和监测评价报告 |  |  | 5套文本 | 提交5套成果资料 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到省厅要求通过评审 |  |  | 通评审 | 通评审 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按要求时限 |  |  | 2017年底 | 2017年底 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制技术服务费金额 |  |  | 8万元 | 8万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 促进耕地综合经济效益。 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 掌握全县耕地质量及变化情况，为保护耕地实现耕地占补平衡服务 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指 标 | 生态效益情况 |  |  | 效果明显 | 效果明显 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 耕地整体变化情况 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | 95%以上 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件5

项目支出绩效评价共性指标表（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 7.5 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 7.5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 7 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 18 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 96 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。