中方县科协2020年度“科技助力乡村振兴县域试点”项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景

项目单位基本情况：中方县科学技术协会内设办公室、科学普及部、学会学术部，核定事业编制10名，工作人员12名，其中1名任驻村扶贫工作队队长。

主要内容及实施情况

科技助力乡村振兴县域试点项目包含学会服务站建设、科技志愿者队伍建设、科普小镇建设和科普信息化及基层科协组织建设4个子项目。

资金投入和使用情况

2020年支持项目资金80万元，截至2020年12月31日，计划使用2020年度项目资金80万元。

2021年支持项目资金以湖南省财政厅核准的资金额度为准。截至2021年12月31日，计划使用2021年度项目资金及2020年度项目结余资金100%。

2020-2021年，省级财政专项资金连续2年支持，根据2020年度绩效考核结果确定2021年度是否继续支持。经费使用应遵照国家和省有关规定执行，用于项目单位开展学会服务站建设、科技志愿者队伍建设、科普小镇建设和科普信息化及基层科协组织建设，不得用于基本建设、对外投资、罚款、捐赠、员工工资及福利。

经费预算分子项目按年度编制，标准为：学会服务站建设20万元（2020年8万元、2021年12万元）、科技志愿者队伍建设20万元（2020年8万元、2021年12万元）、科普小镇建设120万元（2020年48万元、2021年72万元）、科普信息化及基层科协组织建设40万元（2020年16万元、2021年24万元）。实际资金额度以湖南省财政厅核准的资金额度为准。

（二）项目绩效目标。

1.学会服务站建设，包括：建立中方县学会服务站；建立“土专家”数据库；引进四家省级学会；实用技术推广；技能培训；阵地建设。

2.科技志愿者队伍建设，包括：队伍建设；表彰优秀科技工作者；开展科技志愿服务活动。

3.科普小镇建设，包括：阵地建设；科普广场建设；队伍建设；科普信息化及基层科协组织建设。

4.科普信息化及基层科协组织建设，包括：科普信息化嵌入平台；基层科协组织建设；科普信息员队伍建设；科学素质大赛参赛。

5.亮点和特色工作，包括：建立农村土专家数据库，筹建中方县农技协；与县融媒体中心合作，合办“科普中方“科普栏目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价、打分，由项目负责人进行梳理并整改。

- 绩效评价工作过程。

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引导。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价等级一般划分为四档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。通过评价指标逐项评价，我单位项目共计得分92分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

单位班子对项目决策有力，管理规范，资金使用得当，按时完成项目资金发放。

（二）项目过程情况。

项目依法依规进行实施，通过领导班子把关，专人管理，责任明确等形式，保证了项目的顺利实施和有效落实。

（三）项目产出情况。

项目产出组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

（四）项目效益情况。

为我县提供生态环境保护、产业发展、医卫健康、农业专业技术等专业支持和服务，开展技能培训，共培训农民，培养“土专家”，培育发展农技协，培育示范基地，带动致富产业，建立科技志愿者队伍，将科技志愿服务品牌建成具有中方特色的志愿服务活动品牌，在摸清全县“土专家”和农业产业状况的基础上，成立由土专家及产业、农产品加工企业、物流电商企业、零售企业组成中方县农技协，打通我县产、加、销农业产业链条，助推我县乡村产业振兴。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、组织农民参加技能培训的难度较大。我们引进的4个省级学会和县农业局都有非常优质的师资力量，也开展了很多次农业技能培训，发现农民参加培训的积极性不是很高，加大了我们组织培训的难度。

2、基层“科普中国”信息员传播科普知识主动意识不强，积极性不高，尤其是未能充分发挥基层网格员的传播作用。

六、有关建议

一是进一步完善科普小镇规划，不断充实科普小镇建设内容；进一步抓好科普小镇重点工程建设，力争成为全省推进科普小镇建设的样板。

具体做法：

1.以华汉茶园为依托，重点建好青少年科普教育体验基地；在中小学生研学基础上，做好科普教育工作。

2.知青茶园为载体，采取合作模式，用好公司新建综合楼，努力建好中方县科技馆。

3.以华汉茶业农庄为基础，做好农耕文化文章，以农耕体验为切入点，加强现代农业知识的科普。

4.加强桐坪村生态环保宜居示范村建设，用卡通动漫形象（如海绵宝宝、蓝猫精灵、喜羊羊等），采取墙绘方式，宣传节水、节电、急救、防火、垃圾分类、新能源、庭院美化等科普知识宣传，打造宜居示范点。

5.以蒲海千米长廊为基础，打造千米科普长廊，采取参赛答题有奖的方式，普及现代农业知识。

6.以南方葡萄沟酒庄为载体，加强养生保健科普知识宣传，一方面在酒庄大门前建一个网红打卡点，另外与酒庄合作，建一个葡萄博物馆，展示葡萄文化，葡萄酒文化等内容。

7.与市楹联协会合作，在科普小镇各个节点拟做40幅传统楹联，给科普小镇增加人文色彩。

七、其他需要说明的问题

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 科技助力乡村振兴县域试点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 湖南省科协 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 45.28 |  | 10 |  | 56.6% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.28 | 45.28 |  | 45.28 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 建立学会服务站 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 引进省级及以上学会专家服务团队 |  |  | 3 | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 应用推广适合当地产业发展的先进实用技术 |  |  | 11 | 11 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培训当地农民 |  |  | 1100 | 2084 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 培养“土专家” |  |  | 60 | 80 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培育农村专业技术协会 |  |  | 2 | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培育农村科普示范基地 |  |  | 2 | 10 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 建设科普文化广场 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 建立科普教育、体验基地 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 科普教育、体验基地组织参加科普活动 |  |  | 1000 | 1800 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 建立科普教育、体验基地 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 组织开展科技志愿服务活动 |  |  | 12 | 15 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培养农村科普带头人 |  |  | 20 | 20 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 建立科技志愿者队伍 |  |  | 8 | 11 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 科普教育、体验基地组织青少年参加科普活动 |  |  | 600 | 800 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施期内完成各项指标 |  |  | 2年 | 2年 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 建立学会与当地开展技术应用推广及科普合作的长效机制 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 学会服务站建设 |  |  | 8万元 | 3.14万元 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 科技志愿者队伍建设 |  |  | 8万元 | 11.82万元 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 科普小镇建设 |  |  | 48万元 | 20.41万元 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 科普信息化及基层科协组织建设 |  |  | 16万元 | 9.91万元 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 带动农村致富产业 |  |  | 3 | 7 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 打造本地科技志愿服务活动品牌 |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 宣传普及医卫健康技术覆盖本县市区城乡居民 |  |  | 9.76万 | 12.5万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建立村（社区）科协（科普）组织 |  |  | 10 | 10 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 宣传普及生态环保技术覆盖本县市区城乡居民 |  |  | 9.76万 | 11.5万 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传普及现代农业技术覆盖本县市区农村居民 |  |  | 5.6万 | 6.8万 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | “科普中国”“科普湖南”覆盖镇、村居民 |  |  | 0.8万 | 1万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建立村（社区）科协（科普）组织 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 对全县农民进行抽样调查问卷满意率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 对各基层科协组织进行调查问卷满意率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 对科普信息员及科技志愿者进行调查问卷满意率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 7 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 7 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 96 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。