中方县科协2020年度“中国流动科技馆--中方站巡展”项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

中方县科学技术协会内设办公室、科学普及部、学会学术部，核定事业编制10名，工作人员12名，其中1名任驻村扶贫工作队队长。

2.主要内容及实施情况

认真贯彻落实习近平总书记关于科技工作的重要指示精神，以及《中共中央、国务院关于深化科技体制改革 加快国家创新体系建设的意见》和“科技三会”精神，借助中国流动科技馆平台，结合科普宣传日，2019年9月在我县开展流动科技馆第二轮巡展暨全国科普日活动，通过学生节目表演、省科技馆航模表演以及科普设备互动体验活动，进一步提升我县公民科学素质，引导公民树立科学的世界观，培养青少年对科学的兴趣和爱好，激发学科学、爱科学、用科学的积极性，进而在全县范围内掀起学习科学、体验科学的热潮。通过参展人员与展品、科学实验的互动，达到激发科学兴趣、启迪科学观念、弘扬科学精神、学习科学方法的目的，同时开展流动科技馆学生体验征文及视频征集活动，并从中筛选出一批优秀作品予以表彰。

3.资金投入和使用情况

2019年4月，由市科协安排专项资金2万元。2020年7月，《湖南省财政厅关于下达2020年国家基层科普行动计划专项资金的通知》（湘财预﹝2020﹞106号）下达我县流动科技馆巡展补助资金10万元。巡展活动预算13.9万元。

（1）采购由工作小组规定采购要求，负责所涉项目的采购预算和计划编制等具体工作。

（2）明确1名工作人员作为采购联络员，专门负责采购沟通、协调和联络事宜。

（3）明确项目监察人员、验收人员等监督人员。根据管采分离原则，采购经办人员不得参与上述监督人员。

（二）项目绩效目标

宣传报道流动科技馆相关信息，现场提供科普志愿者服务，加大流动科技馆宣传力度，宣传流动科技馆的时间、地点、内容和目的、意义，积极引导公众特别是广大青少年到场参观，体验和共享科普成果。精心组织广大青少年学生到场参观，体验和共享科普成果，在全县营造学科学、用科学的良好氛围。进一步提升我县公民科学素质，引导公民树立科学的世界观，培养青少年对科学的兴趣和爱好，激发学科学、爱科学、用科学的积极性，进而在全县范围内掀起学习科学、体验科学的热潮。通过参展人员与展品、科学实验的互动，达到激发科学兴趣、启迪科学观念、弘扬科学精神、学习科学方法的目的，同时开展流动科技馆学生体验征文及视频征集活动，并从中筛选出一批优秀作品予以表彰。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价、打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引导。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价等级一般划分为四档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。通过评价指标逐项评价，我单位项目共计得分98.5分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

单位班子对项目决策有力，管理规范，资金使用得当，按时完成项目资金发放。

（二）项目过程情况。

项目依法依规进行实施，通过领导班子把关，专人管理，责任明确等形式，保证了项目的顺利实施和有效落实。

（三）项目产出情况。

项目产出组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

1、数量指标情况

| 序号 | 展品类别 | 展品类型 | 展品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科学探索 | 声光体验 | 12件 |  |
| 2 | 科学生活 | 素质生活 | 1件 |  |
|  |  | 健康生活 | 5件 |  |
|  |  | 汽车生活 | 7件 |  |
| 3 | 科学表演 | 运动旋律 | 6件 |  |
| 4 | 科学实验 | 数学魅力 | 6件 |  |
|  |  | 电磁探密 | 10件 |  |
|  |  | 自己拉自己 | 1件 |  |
|  |  | 小球旅行记 | 1件 |  |
| 5 | 科普影视 | 3D电视 | 1件 |  |
|  |  | 球幕电影 | 1件 |  |

2019年9月25日至11月25日。在两个月的巡展活动中共有4.7万人参观中国流动科技馆第二轮巡展中方站活动，各中小学校围绕“流动科技馆，参观有感”、“科普在我身边”主题开展科普创作与短视频制作竞赛活动。

2、质量指标情况

县教育局负责安排中小学校师生观展。县文体旅游广电新

闻出版局负责巡展场地提供、音响提供、水电供应、展馆保洁、展品保管工作。县经信科技和商务粮食局负责安排企业员工观展。县卫生和计划生育局负责巡展期间的医疗保障工作。县公安局负责巡展期间的秩序维护工作。县公安消防大队负责巡展期间的消防安全保障工作。

3、时效指标情况

2019年9月25日至11月25日。星期一至星期六上午8：30—12：00，下午2：30—5：30开馆，星期日维护展品。

地点：中方县中兴学校食堂楼一楼

4、成本指标情况

中国流动科技馆第二轮巡展中方站工作经费

| 开支类别 | 开 支 项 目 | 预算（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布 展 撤 展 费 用 | 启动仪式舞台搭建费用 | 9500 |  |
|  | 背景架桁架 | 5522 |  |
|  | 音响 | 3200 |  |
|  | 红地毯 | 2000 |  |
|  | 启动仪式大背景喷绘 | 4020 |  |
|  | 展区背景 | 1200 |  |
|  | 展品卸车进馆费用 | 4845 |  |
|  | 启动仪式宣传区布置 | 2181 |  |
|  | 展品拆馆装车搬迁 | 14000 | 负责2车展品送沅陵站 |
| 宣 传 费 用 | 宣传标语、横幅、标牌制作费用 | 5269 |  |
|  | 科普宣传展板 | 12800 | 共80块（双面） |
|  | 科普宣传单及资料打印 | 15000 |  |
|  | 购置办公用品 | 4500 | 笔、文件袋等 |
| 展 览 运 行 费 用 | 购置插座、电源板等布展用品 | 1858 |  |
|  | 展品维护、安保、保洁、临聘展教人员劳务费 | 32600 | 51件展品11个主题展区，按326人/次，每人/次100元 |
|  | 科技志愿者人工费 | 16492 |  |
|  | 购置观众饮水杯具、桶装水、保洁工具费用 | 3586 |  |
| 其 他 费 用 | 巡展活动文件、资料等编印费用 | 800 | 巡展活动文件、资料等编印费用 |
| 合计 |  | 139373 |  |

（四）项目效益情况。

通过学生参展观展互动体验活动以及征文、视频征集等学生创作活动，让师生、家长、学校、社区都很满意并且意义深远，影响面极广。本次活动共收到青少年学生参赛作品147个，经评委会评审，共评选出科普征文类获奖作品21篇，科普摄影绘画类获奖作品6幅，线上视频类获奖作品17个，优秀组织单位8个。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.加强组织协调。

2.确保巡展安全。

3.加大宣传力度。

4.经费保证到位。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中国流动科技馆----中方站巡展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 湖南省科协 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13 | 13 |  | 13.9 |  | 10 |  | 100% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 13.9 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 展品51件 |  |  | 51 | 51 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障参观人员安全 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 保障按时开展 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 保障展馆秩序 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 展览时间 |  |  | 2个月 | 2个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 布展撤展费用 |  |  | 4.65万元 | 4.65万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 科普资料宣传费用 |  |  | 3.75万元 | 3.75万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 展览运行费用 |  |  | 5.45万元 | 5.45万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 其它费用 |  |  | 0.08万元 | 0.08万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 普及科学知识，提高公民素质 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 9.5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 传播科学思想，提高青少年动手能力，激发思维潜能 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 流动科技馆征文与视频征集 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 对参观居民进行调查问卷满意率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 对学校进行调查问卷满意率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 对科聘请人员进行调查问卷满意率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.5 |  |  |  |

附件2

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 7 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 7 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 18 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 96 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。