中方县自然资源局2020年度花桥镇怀化磷矿矿井涌水污染综合治理项目支出绩效自评

报告

根据专项资金支出绩效评价工作要求，规范专项资金的管理，提升财政资金管理科学化、规范化和精细化水平，对中方县花桥镇怀化磷矿矿井涌水污染综合治理项目专项资金使用情况进行绩效评估。现将项目专项资金绩效自评情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：2019年被列为长江“三磷”专项整治范围，由市生态环境委员督办。限期我县在2020年6月30日前完成污染综合整治。由于时间紧，任务重，加之今年新冠疫情及极端天气影响，经县委、县政府专题会议研究，将污染综治理分为应急处置加综合治理两步推进的方案，专题向省厅汇报申请延期项目竣工时限至2020年9月30日。

2、项目主要建设内容：总治理面积约30541平方米；建设内容包括矿井涌水源头减量工程、污水处理工程（污水处理站）、污水管网收集工程、底泥和废渣清理工程、生态修复工程。项目总投资估算为2870.94万元。

3、项目实施情况：项目建设按照应急处置和综合治理两步推进的方案。2020年实施项目应急工程建设内容为污水处理和污水管网收集工程，于2020年6月10日开工建设，2020年9月底主体工程已基本完成，目前工程完善资料待验收，污水处理站于2020年10月23日开始试运行，10月28日污水排放抽祥检测结果达标，当前花桥镇龙门溪水质明显改善。2021年组织实施项目综合治理工程：矿井涌水源头减量工程、废渣和底泥清理工程、生态恢复工程建设。

4、资金投入和使用情况：2020年，县财政安排中方县花桥镇怀化磷矿矿井涌水污染综合治理项目抗疫专项国债及预算金额1737.9万元。我局严格按照专款专用的原则使用，按工程进度积极协调财政及时落实工程建设资金，确保工程建设质量，和工期。目前已使用资金：怀化宝龙矿业磷矿采矿权收回补偿款400万元；项目技术服务费89.1万元；项目工程款1100万元；项目配套供电工程款89.48万元；项目工程检测费1.6万元；项目工作经费10万元。共使用资金1702.18万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：按照省环保专项督察组和市生环委要求，编制花桥镇怀化磷矿矿井涌水污染综合治理实施方案，2020年9月30日完成矿涌水集中收集处理，2020年12月底磷矿涌水污染问题销号。项目实施内容为矿井涌水源头减量工程、污水处理工程（污水处理站）、污水管网收集工程、底泥和废渣清理工程、生态修复工程。

2、年度目标：2020年度主要实施项目应急工程建设，污水处理工程（新建1200m3/d污水处站1座）、污水管网集工程（新建2400m污水收集管网）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

为贯彻落实省委省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公众服务水平，开展财政专项项目绩效评价工作。项目绩效评价是对项目从申报到结束全过程的总结和提炼，是项目完成与否、完成好坏的最后把关。通过开展中方县花桥镇怀化磷矿矿井涌水污染综合治理项目绩效评价，可以确保项目主管部门和资金投入方获知该项目进展情况，满足检查项目进展情况的需求，进一步确认项目组织对项目承诺的实现程度，并作为预测项目建设终结绩效的依据，作为考核工作成果和实施奖惩的依据。同时总结经验，分析存在问题及原因，提出对策建议，为相关部门决策、管理提供参考依据，为以后专项资金及同类专项资金安排提供重要依据。

2、绩效评价对象：2020年中方县花桥镇怀化磷矿矿井涌水污染综合治理项目专项资金的使用绩效。

3、绩效评价范围：评价范围为2020年度中方县花桥镇怀化磷矿矿井涌水污染综合治理项目的项目决策情况、项目实施情况、项目完成情况、项目资金及使用情况、项目产出效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：项目绩效评价应遵循综合全名性原则、主导性原则、动态性原则、可操作性原则、经济性原则。

2、评价指标体系：本次评价指标体系分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益共4项一级指标，细分二级指标和三级指标，进行综合评价。评价指标体系详见（附件2）。

### 3、评价方法：绩效评价方法主要采用比较分析法、因数分析法、公众评判法等。

## （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作由中方县自然资源局组织实施，按照绩效评价工作方案具体开展。具体分为四个步骤：

1、前期准备阶段：一是成立项目组。根据该项目评价特点，专门抽调技术人员成立项目绩效评价项目组，确保评价结果准确、客观。二是学习规范。组织技术人员认真学习相关规程规范和文件要求，深入分析最新精神。三是制定方案。在学习规程要求和文件精神基础上，制定可行的评价工作方案，确定合理的工作组织形式、时间节点、质量要求、成果内容及形式等。

2、资料整理阶段：一是资料收集。对本次绩效涉及的资料进行全面的收集。二是整理分析。评价项目组专门组织人员按照绩效评价的原则、思路和方法，对收集的资料进行全面整理和汇总，并对缺少的资料进行补充调查。三是补充调查。

3、绩效评价阶段：按照既定的绩效评价思路和路线方法开展绩效评价工作，根据构建的评价指标体系对2020年度中方县花桥镇怀化磷矿矿井涌水污染综合治理项目进行综合绩效评价；总结项目决策情况、项目实施情况、本单位管理制度情况、项目资金及使用情况、项目产出效益情况等基本内容，撰写评价报告。

4、成果报备阶段：完成评价成果的报备并按照反馈意见进行修改完善。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价等级为优，96分。

四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目立项分析：项目立项符合法律法规、相关政策、县发展规划及部门职责。

1、绩效目标分析：项目的设定依据充分，符合实际，绩效指标清晰，具有合理性和明确性。

2、资金投入分析：项目相关的技术指标和数据来源准确，相关预算标准来源于自然资源部、财政部和省财政厅颁发的相关标准，所用预算标准可靠，并充分考虑了专项资金项目的主要特点，编制方法基本正确。项目经费预算编制较为合理可行，资金分配合理。

## （二）项目过程情况

1、资金管理分析：项目到位资金1737.9万元，资金到位率70%，全部为县财政拨付专项资金。截至2020年12月31日，项目合计支出金额1702.18万元，有余资金，预算执行率100%。项目未虚列项目开支，不存在擅自转包项目、改变项目设计、调整项目经费预算等行为，未截留、挪用、挤占项目经费、随意转拨项目资金。在项目预算执行过程中做到专款专用、专账核算，保证了项目按时保质保量的完成。在项目成本费用支出中，经费使用合理，无任何违规违纪情况发生。

2、组织实施分析：项目由县自然资源局制定相应的财务和业务管理制度，项目实施符合相关法律法规的规定，各项目的合同书等资料齐全并及时归档，有相关的人员及信息技术支撑。

## （三）项目产出情况

1、产出数量分析：2020年支付怀化宝龙矿业磷矿采矿权收回补偿款400万元；项目技术服务费89.1万元；项目工程款1100万元；项目配套供电工程款89.48万元；项目工程检测费1.6万元；项目工作经费10万元，该项目共支出1702.18万元。

2、产出质量分析：各项目严格按照省自然资源厅及中方县人民政府的要求，完成了工作方案中要求的各项工作任务，成果质量达到预期目标，相关工作成果得到省厅及县政府的高度认可。

3、产出时效分析：各项目严格按照工作方案的要求，在各个时间节点完成全部工作任务，项目完成及时。

4、产出成本分析：各项目经费执行率为100%。项目执行过程中，厉行节约，坚持从严从简降低项目成本，坚持依法依规严格按程序办事，坚持严格控制经费支出。

## （四）项目效益情况

1、经济效益分析：中方县花桥镇怀化磷矿矿井涌水污染综合治理项目建设各项工作，对土地资源的保护和开发利用具有重要意义，对促进全县经济社会发展意义重大。

2、社会效益分析：中方县花桥镇怀化磷矿矿井涌水污染综合治理项目建设工作，有利于提高人民群众防灾避险能力，确保人民群众生命财产安全。

3、可持续影响分析：中方县花桥镇怀化磷矿矿井涌水污染综合治理项目建设工作，确保人民生命财产安全，生态环境修复，保障可持续发，促进经济社会的可持续发展。

4、环境生态效益分析：中方县花桥镇怀化磷矿矿井涌水污染综合治理项目建设工作，提高生态环境质量。

5、社会公众或服务对象满意度分析：各项目严格按照国家和省自然资源厅及县人民政府的相关要求，按时完成了各项工作任务，工作成果丰厚，得到上级部门高度认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验做法：成立项目协调指挥部，县长担任指挥长协调相关工作，全力推动项目建设各项工作。所有项目严格按照财务管理制度，逐级签字付款。项目所需付款均由财政统筹安排。

2、存在的问题及原因分析：花桥镇原怀化磷矿矿井涌水污染属重金属环境污染，属于历史遗留问题，磷矿开采区域较大，环境复杂，项目实施时间紧，任务重，汛期长，加之新冠疫情的影响，项目建设压力大，县财政困难。

- 有关建议

建议县财政将花桥镇怀化磷矿矿井涌水污染综合治理项目建设资金列入财政预算编制，统筹好项目建设配套资金及污水处理运营费。

- 其他需要说明的问题

项目应急工程未将矿井涌水源头减量工程列入建设内容，因汛期矿井涌水流量较大，1号矿井污水存在收集不全，有污水外流情况；项目综合治理工程建设进度缓慢。

下一步，在1号矿井处新增一个泵站，解决1号矿井涌水收集不全、外流问题；实施项目综合治理工程，尽快实施污水源头减量工程、生态修复工程；找准污水源头，对原项目实施方案进行适度变更；尽快组织污水处理工程验收工作；合理安排工期，力争2021年12月底完成项建设任务。

附件

1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中方县花桥镇怀化磷矿矿井涌水污染综合治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中方县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中方县然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1702.18 |  | 1702.18 |  | 10 |  | 100 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年度主要实施项目应急工程建设，污水处理工程（新建1200m3/d污水处站1座）、污水管网集工程（新建2400m污水收集管网）。 |  |  |  |  |  | 工程建设已完成，待验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 建设污水处理站 |  |  | 1座 | 1座 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 矿井涌水收集管网 |  |  | 2400m | 2400m | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 目标验收合格率 |  |  | 污水排放达标 | 污水排放达标 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 工程建设合格率 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工率 |  |  | 100 | 100 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 项目计划完成率 |  |  | 100 | 100 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 工程款支付进度 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目工作经费 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目工程技术服务费 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 不产生直接经济效益，保证当地居民人身健康，生产生活用水安全 |  |  | 100 | 100 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保证居民安全与身体健康， 同时改善区域的生态环境，项目工程实施完成可安排当地部分人员就业 |  |  | 100 | 100 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 逐步改善流域水质环境，逐步恢复流域生态系统服务功能，促进区域生态系统物种多祥性发展 |  |  | 100 | 100 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 污水处理站增加地方政府运行成本约220万元/年 |  |  | 100 | 100 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 削除当地居民对生态环境污染的影响，群众满意度 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 6 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 96 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。