中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心2020年孕产妇免费产前筛查项目支出绩效

自评报告

按照中方县财政局文件中财绩【2021】38号要求，我院精心组织，安排相关科室，抽调专门力量，对全县免费产前筛查专项资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。现将有关情况报告如下：

- 项目基本情况

1、项目概况：为落实省委、省政府重点民生实事项目，根据湖南省卫生健康卫和湖南省财政厅联合下发的《关于印发湖南省2019年孕产妇免费产前筛查工作方案的通知》（湘卫妇幼发〔2019〕1号），2020年我县产前筛查任务数2200人，完成2212 人，完成率100%，产筛高风险人数478人，转诊435人，接受干预388人，终止妊娠2人。国家的出生缺陷政策惠泽千家万户，使我县的出生缺陷发生率明显降低。2020年投入省级资金37.5万元，县配套资金18万元,合计55.5元，实际支出50.18万元。

2、项目绩效目标

（一）总目标：建立科学规范的免费产前筛查制定，提高孕产妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

（二）年度目标：为2200名孕产妇提供免费产前筛查，孕产妇优生知识知晓率达80％以上，目标人群覆盖率达100％。

二、绩效评价工作开展情况

(一)目的：降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。服务对象：怀孕15-20+6周（孕中期）。服务范围：符合生育政策，且夫妇双方至少有一方具备中方县户籍或夫妇双方非中方县户籍但在中方县居住半年以上。

（二）评价指标体系（见附表说明）。

（三）绩效评价工作过程

1、加强领导，建立机构，确保组织到位。县委、县政府主要领导对这项工作高度重视。制定了中方县免费产前筛查实施方案，成立了以卫生健康局、财政局单位负责人为成员的工作领导小组和工作技术小组。领导小组明确了职责和任务，确保了免费产前筛查工作的有序开展。

2、明确条件，规范服务流程。一是根据省市文件要求，严格把控检查的时间节点（孕中期）。二是规范服务流程。为确保检查结果的准确性，制定了相关的采血、送检流程表。对每一个送检对象建立专项档案，对于高风险人群进行跟踪随访。

3、明确职责，加强督查，确保监督到位。一是强化工作职责。为切实做好免费产前筛查工作，县乡两级政府进行了大量的宣传工作，对符合检查的对象进行了全面摸底，已确保每个孕产妇都能享受国家的惠民政策。二是严格监督管理。为孕产妇免费产前筛查这一民生事实工作做好、办实，我县严格管理机制，出台了相关的政策性文件，在宣传培训、信息管理、年审公示等每个环节都制定了相应的管理制度和责任追究办法，通过扎实细致的工作，确保民生事实工作的完成。

三、综合评价情况及评价结论

根据县级通知要求，对我县实施孕产妇免费产前筛查的情况进行了一次绩效评估。从群众的反映表明，实施孕产妇免费产前筛查这一民生事实工程，提高了老百姓对出生缺陷方面知识的了解，是深得民心的好政策，是政府实实在在为老百姓办实事、减负担。我县出生缺陷发生率从2017年的2.4‰(11人)下降到2020年的1.6‰（4人），有效的降低了我县出生缺陷的发生。绩效评价等级： 97分，为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率99%，预算执行率90%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。任务数2200人，实际完成2212 人，实际完成率100%，质量达标率100%，完成及时，成本节约率22%。

（四）项目效益情况。提高了老百姓对出生缺陷方面知识的了解，降低了全县出生缺陷发生率，我县2020年出生缺陷率1.6‰，低于全市平均水平。群众较满意。

五、存在问题和建议

1、在实际工作中，因为我县外出流动人口多，以及个别乡镇宣传、摸底没有彻底到位，造成跟踪随访管理难度加大。

2、由于我县经济水平较低，高风险人群干预（即羊水穿刺）成本太高，故我县高风险人群干预率偏低，今后工作中须加大宣传力度，扎实工作，让每一位符合产前筛查政策的老百姓能够及时享受。

六、其他需要说明的问题

附件：1.项目支出绩效自评表

2项目支出绩效评价指标评分表

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心            2021年7月27日

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 孕产妇免费产前筛查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中方县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 55.9 |  | 55.5 | 50.18 |  | 10 |  | 90% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 18 |  | 18 | 17.98 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金(省级) |  | 37.9 |  | 37.5 | 32.2 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为我县孕产妇做免费产前筛查，提高我县产前筛查率降低我县出生缺陷发生率，任务数2200人。 |  |  |  |  |  | 实际完成2212人 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1： |  | 产筛任务数2200人 |  | 2212人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 产筛合格率 |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 按工作进度计划完成 |  | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 产筛异常干预500/人 |  | 500/人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 产筛 174/人 |  | 174/人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 预防缺陷儿出生，提高人口素质 |  | 长期 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 提高人口素质，降低出生缺陷率 |  | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 群众对产前筛查工作满意 |  | 98% | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

附件2

项目支出绩效评价共性指标表（产前筛查）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% =55.5/55.5=100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% =50.18/55.5=90% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% =2212/2200=100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=100%。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：全年。 计划完成时间：全年 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% =(55.5-50.18)/55.5=9% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 降低全县出生缺陷率的发生，提高了人口素质 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象满意。 | 6 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 97 |