中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心2020年艾滋病母婴阻断项目支出绩效自评报告

按照中方县财政局文件中财绩【2021】38号要求，我院精心组织，安排相关科室，抽调专门力量，对全县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播专项资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。现将有关情况报告如下：

- 项目基本情况

1、项目概况：为进一步规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，全面落实综合干预措施，实现最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染，逐步实现母婴“零传播”。2020年全县产妇2439人，活产2472人，产妇艾滋病检测人数2439人，检测率99.9%，艾滋病感染0人；梅毒和乙肝检查人数均为2439人，检查率99.9%，其中筛出梅毒13人，干预13人，干预率100%，梅毒产妇分娩婴儿13人，实施预防用药干预13人，干预率100%，均按范管理。对4名乙肝阳性孕产妇的小孩均免费肌注乙肝高效免费球蛋白予以阻断。2020年投入省级资金4.01万元，上年结转1.77万元，合计5.78万元，实际支出4.62万元。

2、项目绩效目标

（一）总目标。全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病传播，不断提高妇女儿童生活质量和健康水平。

（二）具体目标。至2025年底，实现以下目标：

1．孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上，孕期检测率达90%以上，孕早期检测率达70%以上。

2．艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率达95%以上，所生婴儿抗艾滋病毒用药率达95%以上。

3．梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达95%以上，所生儿童预防性治疗率达95%以上。

4．乙肝感染孕产妇所生新生儿首剂乙肝疫苗及时接种率达95%以上，乙肝免疫球蛋白及时注射率达95%以上。

5．艾滋病母婴传播率下降至3%以下。

6．先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下。

7.乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至1%以下。

二、绩效评价工作开展情况

（一）目的：将我县艾滋病疫情持续控制在低流行水平，力争率先在儿童中实现“零艾滋”，消除儿童新发感染。服务对象：孕产妇和新生儿。服务范围：预防母婴传播以艾滋病、梅毒和乙肝综合防治体系为支撑，为育龄人群、孕产妇及所生儿童提供相关服务，健康教育、孕产妇检测与咨询服务、感染孕产妇及所生儿童的保健服务和综合关怀。

（二）评价指标体系（见附表说明）。

（三）绩效评价工作过程

1、加强领导，确保组织到位。制定了全县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播实施方案，成立了领导小组和技术小组。明确了各个机构的职责，已确保预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播工作的顺利实施。

2、严格规范，加强培训。根据上级文件要求，制定了操作规范流程以及相关的工作制度。定期开展全县医疗机构专业培训，已保证检查结果的准确性，对每一个阳性对象建立专项档案，并对其进行治疗和跟踪随访。

三、综合评价情况及评价结论

根据县级通知要求，我中心对我县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播的情况进行了一次绩效评估。从群众的反映表明，实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播这一惠民政策，减轻了老百姓的负担，降低了我县艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的危害，提高了妇女儿童健康水平。绩效评价等级：95分，为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率100%，预算执行率80%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。梅毒产妇所生儿童除预防干预率未达标外，其余指标均达到或超过项目工作要求。我县辖区艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断检测2439人，检测率99.9%。其中筛出梅毒13人，干预13人，干预率100%。对4名乙肝阳性孕产妇的小孩均免费肌注乙肝高效免费球蛋白予以阻断。实际完成率100%，质量达标率100%，完成及时，成本节约率20%。

（四）项目效益情况。减轻了老百姓的负担，降低了我县艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的危害，提高了妇女儿童健康水平。群众较满意。

五、存在问题和建议

1、在实际工作中，因我县和鹤城区相隔比较近，部分妇女儿童居住在鹤城，但管理按户籍地管理，造成治疗和管理难度大，规范治疗率偏低。

2、我县医疗水平及硬件设施落后，部分乡镇卫生院没有条件开展此项工作，造成部分孕妇未能进行早期的艾梅乙检查。

六、其他需要说明的问题

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心

2021年7月27日

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 艾滋病母婴阻断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中方县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 5.78 | 4.62 |  | 10 |  | 80% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 1.77 | 1.77 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金(省级) |  |  |  | 4.01 | 2.85 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对辖区内的孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费检测（检测率达95%以上）、质询、干预、项目宣传、培训、督导、设备维护等 |  |  |  |  |  | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率、治疗率达99.9% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1： |  | 辖区孕产妇检测率达95%以上 |  | 99.9% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播干预率 |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 本年度内 |  | 按计划完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、降低疾病发生率 |  | 长期 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 提高人口素质、促进妇女儿童健康 |  | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象满意 |  | 98% | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

附件2

项目支出绩效评价共性指标表（艾滋病母婴阻断）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% =5.78/5.78=100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% =4.62/5.78=80% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目要求：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率、用药率达95%。所生儿童预防性治疗率达95%以上。实际产出数：2020年我县艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断检测2439人，检测率99.9%。其中筛出梅毒13人，干预13人，干预率100%，对4名乙肝阳性孕产妇的小孩均免费肌注乙肝高效免费球蛋白予以阻断。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=100%。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：全年。 计划完成时间：全年 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% =(5.78-4.62)/5.78=20% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步提高妇女儿童生活质量和健康水平。 | 18 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象满意。 | 6 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 95 |