中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心2020年基本公共卫生服务项目支出绩效自评报告

按照中方县财政局文件中财绩【2021】38号要求，我院精心组织，安排相关科室，抽调专门力量，对全县基本公共卫生服务专项资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

我单位新划入的基本公共卫生服务相关工作包括两癌、新筛、基本避孕、孕前优生、叶酸及儿童营养改善6项。具体包括对我县农村适龄妇女及城镇低保女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查，提高两癌检查目标人群覆盖率；尽早发现先天缺陷儿，减少先天缺陷儿的出生，改善残障儿童生存质量，全面提高全市出生人口素质；为往年做过节育手术的并发症患者免费治疗，长期开展免费的计划生育节育手术，如上环、取环、人流、药流、皮埋等；建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高孕前优生质量和出生人口素质；让每位准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女都能享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率；为贫困地区6-24月龄婴幼儿补充辅食营养补充品（简称营养包），降低婴幼儿贫血率和生长迟缓率，改善儿童营养和健康状况。2020年投入基本公共卫生服务省级资金67.26万元、上年结转6.99万元，合计74.25万元，实际使用52.60万元。

- 项目绩效目标。

宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上，对检查异常或可疑病例的随访管理率达到95%以上；新生儿筛查率达到95%以上，听力筛查率达到85%以上；提高基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务；为全县育龄夫妇做孕前优生检查，降低出生缺陷率，使计划怀孕夫妇的孕前优生健康检查得到保障，2020年任务数3600人，实际完成2976人，完成率82%；目标人群叶酸服用率达到90%以上；提高项目地区儿童看护人婴幼儿科学喂养知识水平和对营养包的知晓率，看护人接受咨询指导率达到80%以上。

- 绩效评价工作开展情

（一）目的：为不断提高妇女及儿童生活质量、提高出生人口素质，降低出生缺陷率。服务对象：35-64岁农村妇女、新生儿、育龄妇女、计划怀孕夫妇、3岁内儿童。服务范围：为全县农村适龄妇女做两癌检查、新生儿免费筛查、基本避孕手术、孕前优生检查、叶酸及儿童营养改善发放。

（二）评价指标体系（见附表说明）。

（三）绩效评价工作过程

1、加强领导，确保组织到位。制定了全县基本公共卫生服务实施方案，成立了领导小组和技术小组。明确了各个机构的职责，确保基本公共卫生服务工作的顺利实施。

2、严格规范，加强培训。根据上级文件要求，制定了操作规范流程以及相关的工作制度。定期组织开展人员培训、业务指导、质量控制和监督检查。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据县级通知要求，我中心对我县基本公共卫生服务的情况进行了一次绩效评估。从群众的反映表明，实施基本公共卫生服务这一惠民政策，提高妇女及儿童生活质量及出生人口素质，降低出生缺陷率。群众较满意。绩效评价等级：96分，为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率100%，预算执行率为70%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。两癌筛查及随访率、新筛率达到97%，筛查率100%；孕前优生任务数3600人，实际完成2976人，检查率82%；叶酸规范服用率达到85%，服用率94%。平均实际完成率94%，质量达标率100%，完成及时，成本节约率29%。

（四）项目效益情况。提高妇女及儿童生活质量及出生人口素质，降低出生缺陷率。群众较满意。

五、存在问题和建议

在实际工作中，因为疫情及我县外出流动人口多，个别乡镇宣传、摸底没有彻底到位，造成跟踪随访管理难度加大。

六、其他需要说明的问题

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心

2021年7月27日

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基本公共卫生服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中方县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中方县妇幼保健和计划生育技术服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 74.25 | 52.6 |  | 10 |  | 70% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 6.99 | 6.99 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金(省级) |  |  |  | 67.26 | 45.61 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 两癌筛查率及随访率、新筛率达到95%以上，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务，使计划怀孕夫妇的孕前优生健康检查得到保障，孕前优生任务数3600人。叶酸规范服用率90%以上。 |  |  |  |  |  | 两癌任务数4900人完成数4905人，辖区活产人数2472人，辖区新筛人数2460人，听力筛查人数2409人，孕前优生实际完成2976人，叶酸应服用人数2439人，服用人数2366人，规范服用人数2032人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1： |  | 孕前优生任务数3600人 |  | 2976人 | 5 |  | 4 |  | 疫情原因 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 两癌筛查率及随访率、新筛率达到95%以上 |  | 97% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： |  | 叶酸发放及规范服用率90%以上 |  | 85% | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 检查合格率 |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 按工作进度到位 |  | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 儿童营养包18万元 |  | 18万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 提高全县妇女儿童生活质量及出生人口素质 |  | 长期 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 提高全县妇女儿童生活质量，降低出生缺陷率 |  | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象满意 |  | 98% | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

项目支出绩效评价共性指标表（基本公共卫生服务）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% =74.25/74.25=100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% =52.6/74.25=70% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 孕前优生实际完成率=2976/3600=82% 计划两癌筛查率及随访率、新筛率达到95%以上，叶酸发放及规范服用率90%以上；实际完成两癌筛查率、新筛率达到97%，叶酸发放及规范服用率85% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 7 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=100%。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：全年。 计划完成时间：全年 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% =（74.25-52.6）/ 74.25=29% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 提高妇女儿童生活质量及出生人口素质，降低全县出生缺陷率的发生 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象满意。 | 6 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 96 |