中方县农业农村局2020年度现代农业特色产业园

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

厚土地农业开发有限责任公司下坪竹园现代农业刺葡萄特色产业园，创建于中方县泸阳镇桥上村，其中，刺葡萄栽培面积850亩，辐射带动面积2000亩。2020年10月，园区项目获批以来，先后投入建设资金200多万元，相继进行了包括特色品牌培育、农产品质量提升、农村一二三产业融合发展、科技成果转化、产业园基础提升等内容的强化，极大促进了园区产业化发展和刺葡萄走出去的战略布局。2020年产业园区刺葡萄总产量约1700吨，产值550万元，园区乡村旅游和带动产值400万元，年总产值950万元。

（二）项目绩效目标。总体目标：推广标准化的生产方式，改善农业生产条件，带动更多农户转变观念，追求农产品品质，帮助本地农产品走出去。阶段性目标：园区严格按照怀化市农业农村局编制的《紫秋葡萄栽培技术规程》进行操作，结合当地百姓成熟的刺葡萄种植优势技术，发展刺葡萄产业化，采取“公司+合作社+农户”的发展模式，严格区域化布局、规模化经营、标准化生产，通过改善园区基础设施，开展技术培训，强化品牌建设等措施，立志打造中方县一二三产业融合的现代农业示范园区，用实实在在的产业带动农户增收。

二、绩效评价工作开展情况

进一步完善现有的项目和资金管理制度，并接受审计部门审计。一是跟踪控制体系，看制约是否到位。从项目立项、申报到工程施工、资金结算，跟踪检查项目单位，职能部门是否切实履行各自的职能职责；二是跟踪工程管理，看工程是否合理；三是跟踪资金流向，看是否专款专用；四是跟踪问效，跟踪问责，实行绩效评价。五是跟踪公示，接受社会监督。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

中方县怀化市厚土地农业开发有限责任公司刺葡萄特色产业园省级示范园的建成，直接带动全省现代特色产业园投资216.1万元。2019年园区总产值为920万元，2020年园区总产值950万元，比上一年增长30万元。通过项目的实施：

1、示范园基地建设基本情况：示范区面积850亩，辐射带动周边2000亩;

2、产业主推技术和主推品种情况：主推技术3项:冬季清园技术，避雨栽培技术，葡萄套袋技术；主推品种 1个:中方刺葡萄；开展集中培训4次，基地现场培训指导110余人次，示范园区内种植户全部接受培训，辐射区80%种植户接受培训;

3、人才体系建设：开展技术培训5次，共计培训农民165人次，培养新型经营主体技术带头人3人，技术骨干7人，专业示范户（新型职业农民）5户；

4、农民增收情况：2020年刺葡萄种植业收入550万元，带动贫困户16户53人，户均增收3000元。

附：现代农业特色产业园省级示范园绩效评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 湖南省怀化市中方县泸阳镇桥上村 |  |  |
| 品牌培育 | “两品一标”农产品认证名称 | 湘珍珠 | 湘珍珠 |
|  | “两品一标”农产品认证数（个） | 1 | 1 |
|  | “两品一标”认证面积（亩） | 800 | 850 |
|  | 农产品全产业链系列标准制（修）定数（个） | 0 | 0 |
|  | 农产品全产业链系列标准使用数（个） | 1 | 2 |
| 质量控制 | 农产品追溯和“身份证”管理并赋码标识（个） | 0 | 1 |
| 产业融合 | 农产品及加工品网上销售总量（吨） | 100 | 400 |
|  | 农产品及加工品网上销售总量（万元） | 35 | 130 |
| 科技支撑 | 新品种引进选育数（个） | 0 | 1 |
|  | 新品种引进选育推广面积（亩） | 0 | 100 |
| 经济和效益 | 园区总产值（万元） | 920 | 950 |
|  | 园区主导产业总产值（万元） | 500 | 550 |
|  | 园区农民人均可支配收入（元） | 13200 | 13950 |
|  | 所在县农民人均可支配收入（元） | 12457 | 13703 |
|  | 解决就业人数（个） | 50 | 110 |
|  | 带动农民人数（个） | 460 | 500余人 |
| 资金保障 | 县市财政投入数（万元） | 0 | 100 |
|  | 社会资本投入数（万元） | 0 | 120 |

四、绩效评价指标分析

2020年，中方县怀化市厚土地农业开发有限责任公司下坪竹园现代农业刺葡萄特色产业园省级示范园，全年计划投资200万元，实际总投资216.1万元，其中省级财政资金100万元，企业自筹116.1万元。主要使用情况如下：

特色品牌培育：计划投资15万元，实际完成投资16万元。

农产品质量提升计划投资15万元，实际完成投资24.2万元，其中葡萄避雨大棚建设支出19.2万元，绿色食品认证5万元。

农村一二三产业融合发展计划投资65万元，实际完成67万元，其中园区停车场改造45.8万元，游步道建设16.4万元，围栏建设4.8万元。

科技成果转化计划投资30万元，实际完成27万元，其中绿色高效生产技术推广17万元，科技成果转化及自酿酒技术推广10万元。

产业基础设施计划投资75万元，实际完成投资81.9万元。其中机耕道建设22.5万元，看护房改造34.1万元，灌溉设施25.3万元。

专项资金实行实行“专人管理、专账核算、专项使用”的原则。严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容。不擅自拆借、挪用，并按要求向上级相关部门报送专项资金报表。专项资金使用实行总经理负责制，专项资金使用附真实、有效、合法的凭证，按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。

接收审计监督，确保专项资金专项专用。

五、主要经验及做法

1. 特色品牌培育

公司对项目重新梳理，品牌定位、宣传和营销，进行专业指导和策划，通过在园区制作标识牌和在公路沿线制作宣传标语等方式，统一打造 “湘珍珠”刺葡萄地理标志品牌。

2.农产品质量提升

2020年，公司申请了850亩刺葡萄绿色产品认证，在2020年10月，完成了申报材料制作提交、土壤及产品检测，目前已通过国家绿色食品认证中心审核，正式获得绿色食品认证。

公司2020年新建设避雨大棚试验示范基地建设10亩，为合作社农户打造样板。

3. 农村一二三产业融合发展

为进一步提升示范园的品质，努力加强园区休闲接待能力建设，公司通过科学规划，对基地停车场进行改扩建，建设面积2600平方米，修建游步道2000米，建设围栏500米。

公司团队联合怀化市互联网协会、怀化市青年企业家协会、中方县电商协会，借助互联网新媒体如电商、抖音、微信公众号、直播平台等，对产品及产地进行宣传，大大扩大了刺葡萄的宣传范围和影响力，促进了电商平台销售，把刺葡萄走出去，通过定制的物流方式，让身处异地的怀化人能品尝到家乡的味道。

4.科技成果转化

通过避雨设施栽培及安装杀虫灯等设施，大大减少葡萄的病虫害发生和降低农药的使用频率；全程采用有机肥、水溶性肥等，使用水肥灌溉系统，促进植物根系发展、提升肥料吸收率的同时，全面改善土壤环境、减少环境污染。

此外，采用刺葡萄自酿酒技术，对农户进行技术培训，引导进行刺葡萄加工酿酒。酿造的刺葡萄酒经检测合格后，直接在公司的竹园山庄进行销售，大大提高了刺葡萄产值。

5. 产业园基础设施提升

2020年，园区新建机耕道3000米，改造园区看护房530平方米，在山坡聚集地改扩建蓄水池100立方米，便于刺葡萄膨果期的水源需求。并将原经久失修的灌溉水渠2500米清理维修好，为来年刺葡萄的丰产做准备。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 | 中方县怀化市厚土地农业开发有限责任公司刺葡萄特色产业园省级示范园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中方县农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 怀化市厚土地农业开发有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初 |  | 全年 | 全年 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
| （万元） |  |  |  | 预算数 |  | 预算数 | 执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 10 |  |  | 100 |  | 10 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设800亩以上葡萄基地，对园区基础设施进行改造，加速农村一二三产业融合的发展。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因 |
|  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分析及 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1 |  | 栽培面积800亩以上 |  |  | 850亩 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 产量1500吨以上 |  |  | 1700吨 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 认证绿色食品产品1个 |  |  | 1个 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 抽检合格率98%以上 |  |  | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 建设期限半年 |  |  | 通过7个月建设完成 |  |  | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响及农事季节性制约。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 项目资金投入100万元 |  |  | 100万元 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 自筹资金100万元 |  |  | 100万元 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效 | 指标1： |  | 总产值900万元 |  |  | 总产值950万元 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 益指标 | 指标2： |  | 刺葡萄种植业收入500万元 |  |  | 刺葡萄种植业收入550万元 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 | 指标1： |  | 解决就业岗位100个以上 |  |  | 解决就业岗位110多个 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 益指标 | 指标2： |  | 带动贫困户50人以上 |  |  | 带动贫困户16户53人，户均增收3000元 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 | 指标1： |  | 有效覆盖荒坡山地 |  |  | 95%的园区建在山地 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 益指标 | 指标2： |  | 防止水土流失 |  |  | 无水土流失现象 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 持续带动相关上下游产业链发展 |  |  | 带动了葡萄加工及包装业发展 |  |  | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 促进农村一二三产业融合 |  |  | 年接待休闲游客5万人次 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 群众满意度95%以上 |  |  | 满意度98% |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 指标 |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （10分） |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |

附件2                     项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 19 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 97 |