2020年中方县农业农村局产业扶贫项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据（中县扶领【2020】32号）关于《中方县2020年财政涉农资金统筹整合调整方案》的备案报告。下达产业扶贫项目930.54万元。

（二）项目绩效目标。

通过发展优质稻基地、产业基地基础提升、贫困户自主发展产业、贫困户发展产业技术培训等项目，带动贫困群众稳定脱贫增收，巩固全县脱贫成效。

二、绩效评价工作开展情况

对2020年产业扶贫项目开展绩效评价。在项目实施建设初期、建设中、建设后期管理方面进行全过程监督；及时进行修正，确保全面完成绩效目标。项目立项指标完成情况100%。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价等级100（优）

- 绩效评价指标分析

- 项目决策情况。

为做好2020年产业扶贫项目工作，县产业扶贫联席办严格按照脱贫攻坚项目库申报程序，按“村级申报、乡镇审核、县级审定”的原则，由项目村进行项目申报，乡镇人民政府对各村申报项目进行论证审核后报送至县产业扶贫联席办，县产业扶贫联席办汇总审核后报县扶贫开发领导小组审定。

- 项目过程情况。

2020年1月-2020年12月：完成产业扶贫项目申报、实施、验收工作。

- 项目产出情况。

2020年发展优质稻基地3000余亩，培训农户3467人，3个产业基地基础得到提升，400余户贫困户自主发展了农业产业。

- 项目效益情况。

通过产业扶贫项目实施，有效带动了建档立卡贫困户脱贫，持续带动了贫困户发展产业、实现增收。提高了贫困群众幸福指数，在经济发展、社会稳定等方面效益显著提高。贫困群众满意度达100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要的经验做法

1、全面规划，做好2020年农业产业扶贫项目入库申报和实施工作。根据根据《农业农村部办公厅 国务院扶贫办综合司关于做好2020年产业扶贫工作的意见》（农办规[2020]3号）文件精神，结合我县当前扶贫产业发展实际，制定了《中方县2020年产业扶贫工作方案》（中县扶领[2020]15号），明确了产业扶贫项目，通过加强对产业项目的规划管理，指导各产业扶贫项目的实施，通过提升产业基础达到巩固脱贫成果的目的。

2、强化监管，认真做好产业扶贫风险防控工作。为有效防范产业扶贫风险，提高扶贫资金使用效益，提升产业扶贫质量，根据《农业农村部办公厅国务院扶贫办综合司关于做好2020年产业扶贫工作的意见》（农办规［2020］3号）文件精神，结合我县实际，制定出台《关于印发《关于进一步加强产业扶贫风险防控的指导意见》的通知》（中县扶领〔2020〕16号）文件，加强了项目决策、资金使用、项目管理的风险防控，建立健全了县、乡、村三级项目管理风险防控机制，有效的加强了对产业扶贫项目和主体的监管。

（二）存在的问题

一是发展能力不强。留在农村的人口现多是妇女、老人、儿童，再有一些是病、残、智力缺陷等，农村劳动力严重不足，发展产业面临劳动力不足的困难。

二是农业产业风险大，比较效益低。农业生产投资大、周期长、风险大，在风险方面主要表现在自然灾害、技术风险、市场风险等。另外，农业生产的比较效益相对低下，搞生产不如搞销售，搞农业不如进城务工。农业的风险和比较效益相对低下对产业扶贫造成不少的难度。

附件：1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价共性指标表

| 附件1 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 产业扶贫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中方县产业扶贫联席办 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 930.54 |  | 930.54 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 930.54 |  | 930.54 |  |  |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过发展优质稻基地、产业基地基础提升、贫困户自主发展产业、贫困户培训等项目，带动贫困群众稳定脱贫增收，巩固全县脱贫成效。 |  |  |  |  |  | 完成100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 发展优质稻基地 |  |  | 3000亩 | 3000亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 开展农业产业技术培训 |  |  | 3000人 | 3467人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 大于95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金 |  |  | 552.5759万元 | 552.5759万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 稳定增加贫困群众收益 |  |  | 160元 | 160元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 巩固提高脱贫成效 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 科学发展农业产业，农药、化肥的使用量 |  |  | 减少 | 减少 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农业产业持续发展 |  |  | 贫困户生产能力持续增强 | 贫困户生产能力持续增强 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件2

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 100 |