中方县农业农村局2020年度厕所革命

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况: 2020年省下达我县农村无害化户用卫生厕所改（新）建任务1979户，公厕新建任务3座，截止2020年11月底，我县完成农村无害化户用卫生厕所改（新）建1979座，任务完成率100%；新建公厕3座，任务完成率100%。农村户厕奖补1200元每座，农村公厕奖补3万元每座。2020年共支付农村户厕奖补资金(1979*1200)237.48+9=246.48万元，其中省、市资金98.95+26.21+19.79=144.95万元，县级财政配套农村户厕奖补资金92.53万元；2020年支出农村公厕奖补3座*3=9万元，都为省财政奖补资金。

（二）项目绩效目标：100%完成省政府给中方县下达1979座农村户用卫生厕所改造任务，同时中方县农村无害化卫生厕所普及率逐渐提高。

二、绩效评价工作开展情况

一是认真落实层级负责制。按照中央、省、市统一部署，中方县认真落实县、乡、村三级包片负责措施，县农村人居环境整治指挥部协调指导，科学推进“厕所革命”。

二是切实推行“首厕”过关制。按照2020年农村户厕改（新）建“首厕过关制”要求，由县农村人居环境整治指挥部统一培训乡镇改厕工作人员和施工人员，宣传推行新的改厕标准和施工技术要求。印发了《中方县农村厕所革命明白卡》，大力宣传中方改厕标准流程及奖补标准。二是每个乡镇的每一个村做一户“首厕”，实行首厕过关制，县农村人居环境整治指挥部工作人员进行验收，达标之后再进行全面推广。再次，县农村人居环境整治指挥部工作人员每周深入对应联系的乡镇巡查现场，及时督办整改改厕施工问题，做到建一座接通使用一座，在验收单上农户第一个验收签字：要不仅要注明满意，且要注明已接通使用户。

三是严格把好质量关质量。我县2020年农村户用无害化卫生厕所改造主要采用混泥土现浇形式，其次是玻璃钢三格式化粪池。玻璃钢三格式化粪池供应商必需提供湖南省质量技术监督局检验的产品合格证与检验报告，且在湖南省农业厅备案的企业，产品到后，给县质量技术监督局发函，要求现场再验收，从源头监管厕具质量，保证厕具的质量；水泥现浇施工队严格按照新国标图纸进行施工。2020年农村厕所改造完工后，形成由县农业农村局、乡镇、村、农户四方验收的工作机制，由村级及乡镇厕所专干对照一户一厕的资料进行项目的选址、安装、施工进行验收，在同一参照物拍好三张相片，备录入湖南省厕所革命系统。我县厕改工程质量合格率达100%。

四是落实网格化管理要求。按照改厕系统管理要求，中方县以乡镇区域划分管理网格，将改厕户信息整档建册，录入系统，适时掌握改厕后的使用情况，指导或督促村民落实自行管护措施，发挥无害化效果。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价等级为100分，优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：县农村改厕工作要以沿江、沿河、重要饮用水源保护区、传统历史文化保护村落、集镇所在村落等作为重点区域，优先纳入改造对象。以点带面，分期实施，整村推进，省市单位驻点帮扶贫困村条件成熟的可酌情实施。

（二）项目过程情况：乡镇、村是农村改厕实施主体，农业农村局业务指导，传达上级改厕政策。

（三）项目产出情况：保质保量完成1979座任务。

（四）项目效益情况：捏高农村人居环境整治，人民生活幸福指数直线上升。

五、主要经验及做法和成效

经验做法：

（一）强化组织领导，全面压实工作责任。专门成立了 “厕所革命”工作领导小组，建立了党政“一把手”负总责的“厕所革命”工作责任制，形成了上下贯通、责任到底、合力攻坚的责任落实体系。

（二）开展摸底造册，全面摸清户厕底数。在2018年12月厕所摸底调查的基础上，严格按照户厕建设的最新国家标准要求，进行全面排查和核实全县总户数，逐户查看核实每一户户厕情况，严格按照无害化厕所户数、旱厕户数、无厕所户数分村、分农户登记造册，最终锁定全县总户数。

（三）改建方式推进，确保户厕存量“清零”。坚持因地制宜，分类指导。因村施策，做一户一策，采用符合当地实际的农村厕所建改模式。充分尊重农户的意愿，采取新建、改建与方便村民生产生活相结合的方式，因户施策，实行干群联建。一是采取新建厕所方式推进。二是采取沼气池改厕所方式推进。

（四）狠抓工作落实，保证工程有序推进。一是严格执行有关政策。坚持国家最新户厕建设基本标准，严格执行户厕建设有关政策规定；二是进村入户做群众工作。加大户厕建设政策宣传力度，镇、村、组3级干部和党员干部进村入户深入调查、广泛宣传，将政策宣传到户到人；三是实行统规统建。为加快工程建设进度，定期对施工队和技术员进行培训，确保施工标准到位、程序严格。由施工队实施户厕建设，确保户厕建设好推进、好管理、好整改；四是抢抓施工进度全力推进。抓住施工黄金时节，实行领导干部挂钩包保，派驻工作队（组）进村蹲点，加强指导与督促，狠抓工程进度和质量。

（五）严格资金监管，确保补助资金安全。充分调动群众在农村“厕所革命”中自建自筹、投工投劳的积极性，采取政府补助和群众自筹的方式筹集改厕资金。及时跟进，落实资金保障，统一户厕建设资金补助标准，新建无害化卫生户厕补助1200元/户。及时发放户厕建设补助资金，进一步缓解了农户的经济负担，全力推动户厕建设项目的深入实施。

（六）强化督导检查，严格规范工作程序。一是定期对户厕建设进展情况和达标情况进行督查，做到督查到户，全面覆盖。每周通报户厕建设工作进度，真实、客观反映和通报工程推进情况；二是坚持做好技术指导服务工作；三是注重档案资料收集，对每个阶段收集到的资料认真进行审核，齐全完备后逐步归档，确保户厕建设档案资料齐整、真实、规范，经得起上级考核验收评估。

取得的主要成效

通过实施户厕建设，主要取得了以下成效：一是户厕数量大幅度减少。二是农户建厕的积极性有所提高。通过反反复复进村入户，深入做群众思想工作，农户的思想观念、生活方式发生了积极的变化，户厕建设的积极性有所提高。由之前持观望等待态度到“要我建变成我要建”，户厕建设的愿望变得更加强烈了，户厕建设的积极性发生了质的转变；三是人居环境发生了较大改善。实施户厕建设，家家户户建起了新厕，有效地消除了旱厕，解决了无厕所农户的难题。村容村貌大变样，农村人居环境得到了明显改善；四是促进了农村社会发展。实施“厕所革命”，改变了农户的生活习惯，促进了农村社会发展。人居环境得到了有效改善，让无厕群体笑逐颜开，让他们共享了改革发展成果，真正实现了“发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享”的理念；五是进一步巩固了党在农村的执政基础。“厕所革命”是一项政治工程、民生工程、民心工程。

取得的经验启示

（一）摸清户厕存量底数是实施户厕建设的基础。只有准确摸清户厕存量底数，做到底子清、情况明、对象精准，才能有效实施。

（二）充分调动群众的积极性是实施户厕建设的根本。实施户厕建设是一项重大而紧迫的政治任务，群众是直接受益者，更是建设的主体。“发动群众、依靠群众、让群众满意，是户厕建设工作的根本要求。”再好的政策，都离不开群众的理解与支持，必须充分调动群众的积极性；只有充分调动群众的积极性，才能把好事办好。只有这样，才能确保“厕所革命”顺利实施。

（三）落实政策资金保障是实施户厕建设的关键。农村户厕存量大且面广，涉及农村困难群体多，资金投入是关键。党委、政府只有加强政策倾斜和资金支持，为农户提供一定政策资金支持作保障，切实解决建厕资金短缺的问题，才能提高农户实施户厕建设的积极性和主动性。

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 厕所革命 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 中方县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乡镇、村 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 246.48 | 246.48 |  | 246.48 |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 246.48 | 246.48 |  | 246.48 |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成农村户厕1979座，完成公厕3座。 |  |  |  |  |  | 100%完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1： |  |  | 1979 | 1979 |  |  | 50 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  | 1979 | 1979 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  | 1979 | 1979 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 100% | 100% |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  | 100% | 100% 5 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 100 |