中方县农业农村局2020年度环境定位监控项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

湘财农指[2019]年52号文件，湖南省财政厅下达2019年农业资源与利用资金3万元资金支持。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总目标为我县建设茶叶监控点3个。在我县种植茶叶有代表性的区域（桐木镇华汉茶叶、蒿吉坪乡吉都堂村、接龙镇半田村）建立了农业环境定位监测点。按照省厅要求，分别在1-3月，4-9月，10-12月每月18号按时取样，共采取农产品样品3个，土壤样品3个，水样48瓶。

二、绩效评价工作开展情况

对2020年农业环境定位监控项目开展绩效评价。

1、项目立项论证充分。随着我县经济的迅速发展,农业环境污染问题显得越来越突出,为摸清我县城镇近郊及远郊的农田污染情况,需要巩固农业环境定位监控点对我县农田进行长期监控,以掌握其变化规律，来指导我们对污染农田进行合理的防治,保证我县农产品质量安全。

2、项目实施规范性。项目单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目单位建立了相关的管理制度、提供了必要的项目实施支撑条件，项目调整、验收等过程按规定履行了相关手续。

（三）项目预期目标完成情况。

项目立项指标完成情况100%。

三、综合评价情况

绩效评价等级100（优）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、成立领导小组。农业局成立由副局长杨宗辉为组长，农环站成员为组员的农业环境监测项目实施领导小组，为保障项目顺利实施打下基础。

2、强化技术支撑。农业环境监测工作是一项专业性较强的基础工作，农业资源与环境保护管理站专门安排2名人员从事采样工作，并严格按照《湖南省农业环境监测技术规程》进行监测采样。

3、监测点建立。严格按照湘农环〔2019〕《湖南省农业环境监测实施方案》和《农业环境定位监测小区建设技术规范》要求，在每个监测小区建设一个径流收集池，用于收集该监测小区地表径流。

（二）项目过程情况。

1－12月：完成各监控点采样、送样工作。

12月底，完成所有分析任务并整理数据。

（三）项目产出情况。

共采取农产品样品3个，土壤样品3个，水样48瓶。

（四）项目效益情况。

通过项目实施准确的了解我县农业现状，掌握农业面源污染变化动态与防治效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、认识不足。部分人农业环保工作的重要性、紧迫性和复杂性认识仍不够全面到位，管理部门工作力度不够，相当部分的农民对施用化肥和化学农药带来的环境污染问题认识不足。

2、体系不全。目前，我县农业生态环境保护工作体系还不健全，农业环境保护的机构设置与形势发展不相适应，经费不足，缺乏必要的监测设备。

附件：1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价共性指标表

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农业环境定位监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中方县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目绩效总目标为我县建设茶叶监控点3个。在我县种植茶叶有代表性的区域（桐木镇华汉茶叶、蒿吉坪乡吉都堂村、接龙镇半田村）建立了农业环境定位监测点。按照省厅要求，分别在1-3月，4-9月，10-12月每月18号按时取样，共采取农产品样品3个，土壤样品3个，水样48瓶。 |  |  |  |  |  | 完成率100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 建立茶叶监控点 |  |  | 3个 | 3个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 采取农产品样品 |  |  | 3个 | 3个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 采取土壤样品 |  |  | 3个 | 3个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 采取水样 |  |  | 48瓶 | 48瓶 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 项目资金 |  |  | 3万 | 3万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 为农药化肥减量提供数据支撑 |  |  | 57个 | 57个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 改善农业环境 |  |  | 得到改善 | 得到改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 摸清农田污染情况 |  |  | 摸清 | 摸清 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 提供数据支撑 |  |  | 提供 | 提供 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件2

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 100 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。