中方县农业农村局2020年度“稻油”水旱轮作试点项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

湘财预[2020]227号文件，湖南省财政厅下达我县2020年中央耕轮作休耕试点资金330万元。

（二）项目绩效目标。

完成“稻油”水旱轮作试点项目2.2万亩，其中原位实施1.6万亩，新增0.6万亩。

- 绩效评价工作开展情况

对2020年“稻油”水旱轮作试点项目开展绩效评价。在项目实施建设初期、建设中、建设后期管理方面进行全过程监督；及时进行修正，确保全面完成绩效目标。项目立项指标完成情况100%。

- 综合评价情况及评价结论

绩效评价等级100（优）

- 绩效评价指标分析

- 项目决策情况。

1、加强组织领导。为做好项目试点工作，成立了由县长任组长，分管副县长任副组长，农业农村局、财政局、统计局主要负责人及试点乡镇长为成员的中方县“稻油”水旱轮作试点工作领导小组，负责组织、协调、督导、资金监管等工作，为试点工作有序开展提供组织保障。试点乡镇也分别成立了相应机构，制订了工作计划，细化具体工作举措，与参与试点的农户及新型主体签订水旱轮作试点协议，明确相关权利、责任和义务，保障试点工作依法依规、规范有序开展。

2、加强资金管理使用。中央财政对“稻油”水旱轮作试点给予150元/亩补助，为确保试点面积落实，结合我县油菜生产实际情况，采取“发放实物+现金直补”的补助方式。即通过统一采购油菜种子、硼肥在项目区域内免费发放，剩余资金用于对项目区内农户购买社会化服务及进行现金补助，现金补助资金通过“一卡通”打卡到户，由种植主体自行实施。

- 项目过程情况。

2020年9月-2021年5月：完成稻油水旱轮作项目实施工作。

2021年5月底，完成项目验收。

（三）项目产出情况。

1、数量指标。根据上级相关要求，继续在上年承担试点任务的乡镇原位实施，保持种植模式基本稳定。共涉及全县7个乡镇49个行政村，完成试点面积2.2万亩。

2、质量指标。通过推广优良品种，实现稻油双优，农产品质量明显提升。

3、时效指标。我县严格按照相关要求，有序推进试点项目各项工作，目前正在组织开展试点面积核查验收相关工作，待公示无异议后进行补贴资金打卡发放。

4、成本指标。直接降低试点农户投入成本150元/亩。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标。通过项目实施，参与试点农户预计亩均增收120元以上。

2、社会效益指标。通过引导种植大户、家庭农场、农民合作社等新型经营主体参与试点工作，农业社会化服务水平稳步提升；严格落实“谁参与，谁得补贴”政策，没有出现资金使用重大违规违纪问题。

3、生态效益指标。充分利用温光资源，在冬闲田种植油菜，配套实施“一季稻+油菜”水旱轮作绿色高质高效栽培技术，推动试点区域形成油菜种植习惯，扩大油菜种植面积，提高油菜单产水平，增加农户一季收入，耕地质量明显提升。

4、可持续影响指标。粮油生产能力进一步增强，粮油产业得到持续发展。

- 存在的问题

一是我县2020年9—10月持续阴雨天气，加之田间积水难干，严重影响油菜播种移栽进度，整体苗势较往年同期偏弱。二是基层农技推广人员不足，队伍薄弱，加之中心工作任务繁重，技术服务跟进有待进一步加强。三是我县属丘陵山区，大面积集中连片水田面积较少，大型农机难作业，影响了机播、机收等机械化作业。四是缺乏专项工作经费。根据相关规定，项目资金只能用于种子、硼肥、农药等物资补助及购买机械化统一作业和病虫害统防统治等社会化服务，没有安排技术培训等工作经费，导致试点工作落实难度大，特别是乡、村、组干部要逐村逐户去宣传动员、核实种植面积、公示等，工作量大、繁琐，没有一定的工作经费，难以调动他们的积极性，导致在具体落实方面形成“广大主体受益、乡镇和部门为难”的局面，在一定程度上影响了项目实施质量。

六、建议

建议安排一定的专项工作经费，以减轻宣传、技术培训、材料打印等开支压力，提高各级工作人员的积极性，保障工作的有序开展。

附件：1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价共性指标表

| 附件1 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中方县“稻油”水旱轮作试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中方县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 330 |  | 330 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 330 |  | 330 |  |  |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展2.2万亩稻油水旱轮作试点面积 |  |  |  |  |  | 在原位继续实施2.2万亩，新增0.6万亩稻油水旱轮作面积。完成率100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 稻油水旱轮作试点面积 |  |  | 2.2万亩 | 2.2万亩 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 农产品质量 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 节省生产投入成本 |  |  | 降低农户投入成本150元/亩 | 降低农户投入成本150元/亩 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 每亩增产 |  |  | 20公斤 | 20公斤 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 增加农户收益 |  |  | 120元/亩 | 120元/亩 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保食用油安全 |  |  | 安全保障 | 安全保障 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 农药减量 |  |  | 4.5% | 4.5% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 耕地质量 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 粮油产业持续发展 |  |  | 粮油生产能力持续增强 | 粮油生产能力持续增强 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 100 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。