中方县农业农村局2020年度休闲农业项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景。该项目2019年4月17日以中方农【2019】14号文批复可研，2020年2月13日以湘农办函【2020】43号文批复设计，2020年6月12日以湘财农指【2020】19号文下达投资计划，批复投资30万元，建设期1年。

2、主要内容及实施情况。完成50亩水果技改、水渠维修500米，机耕道维修300米。

3、资金投入和使用情况。项目完成投资31万元，其中：财政投资15万元，自筹资金16万元。财政投资已拨付资金30万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标。完成水果标准化栽培、休闲观光建设等。

2、阶段性目标。分一级、二级、三级指标（具体见附件）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过专项资金的绩效评价，可保障专项资金专款专用，保障农业项目建设按期进行；可加强对项目的监管，保障项目建设质量。同时，在绩效评价中对发现及存在的问题进行科学分析，为农业可持续发展提供建设性意见。

项目绩效评价的对象和范围为项目实施主体及项目建设内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

参照项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价指标评分表所具内容。

（三）绩效评价工作过程

实施主体成立了专门的项目领导小组，设立专门的办公室，明确人员和相关职责。县级相关部门成立检查验收小组，对项目进行监督、指导、验收，严格项目前、项目中、项目后工作机制，确保项目按质按量顺利完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对休闲农业示范园建设的绩效评价，整体实施情况好，评价结论等级为“优”。通过项目的实施，休闲农业示范园区的基础设施有了进一步改善，休闲功能得到了完善，拓展功能得到了延伸，服务能力得到了提升，能有效促进农业农村的发展，是巩固扶贫攻坚成果的的一个有效举措。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据上级文件精神，实施主体自主申报、创建，行业主管部门组织实施、验收、评价。

（二）项目过程情况

1、前期准备。明确专人对接项目实施主体，确保项目前期筹备工作按质按量顺利完成。

2、组织实施。明确专人对接，监督、指导项目实施，确保项目建设按质按量顺利完成。

3、分析评价。由于前期工作准备充分，组织实施得力，项目工作顺利完成后，组织相关工作人员进行验收。

（三）项目产出情况。项目产出指标达到预期值。

（四）项目效益情况。通过项目的实施，对产业园的基础设施有了进一步改善，产业链条和经营范围得到了进一步扩展，服务能力得到了提升，进一步促进了休闲农业的发展，实施成效较显著。项目效益指标达到预期值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是提前准备，科学规划。在项目前期工作中做到精心策划，聘请有资质的科研单位对项目进行发展规划和可行性认证分析。

二是精心组织。在项目实施过程中抓好项目组织，实行项目负责制，责任到人。

三是抓好计划的实施。按照工程建设进度，做到分部工程督促监督到位，保证项目如期如质的完成。

四是抓好资金的管理。做到专款专用和计划使用。

（二）存在的问题

1、专项管理方面的问题。县级有专门的资金管理措施，但在实施主体级资金管理措施仍需完善和加强。

2、资金分配方面的问题。由于顶层设计的缺陷，在资金分配、使用方向上，有时与资金管理办法步调不一致。

3、资金拨付方面的问题。资金拨付要走程序，有时很难及时到位，出现滞留、闲置等现象。

4、资金使用方面的问题。农业投资大，收效慢，资金使用产生效益短期内不是很明细。

六、有关建议

（一）政府的服务功能仍需加强，包括科学规划、宏观调控、资源重组、平台建设等。政府推动和引导是休闲农业发展的关键，政府服务功能的完善是推进休闲农业可持续发展的重要支撑。

（二）人才缺乏是休闲农业发挥更大效益的短板。休闲农业是一个系统工程，需多次调研才能探索设计出休闲农业发展有效模式，更需要既懂农业知识，又懂加工、旅游相关知识，再知地域资源的顶尖设计人才，配备实施管理的人才，在人才的努力下，集“天时、地利、人和”要素设计出更完善的发展模式。加强培养本地人才，引进招揽外地人才，不断优化智力、人才资源要素，将是休闲农业发展最大效益化的保障。

（三）资金是融合发展的瓶颈。休闲农业是一个投资大，见效慢的产业链，资金的不足难免制约了其预期以及快速的发展。项目资金的推动、社会资本的融入和金融的支持无凝是对休闲农业发展的有力杠杆。

（四）机制体制有待完善。政出多门、利益保护、责任推诿等现象时有发生，制约休闲农业的效益更大化。强化工作机制和部门协作已在休闲农业的发展中日趋迫切。

七、其他需要说明的问题

财政部门需及时拨付项目资金，以免造成实施主体因资金问题带来经济损失。

附件：1.项目支出绩效自评表

- 项目支出绩效评价指标评分表

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 休闲农业示范农庄项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 中方县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 怀化市厚土地农业开发有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 15万元 | 15万元 |  | 15万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水果标准化栽培、休闲观光建设等 |  |  |  |  |  | 完成50亩水果技改、水渠维修500米，机耕道维修300米 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：优质水果技改（亩） |  |  | 50 | 50 | 20分 |  | 20分 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 | 指标2：水渠维修（米） |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 | 指标3：机耕道维修（米） |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：合格率 |  |  | 100% | 100% | 10分 |  | 10分 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：完成时限 |  |  | 1年 | 1年 | 10分 |  | 10分 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：资金投入 |  |  | 31万元 | 31万元 | 10分 |  | 10分 |  |  |  |
|  |  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1：经济效益增长 |  |  | 10% | 10% | 6分 |  | 6分 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 指标1：带动辐射发展 |  |  | 20户 | 20户 | 6分 |  | 6分 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境友好 |  |  | 优 | 优 | 8分 |  | 8分 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续发展 |  |  | 可持续 | 可持续 | 10分 |  | 10分 |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 |  |  | 100% | 100% | 10分 |  | 10分 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100分 |  | 100分 |  |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 100 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标