中方县商务科技和工业信息化局2020年度招商引资专项资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

中方县商务科技和工业信息化局主要负责指导和管理全县招商引资、投资促进工作，负责组织省、市、县政府和上级商务部门举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济合作活动；指导、协调以中方县名义在境内外举办的各种内外贸易会、展览会和招商引资等活动；建立县级招商项目库，统一对外发布招商项目；负责县级招商签约项目的跟踪服务和督促落实；负责县直单位招商引资目标责任制的拟定和检查考核；分析研究全县招商引资情况，拟订招商引资发展战略和规划；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；督促检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况；参与协调、指导县级经济技术开发区的有关具体工作。

（二）项目基本情况简介。

招商引资专项资金。认真贯彻落实省市经济工作会议精神，积极抢抓国际国内产业向中西部地区梯次转移的战略机遇，围绕县委县政府的发展战略及园区产业倍增计划，坚持“大招商、招大商、招大不放小”的理念，拓宽招商渠道，整合有效资源，优化投资环境，创新招商方式，竭力引进一批投资额大、带动能力强、产业关联度高的好项目、大项目，努力开创我县招商引资新局面，实现我县经济又好又快发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一)项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2020年招商引资工作经费80.07万元，其中：《中方县招商引资手册》印刷经费6万元；招商引资宣传片制作经费19.8万元，西南云物流项目经费及预拨招商引资工作经费54.27万元。

（二)项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

招商引资印刷经费6万元，主要用于《中方县招商引资手册》制作；招商引资宣传片制作经费19.8万元；主要用于宣传片前期制作及拍摄服务费；西南云物流项目经费及预拨招商引资工作经费54.27万元，主要用于招商引资所用差旅费、住宿费、伙食费、招商用酒、租车等开支，努力开创我县招商引资新局面，实现我县经济又好又快发展。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

2020年县商务科技和工业信息化局各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的审批制度，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

1.项目组织实施情况

2020年度招商引资专项资金支出80.07万元，由中方县商务科技和工业信息化局负责组织实施 。

2.项目管理情况

2020年县商务科技和工业信息化局所有项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。年初都制定了相关方案措施，并严格按照方案、措施执行、开展工作。各项目实施过程中，严格按规定及制度进行管理。

四、项目绩效情况

招商引资专项资金主要绩效及成果：我县努力克服新冠疫情对招商引资的影响，积极开展网上招商，完善招商宣传资料，（策划和制作了中方县招商宣传片和招商引资宣传册），策划包装了30个项目，拓宽招商渠道，积极宣传中方县情、区位优势、主导产业和招商引资优惠政策等内容，积极洽谈项目，取得了较好的效果。全年我县完成招商引资省外到位资金27亿元，完成年度任务110%，合同引资1-5亿元的项目1个，10亿元项目1个，2020年招商引资共签约项目12个，其中央企投资项目1个，即南方水泥投资的新型建材产业园项目，计划3月1日正式开工，上市公司投资项目1个，即江西正邦科技有限公司投资的生猪产业化开发项目。利用外资方面，全县外资到位资金2259万美元，同比增长318.33%，全市排名第一。完成外经76.8万美元，县市区排名第二，被评为全省商务工作（招商引资）先进单位，全市外经工作先进单位。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

2020年，利用我县中小微企业孵化园平台，把招商引资作为绩效考核的重要内容，明确招商引资的重点领域和范围，突出高位招商、以商招商、亲情招商，深入开展“引老乡、回故乡、建家乡”活动。积极筹办长三角、珠三角招商项目集中推介活动，争取更多知名企业、上市公司、行业龙头落户中方。着力引进一批龙头型、基地型项目，达到引进一个、带动一批、辐射一片的效果。积极引进战略投资伙伴、国内500强以及产业带动强、技术含量高的产业项目。2021年新引进项目6个，完成省外到位资金23亿元，合同引资40亿元。在引资到位的基础上，突出抓好落地产出，促使在谈项目签约，签约项目落地开工，建成企业上规模。

要根据各专项项目及我县实际，科学合理编制专项项目预算，严格执行预算，避免年中大幅追加以及超预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

- 主要经验做法、存在的问题和建议。

- 存在问题：项目实施的协调机制有待完善。

- 有关建议：项目实施单位的实施人员应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

项目实施单位应根据实际需求，针对项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 招商引资专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中方县商务科技和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中方县商务科技和工业信息化局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 80.07 |  | 80.07 |  | 10 |  | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：完成重点招商考察 |  |  | 4次 | 4次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：招商引资 |  |  | 引进省外资金20亿元，外资200万美元 | 20亿，200万美元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：解决就业人口 |  |  | 200人 | 200人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：招商考核有效率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：招商引资完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1：促进县域经济发展 |  |  | 长期 | 长期 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：财政税收增加 |  |  | 长期 | 长期 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：产业得到发展 |  |  | 长期 | 长期 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：引进税收 |  |  | 长期 | 长期 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：就业人口得到增长 |  |  | 长期 | 长期 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：投资商满意 |  |  | 98% | 97% | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件5

项目支出绩效评价共性指标表（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 98 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。