2020年第一批中小企业发展专项资金（“万企帮万村”行动奖补）绩效自评报告

一、专项资金概况

（一）项目单位基本情况。

湖南鑫辉武陵网络科技有限公司为县商务科技和工业信息化局招商引资的电子商务重点企业、中方县高质量优秀发展企业、怀化市最美扶贫企业、怀化市互联网协会会长单位。企业始终秉承“科技兴农、服务三农、助推扶贫”的企业宗旨，紧紧围绕“帮农产出山，让乡村更美”的精准扶贫助农思想，以打造我县“一县一品”工程、解决农特产品上行为已任，为我县精准扶贫做出了卓越贡献。

公司员工共计32人，直接从事移动互联网业务人员25人，其中硕士学历2人，本科学历16人，大专学历5人，大专以上学历占总人数的92%，直接技术研发人员18人，占比72%，全部是电子商务、移动互联网软件开发、网络技术服务相关专业人才。

公司拥有独立研发前后台系统、ERP、供应链管理、手机APP应用等软件的能力与系列应用成果（著作权），目前拥有“娘屋人”和“娘屋水”两个自有品牌注册商标，拥有“娘屋人社区团购平台V1.0”软件著作权。

（二）专项资金基本情况（包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。）

专项资金为 “万企帮万村”精准扶贫行动省级奖励补贴资金，主要用于在“万企帮万村”精准扶贫行动中有较大贡献企业完善企业项目建设。我公司项目及专项资金计划与实施情况如下表：

| 项目总投入 （万元） | 2265.50 | 企业自筹投资 （万元） | 1475.86 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸收股份资金 （万元） | 764.64 | 省专项资金 （万元） | 25 |
| 资金使用情况 |  |  |  |
| 使用项目 | 金额（万元） | 建设进度 | 建设效益 |
| 自主电商平台开发 | 120.00 | 已建成 | 良好 |
| 电商平台推广 | 387.52 | 已完成 | 需持续投入 |
| 电商人才培训 | 56.00 | 已完成 | 需持续投入 |
| 仓储基地建设 | 1360.00 | 已完成 | 营运中 |
| 物流配套设施 | 300.98 | 已完成 | 良好 |
| 办公运营经费 | 16 | 已完成 | 良好 |
| 省专项资金 （仓储配套设备） | 25 | 已完成 | 良好 |
| 合计 | 2265.5 |  |  |

（三）专项资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

专项资金主要用于补贴仓储基地建设相关设备采购，总体目标与年度目标为仓储基地实现自动化出入库、品控、大数据统计等功能，年度目标已实现。

二、专项资金使用及管理情况

（一）专项资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

省专项奖补资金25万元已于2020年8月20日由中方县财政拨付到位，自筹资金1475.86万元以及吸引股份资金764.64万元已在项目申报前投资到位。

（二）专项资金实际使用情况。

省专项奖补资金25万元到位后，严格按照项目计划安排，用于仓储基地配套设备的采购，主要采购设备有水果自动分拣流水线（包含相关硬件设备和软件系统）。

| 使用项目 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 流水线主设备 | 22.88 |  |
| 终端控制电脑 | 0.52 |  |
| 仓库管理系统软件 | 1.6 | 终身授权 |
| 合计 | 25 |  |

（三）专项资金管理情况分析

项目启动以来，我们制订了专项资金管理制度，同时，严格按照相关制度进行落实，目前，整体资金使用正规，没有出现资金挪用、另项开支的情况，所采购设备均有正规发票。

三、专项资金组织实施情况

（一）资金使用管理情况

项目启动以来，我们制订了较为完善的项目管理制度，制度涉及资金管理、质量管理、市场效益分析管理、客户分析管理等内容，尤其是对专项资金的管理使用，建立专帐，为项目的顺利实施提供了必要的支撑条件。同时，严格按照相关制度进行日常检查监督，结合项目实施进度，定期查找分析项目存在的问题，及时进行调整、优化与改进。

（二）项目组织实施情况

专项资金到位后，我们严格根据项目计划，将专项资金用于仓储基地配套设备的采购，采购采取公开招标方式，资金使用公开透明，过程实施顺利。

四、专项资金绩效情况

专项资金的到位，及时解决了本项目仓储基地建设环节存在不足，使仓储自动化管理上了一个新台阶，实现了自动化出入库、品控、大数据统计等功能，大大降低了项目营运中的人力、物力成本，为本项目最终目标“万企帮万村”精准扶贫行动的顺利实施打下了坚实的基础。

项目建成后，仅2020年，新增帮扶贫困户264户，新增受益贫困人口超过1000人，为我县顺利实现全县“脱贫摘帽”做出了较为突出贡献。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1、专项专管出效益。

自项目实施起，我们建立了相对完善的项目管理制度，实行专项专管。在设备采购、外包服务、基础设施建设等方面，组织专人团队，进行市场调查、性价对比，每个环节在不影响建设整体进度的前提下，拿出最优、性价比最高的具体方案。为此，在建设过程中本身就产生了一定的效益。

2、专款专用出效率。

针对本项目的实施，我们建立了项目收支专帐管理制度。一是严禁资金挪用，确保项目资金充足不断链，保障项目顺利实施；二是专帐管理方便了资金监管，项目收支一目了然，为项目的顺利实施提供了纯净的资金保障环境。通过收支专帐管理制度，使项目资金保障及时，整个项目无拖欠款项，确保了已投入建设内容的按时完成。

3、专人专责出质量。

我们建立了项目总负责、版块负责人、具体工作负责人三级责任制，确保每个环节、每个岗位、每个关键点都有专人负责，有专人监督，项目各环节相互促进，确保了项目建设的高质量、高标准。

（二）存在问题

1、应对复杂情况的能力欠缺

在系统应用研发方面，单方面注重了系统本身的技术攻关，忽略了对系统应用环境变化的关注与研究。比如在系统平台的研发过程中，几次出现IOS、安卓应用上线规则的变化，而我们忽视了变化内容，应用上线出现阻碍，应对处理不及时、措施不当，导致未能按时上线投产。

2、应对灾害的能力欠缺

本项目建设过程中，遇到了前所未有的新冠疫情灾害，国内绝大部分企业停工停产，我公司也不例外。客观原因是受外部大环境的影响，主观原因还是我们自身缺少应对灾害的经验，没有事先制定好相关应急预案，导致部分建设内容无法调整，不能按计划进度实施。

六、有关建议

1、进一步制订完善项目建设中可能出现问题的解决方案，把问题想全想透，提升抵御各种风险的能力。

2、建议针对企业在项目建设过程中，因不可抗拒自然灾害导致的项目损失，额外提供一定的资金或政策扶持。

七、其他需要说明的问题

无。

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年第一批中小企业发展专项资金（“万企帮万村”行动奖补） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中方县商务科技化工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 湖南鑫辉武陵网络科技有限公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 10 |  | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：分项建设内容 |  |  | 11 | 9 | 5 |  | 4 |  | 疫情影响及平台技术接入差异性影响 |  |
|  |  |  | 指标2：同城化布局 |  |  | 30 | 26 | 5 |  | 4 |  | 疫情影响 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：硬件建设 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：软件建设 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：建设完成 |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  | 疫情影响 |  |
|  |  |  | 指标2：投产运营 |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  | 平台技术接入差异性影响 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：成本节约 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1：效益产出 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：效益增长 |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  | 疫情影响 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会影响力 |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  | 运营推广宣传力度不够 |  |
|  |  |  | 指标2：社会效益 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：有无生态危害 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：是否可持续 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：平台使用 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：配送服务 |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  | 人员配置方案不够优化 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效评价共性指标表（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 8 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 7 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 7 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 6 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 93 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。