中方县公安局2020年度协警劳务派遣项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景及主要内容：警务辅助人员，是指根据社会经济和治安形势发展及公安工作实际需要，面向社会公开招聘，为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持的非人民警察身份人员，统称“辅警”。按照职责分工，辅警分为文职辅警和勤务辅警。为充实辖区警力，保证协警工资待遇及工作运转，经报县委县政府同意将该专项资金立项，纳入每年年初预算。

项目实施情况：在项目组织实施过程中我局根据国家相关法律法规，结合我局实际制定了《中方县公安局财务管理办法》、《中方县公安局专项资金使管理办法》等规章制度，对专项资金管理使用工作做了统筹安排，统一部署，明确了职责和工作要求。同时我局还严格按照《政府采购法》相关规定，组织实施项目资金的执行。

资金使用情况中方县公安局2020年度协警劳务派遣项目共拨付602.87万元，实际执行602.87万元，执行率100%，评分100分。

- 项目绩效目标

中方县公安局现有辅警170名，辅助民警完善4个警务平台建设，推进社区辅警工作，以及协助其他公安工作正常开展，提高群众对公安工作的满意度。

- 绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：按业务要求完成业务需求。

对象和范围：全局170名辅警。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据项目支出绩效评价指标表进行绩效评价。

- 绩效评价工作过程。

运用科学的方法进行收集资料并进行评价。一是目标比较,找准差距。通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效。二是问卷调查，科学评价。通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，对绩效目标进行客观公正的评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据《项目支出绩效评价共性指标表》综合评分，2020年度协警劳务派遣项目绩效得分为96分，项目通过了县委常委会研究，依据充分，公开采购符合规范。经综合评价，项目绩效评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。通过县委常委会研究。

（二）项目过程情况。年初预算720万元，经过公开采购程序，业务过程中的实际消耗，实际支付602.87万元。

（三）项目产出情况。保障了全局170名协警工资及其他待遇。

（四）项目效益情况。协辅警工作有效的弥补了辖区内警力不足的现状，保障了社会的和谐稳定，有效的处理各项民事纠纷，协助办理刑事案件，对于协警工作的评价，达到了既定目标。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）强化绩效考核，注重规范人员管理

根据实际情况完善现行考核实施办法及相关管理制度，从辅警人员的管理、考核、奖惩、责任追究等方面作出统一管理规定。并将完善后的相关制度下发至下属单位，要求各单位严格按办法执行，绩效考核结果由我局政工室进行审查、汇总及通报。进一步明确政工室对各用人部门进行用人指导、监督，各用人部门负责对辅警队伍进行直接管理、考核。

（二）完善薪酬机制，激发辅警工作活力

我局建议根据实际情况建立完善的绩效评估机制，将辅警的工作纪律、日常执勤、职责范围、出勤等行为规范纳入工资薪酬的考核规范，对违反纪律的，给予批评扣发的适当绩效奖；对表现好，工作积极主动，效率突出的，给予表彰及物资奖励，让辅警感到“干多干少不一样，干好干坏不一样”，形成“比、学、赶、帮、超”的良好氛围。

（三）加强业务培训，提升辅警整体素质

为了给辅警更好的发挥能力的空间，让辅警能具有创造性的开展工作，我局要重视辅警的开发，加强对辅警的教育与训练，制定基于职业能力要求的警务辅助人员训练标准，探索适应岗位特色的警务辅助人员训练模式，根据不同岗位的性质定期、不定期对警务辅助人员开展各种形式的业务技能培训，重点解决辅警在工作中出现的各种业务问题，全面提高辅警的业务素质，建立持续开发长效机制。

（四）加大依法用工，健全档案资料管理

进一步规范辅警用工制度和劳资管理，严格依法签订、解除、终止警务辅助人员合同，依法缴纳各类保险，依法办理辅警工伤保险，使用工更加符合《中华人共和国劳动法》有关规定。同时，严把招录和离职管理“进出口”，规范辅警的档案资料管理。由政工室负责保管辅警从招录、试用、正式录用、离职的一系列人员情况资料、月度考核和年度考核等资料，后勤保障科负责保管工资、保险、服装等辅警开支的相关附件依据（如：保险公司提供的月度缴费单据及人员名单），各用人单位负责制定并保管相关管理、考核制度、日常考勤、考核等相关资料。

六、有关建议

建设加大财政预算经费投入力度，补足工作经费补足，完善辅警工作保障机制，促进各项工作顺利开展，加强各项资金管理，实现资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

七、其他需要说明的问题

无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 协警劳务派遣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中方县公安局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 720 | 720 |  | 602.87 |  | 10 |  | 83.73% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 720 | 720 |  | 602.87 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障公安工作正常开展，弥补警力不足，维护社会治安 |  |  |  |  |  | 较好地协助公安民警完成了各项工作，完善4个警务平台建设，推进社区辅警工作，协助其他公安工作正常开展其他工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标：保障公安工作正常开展，弥补警力不足 |  |  | 180名辅警 | 170名辅警 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：弥补警力不足，维护社会稳定，保障各项工作正常开展 |  |  | 完善4个警务平台建设，推进社区辅警工作，协助其他公安工作正常开展其他工作正常开展 | 完善4个警务平台建设，推进社区辅警工作，协助其他公安工作正常开展其他工作正常开展 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：完善4个警务平台建设，推进社区辅警工作，协助其他公安工作正常开展 |  |  | 按要求完成工作 | 按要求完成工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：所有支出不超预算安排 |  |  | 720万元 | 602.87万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：提升公安执行力和公信力 |  |  | 90% | 完成 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标：群众对公安工作更加满意 |  |  | 90%以上 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 7 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 7 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 96 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。