中方县市场监督管理局2020年度食品药品检测经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：1、项目背景：为确保全县人民食品药品商品质量安全，提升技术人员水平和能力，为全县人民安全保驾护航。2、项目主要内容及实施情况：设立食品药品商品检测专项。该项目主要针对全县各类食品抽检、医疗卫生计量器具检测、定量包装商品计量抽样；培训学习提升技术员水平等。项目于2020年12月31日实施完成，圆满的完成年度目标，达到了预期效果。3、资金投入和使用情况：2020年我局食品药品商品检测项目资金预算为33万元，已全部到位。全部投入食品药品商品质量检测33万元。其中专用材料费2万元；委托业务费28万元；差旅费1万元；其他商品和服务支出2万元；执行率100%。4.项目资金管理情况：我局制定了《中方县市场监督管理局专项资金管理规定》 项目资金管理严格按照该规定和《湖南省市场监督管理局专项资金管理办法》湘财行［2019］9号执行，实行专款专用。凡属国家或市财政拨付的各项专项资金，项目资金坚持量入为出的原则，严格控制支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政部门、审计部门的检查。专项资金使用审批必须实行严格的审批制度，由单位主要领导审批支出项目，并由集体会议研究决定使用数额。如果是上级指定使用的必须按照要求使用。专项资金经集体会议研究后方可支付。

（二）项目绩效目标：总体目标：保障全县人民食品药品商品质量安全。阶段性目标：1、普查走访全县企业，达到90%。2、完成食品检验检测抽检280批次。3、重大安全事故处置率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。1、绩效评价目的：主要评价食品药品商品检测项目完成情况、效果、可行性。2、绩效评价对象：项目执行和资金使用的业务股室（食品股、检验检测所、稽查大队）。3、绩效评价范围：2020年食品药品抽检完成情况、医疗卫生计量器具检测完成情况、定量包装商品计量抽样完成情况、培训情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。1、绩效评价原则：遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、评价指标体系（附表说明）：按产出指标、效益指标、满意度分类进行评价。（详见项目支出绩效自评表）3. 评价方法：采取成本效益分析法、公众评价法进行评价。4、评价标准:采用计划标准对我局项目资金支出的经济效益指标和社会效益指标进行评价。

（三）绩效评价工作过程。由项目执行和资金使用的业务股室根据当年项目完成情况填写2020年项目支出绩效自评表，附项目支出明细表、工作完成情况表、工作总结等交局进行评价小组进行评价审定。评价结果上报局党组会议拟订通过。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本部门通过对该项目的产出指标、效益指标、满意度分类进行综合绩效评价，得分100分。评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：按照《湖南省“十三五”食品安全规划》“到2020年食品年抽检率4批次/千人”的目标要求，局党组召开2020年预算工作专题会议，会议讨论2020年度预算支出和项目的拟订。就食品安全监督抽检项目的合理性、可行性进行了科学分析。确定食品药品商品检测工作为本部门2020年县本级专项。

（二）项目过程情况：本部门拟订年度项目资金预算上报县财政，县财政下发预算指标，拨付预算项目资金，单位根据预算项目要求开展，专项工作。项目资金管理严格按照该规定和《湖南省市场监督管理局专项资金管理办法》湘财行［2019］9号执行，实行专款专用。项目资金坚持量入为出的原则，严格控制支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政部门、审计部门的检查。专项资金使用审批实行严格的审批制度，由单位主要领导审批支出项目，并由集体会议研究决定使用数额。

（三）项目产出情况分析。

（1）数量指标。1、普查走访全县企业达90%；农产品、食品检查，年度指标值280批次。实际完成指标值普查走访全县企业达90%以上；农产品、食品检验检测280批次。

（2）质量指标。1、重大安全事故处置率年度指标100%；实际完成指标值 100%。

（3）时效指标。食品药品商品质量检测年度指标值2020年12月31日前，实际完成指标值 2020年12月31日前完成。

（4）成本指标。1、其中专用材料费2万元；委托业务费28万元；差旅费1万元；其他商品和服务支出2万元。

（四）项目效益情况分析。

（1）社会效益。通过食品、农产品抽检发现食品安全风险改善实验室检定条件；规范定量包装商品计量监督管理。年度指标值与实际完成值食品抽检发现食品安全逐步提高；公众对饮食安全科普知识素养逐步提高；增加社会效益；提升计量管理水平；维护消费者合法权益≥95%，实际完成指标值95%。

（2）可持续影响。通过食品药品检验检测提升食品药品安全的科技支撑能力，防范食品药品安全事故；检验检测能力提升。年度指标与实际完成指标值这个过程需要长期的巩固，坚持不懈。

4、满意度指标完成情况分析。满意度指标值≥95%，实际完成指标值95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议  无

七、其他需要说明的问题    无

附件：1.项目支出绩效自评表

附件：2项目支出绩效自评共性指标表

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央补助地方公共卫生服务专项经费：食品药品检测经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨司武15399805816 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33 | 33 |  | 33 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 33 | 33 |  | 33 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量认证组织体系、监管体系、公共服务体系基本完善，认证认可检验检测融入经济社会各个领域，公信力显著提升，采信度明显提高;向社会出具具有证明作用数据、结果的检验检测机构全部依法通过资质认定，强制性认证产品及其生产企业全部获证，规模以上工业企业通过ISO9001质量管理体系认证率达到80%以上。 |  |  |  |  |  | 大力提升检验检测能力，提升企业质量管理水平，提升中方县产品质量。主要食用农产品质量安全监测合格率在97%以上，重大食品安全事故及时有效处置率在100%，重点工业产品监督抽查合格率达94%以上服务业标准化覆盖率达85以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：普查走访全县企业 |  |  | 90% | 90% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：检验检测批次 |  |  | ≥280 | ≥280 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：重大安全事故处置率 |  |  | 100% | 100% | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：任务完成时间 |  |  | 2020年12月底 | 2020年12月底 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：购买样品，检测费用按预算指标完成 |  |  | ≥20000 | ≥20000 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：检测费 |  |  | ≥500000 | ≥500000 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：产品质量 |  |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：维护消费者合法权益 |  |  | ≥95% | ≥95% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提高检验检测能力 |  |  | 长期 | 长期 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：障辖区食品药品商品质量合格率，保障饮食及用药安全 |  |  | 长期 | 长期 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度调查 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件2

项目支出绩效自评共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 100 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。