中方县住房和城乡建设局2020年城市基础设施补短板项目专项资金支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：城市基础设施补短板项目共实施24个，其中专项债券项目21个（分别是：香樟西路、石榴路、同乐安置区供水改造、丹桂路电缆沟改造、同乐新村污水管网改造、迎松东路、中方大道污水配套、枫杨路挡土墙、翠竹路一期、枫杨路一期、月桂路一期、茶花北路、茶花中路、芙蓉东路、银杏路北延伸段、荷花池污水泵房、香樟东路给水工程改造、香樟西路与中方大道交叉口道路项目、县应急局围墙拆除及恢复重建项目、县城污水收集连管网项目、南湖南路），中央预算内资金项目3个（分别是枫香西路、香樟西路污水泵房、滨江中路），项目总投资2.1879亿元。截至2020年12月底，支付项目工程建设资金共3354.68141万元，占工程建设总投资的15%，项目综合进度50%。

（二）项目绩效目标：

1、总体目标：2020年底所有基础设施补短板项目实现开工建设，2021年底全面建成，交付使用。

2、阶段性目标：2020年底实施项目建设综合进度达50%以上，按照县委张家铣书记2021年6月3日城市基础设施补短板项目调度会的要求，7月31日前完成所有管网铺设，9月30日前完成所有道路建设任务（道路绿化工程除外）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、加强和规范城市基础设施补短板项目项目资金管理，提高城市基础设施补短板项目资金使用效益；

2、建立健全绩效评价机制，更好实现城市基础设施补短板项目资金绩效目标。

3、本次绩效评价的对象和范围：城市基础设施补短板项目项目建设单位和主管单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则：（1）客观、科学、公正的原则；（2）综合绩效评价的原则；（3）定量分析与定性分析的原则；（4）统筹规划、稳步推进的原则；（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。目标导向、依法评价；科学规范、分级实施；客观公正、公开透明。

2、评价方法：因素分析法。

3、评价指标体系详见附表。

（三）绩效评价工作过程。

2021年7月初，由本局潘科夫副局长主管，财务室牵头，城乡和人防建设管理股和建筑、人防工程管理股、科技与设计管理股负责的绩效自评工作领导小组。根据预算管理和绩效评价相关制度和文件，制定本次绩效评价工作的自评工作方案，向参与本次评价的股室下达绩效通知书，各股到项目现场实地核查、查询填报数据的真实性、准确性、完整性，再根据设定的评价指标、评价方法，并辅以问卷调查、工作座谈等方式进行定量和定性分析，得出最终结果。由财务室填写<<项目支出绩效自评表>>进行自评。然后再运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，组织开展绩效评价，撰写本项目的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照《城市基础设施补短板项目绩效评价指标体系》，评价工作组对城市基础设施补短板项目绩效进行评价的评分分值为92分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

1、项目立项：为了保障重点领域项目建设，实现“六稳”、“六保”的重大举措，根据2020年6月29日县五届人民政府第44次常务会议第六点《关于2020年债券资金县城基础设施补短板项目及乡镇污水集中处理一体化项目建设工作》议定：（1）原则同意县住建局和县财政局共同商定的17个基础设施补短板项目。2020年8月，县发改局依据县住建局《关于调整中方县县城污水管道建设项目可行性研究报告的申请》做出了《关于调整中方县县城污水管道建设项目可行性研究报告的批复》（中县发改〔2020〕95号），该项目立项依据充分、程序规范。

2、绩效目标：该项目设立了科学合理的绩效指标体系，一级指标3个，二级指标9个，三级指标13个，指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明化情况。

3、资金投入：根据2020年6月29日县五届人民政府第44次常务会议精神，给排水管网工程及其必须的路基工程要一并纳入专项债券使用范围内，其他路面工程、亮化工程、绿化工程等要通过县本级专项配套解决。

（二）项目过程情况分析

１、项目资金到位情况分析

2020年中财预指（2020）0346安排专项债券资金6764.7万元，中财预指（2020）0347安排专项债券资金5000万元，中财预指（2020）0452安排专项债券资金589.2818万元，中财预指（2020）1385安排专项债券资金1900万元

2、项目资金使用情况分析

2020年城市基础设施补短板项目共实施24个，其中专项债券项目21个，中央预算内资金项目3个。2020年支付20个项目工程进度款3354.68141万元。

3、项目资金管理情况分析

城市基础设施补短板项目资金及时足额拨付到位，没有出现违规使用资金行为，使项目的实施得到了资金的保障。资金的拨付有完整的审批程序和手续，建立了项目财务管理制度，即专户管理、项目资金预拔和清算、财务公开公示、实行质量保证金等四项制度。所有项目开支通过国库集中支付，施工单位领款时必须提供工程施工合同、工程结算单、发票等，财务手续齐全。

（三）项目产出情况

城市基础设施补短板项目，严格按照确定的建设内容开展项目建设工作，因该项目范围和内容较多，项目存在施工单位对于预算单价有异议等客观因素，截止2020年12月31日，24个项目完工5个，目前已完工项目正在进行结算审计，现将项目实施情况分析如下：

1、全面完成同乐安置区供水改造、丹桂路电缆沟改造、同乐新村污水管网改造、荷花池污水泵房、香樟东路给水工程改造5个项目的建设任务，其余项目综合建设进度约为58%。

2、项目经责任主体单位及中方县建设工程质量安全监督站实地勘察，已竣工项目的工程质量符合行业标准，在建项目已督促施工单位加快项目建设进度。

- （四）项目效益情况。

通过增加城市基础设施补短板项目项目经费，通过财政监督，部门审核城市基础设施补短板项目项目资金得到充足、高效利用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

（一）加强组织领导。我县于3月15日成立了由县委二级调研员潘存金为部长，副县长周怀志为副部长，县委办副主任易艳芳、县住建局局长彭开贵、县城管局副局长潘长水、县交通运输局陈初长、县征收办副主任向明国、县自然资源局潘才利及县住建局陈军、潘玉元为成员的县城市基础设施补短板项目部，项目部办公室设县住建局202室，由陈军任办公室主任，负责处理日常工作。

（二）每月开展督促检查。基础设施补短板项目由县委、县政府督查室每月开展督促巡查，并形成督查通过，以强有力推进项目建设进度。

（三）每周调度工程进度。2020年我县基础设施补短板项目进度在全市排名滞后，县委、县政府审时度势，从2020年11月份以来，每周都要调度项目进度一次，并在基础设施补短板项目进度挂牌督战表上予以每周更新。

（四）限时下发交办通知书。全年基础设施补短板项目，县委、县政府主要领导共现场调度两次，专题调度两次，梳理了各类问题35个，为进一步压实相关部门责任，县委、县政府两办两次给11个责任单位下发了限时交办通知书。

(二）存在的问题：1、工程项目范围和内容较多，建设施工时间较长，部分项目出现超预算情况。2、部分目标实施需要较长的评价时间，目标实际完成值受年度统计时限影响较大。

六、有关建议

- 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、建议对实施跨度大的项目，开展项目实施过程的绩效评价，待项目完成后，再开展项目完成绩效评价，更能准确。

七、其他需要说明的问题

无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 城市基础设施补短板项目项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中方县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 中方县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 |  |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 3354.68 |  | 3354.68141 | 10 |  |  |  |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 3354.68 |  | 3354.6853 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据工作需要及时完成 |  |  |  |  |  | 完成100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 开工工程项目个数 |  |  | 24 | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目主体实地勘察符合行业标准 |  |  | 符合 | 符合 |  | 10 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目按期安成率 |  |  | 95% |  |  | 10 | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程总成本（万元） |  |  | 3354.68 |  |  | 20 | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1：新增税收（万元） |  |  | 200 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 增加就业岗位（个） |  |  | 100 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：改善生态环 |  |  | 很大提高 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善县城基础设施 |  |  | 很大改善 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 改善当地生活条件 |  |  | 很大提高 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1群众满意度 |  |  | 100% |  |  | 10 | 10000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |  |  |

附件2

项目支出绩效评价共性指标表（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 7 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 7 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 19 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 92 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标