中方县疾病预防控制中心2020年度其他公共卫生服务项目支出绩效自评报告

- 基本情况

按照中方县财政局文件中财绩【2021】38号要求我中心对2020年度基本公共卫生专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

（一）项目概况。

# 项目实施单位中方县疾控中心人员编制数为40人，实际工作人员37人，共设办公室、计财股、艾滋病防治股、结核病防治股、免疫规划股、检验股、农村饮用水检测中心、急性传染病防治股、精神病和慢性病防治股、卫生监测股、健康教育股等11个股室。服务中方县全境12个乡镇135个行政村，受益人群中方县全境28万余人，本项目主要提供对中方县疾病预防控控制中心职业病危害检测能力提升和其他急性传染病防治等服务，包括农村饮用水水质检验样本1914个，中方县疾病预防控控制中心职业病危害检测能力提升设备购置20万元，二号病外检索样品120个、内检索样品45个，手足口病样品60份，流感样品41份。开展健康教育提高人民健康意识。

本次绩效评价中央补助地方其他公共卫生服务项目包括《关于下达2020年中央补助地方县级疾控中心职业病危害监测能力提升资金的通知》（湘财社指〔2020〕157号）20万元。省级补助疾病控制经费（湘财社指〔2020〕67号）8.37万元，2020年县级安排农村饮用水水质检验运行经费90万元，本年经费资金实际拨付100.75万元（其中能力提升20万元、疾病控制8.37万元、农村饮用水检测72.38万元），完成上级预算拨款的85.11%。所有专项资金由中方县财政局国库统一管理支出实行直接支付以支抵收。

- 项目绩效目标。

# 本项目主要提供对中方县疾病预防控控制中心职业病危害检测能力提升和其他急性传染病防治等服务，包括农村饮用水水质检验样本1914个，中方县疾病预防控控制中心职业病危害检测能力提升设备购置20万元，二号病外检索样品120个、内检索样品45个，手足口病样品60份，流感样品41份。开展健康教育提高人民健康意识。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）、目的：监测和治疗有关疾病，控制辖区传染病流行，不断提高人们健康水平素质。服务对象：为中方县所有常住人口。服务范围：为全县12个乡镇135个行政村28万人口。

（二）评价指标体系（见附表说明）。

- 绩效评价工作过程

1、加强领导，确保组织到位。制定了重点地方病及重大疾病与健康危害因素实施方案，成立了领导小组和技术小组。明确了各个机构的职责，确保重点地方病及重大疾病与健康危害因素工作的顺利实施。

2、严格规范，加强培训。根据上级文件要求，制定了操作规范流程以及相关的工作制度。定期组织开展人员培训、业务指导、质量控制和监督检查。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据县级通知要求，我中心对我县重点地方病及重大疾病与健康危害因素工作情况进行了一次绩效评估。从群众的反映表明，实施重点地方病及重大疾病与健康危害因素这一惠民政策，提高了全县人民群众的健康水平，群众满意。绩效自我评价97分，等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率100%，预算执行率为85.11%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。主要提供对中方县疾病预防控控制中心职业病危害检测能力提升和其他急性传染病防治等服务，包括农村饮用水水质检验样本1914个，中方县疾病预防控控制中心职业病危害检测能力提升设备购置20万元，二号病外检索样品120个、内检索样品45个，手足口病样品60份，流感样品41份。开展健康教育提高人民健康意识。实际完成率100%，质量达标率100%，完成及时，成本节约率14.89%。

（四）项目效益情况。控制了疾病的发生和流行，提高了人民群众健康水平，群众满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在实际工作中，我单位流行病医生少，人员结构不合理，人员老化，能独立完成疫情处理、专题材料汇编，组织上报人员特别短缺，给疾病预防工作带来诸多不便。

六、有关建议

希望上级有关部门加大人才引进力度，优化我县疾病预防人员结构。

七、其他需要说明的问题

无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 其他公共卫生服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中方县卫生健康局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中方县疾病预防控控制中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 118.37 |  | 100.75 |  | 10 |  | 85.11% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 118.37 |  | 100.75 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：农村饮用水检测样本数 |  |  | 1914 | 1988 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：流感样病例监测任务完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：职业病危害监测能力提升设备购置数 |  |  | 22台 | 22台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：农村饮用水检测报告合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：监测指标完整率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按年度及时程度 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：中央转移支付财政投入 |  |  | 118.37 | 100.75 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：控制传染病，提高人们健康水平 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：满足人们日益增长健康需求 |  |  | 有所增长 | 有所增长 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 增加 | 增加 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效评价共性指标表（其他公共卫生服务）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 97 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。