中方县残联2020年度其他残疾人事业项目支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。其他残疾人事业是指通过资助残疾人参加城乡居民医疗、养老保险、家庭无障碍改造、基本服务状况和需求信息数据动态更新的工作，完善残疾人保障体系和服务体系。主要内容包括县城市规划区内失地少地残疾人生活补贴、家庭无障碍改造、专职委员误工补贴、资助医疗保险、资助养老保险、残疾人保障法等优惠政策宣传、春节、助残日期间领导走访慰问、县残疾人托养中心建设县级配套、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查、第三代证设备购置、年度残疾人代表大会、困难残疾人生活临时救助、机动轮椅车燃油补贴等。年初预算资金数1520000元，全年预算数1520000元，全年执行数1525060元，执行率为100%。

（二）项目绩效目标。2020年县残联实施的其他残疾人事业项目目标：根据申报数据发放县城市规划区内失地少地残疾人生活补贴，家庭无障碍改造25户，专职委员误工补贴146人，资助医疗保险1000人，资助养老保险2300人，残疾人保障法等优惠政策宣传，春节、助残日期间领导走访慰问60人，县残疾人托养中心建设县级配套，全县持证残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查，第三代证设备购置1套，年度残疾人代表大会1次，困难残疾人生活临时救助39人，机动轮椅车燃油补贴171人；实际完成：县城市规划区内失地少地残疾人生活补贴172人，家庭无障碍改造25户，专职委员误工补贴146人，资助医疗保险980人，资助养老保险2230人，残疾人保障法等优惠政策宣传到位，春节、助残日期间领导走访慰问80人，县残疾人托养中心建设县级配套到位，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查7912人，第三代证设备购置1套，年度残疾人代表大会1次，困难残疾人生活临时救助39人，机动轮椅车燃油补贴171。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的客观公正地揭示其他残疾人事业资金的使用效率和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率；绩效评价的对象是2020年残疾人其他残疾人事业项目资金；绩效评价范围主要包括包括县城市规划区内失地少地残疾人生活补贴、家庭无障碍改造、专职委员误工补贴、资助医疗保险、资助养老保险、残疾人保障法等优惠政策宣传、春节、助残日期间领导走访慰问、县残疾人托养中心建设县级配套、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查、第三代证设备购置、年度残疾人代表大会、困难残疾人生活临时救助、机动轮椅车燃油补贴等

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据县财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对残疾人其他残疾人事业项目绩效评价指标分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四大部份，总分值为100分。具体的评价指标体系详见附件。

（三）绩效自评工作过程。①前期准备：充分研究相关文件精神，明确评价对象、评价工作目标及评价要求，组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案。②组织实施：评价工作组到相关股室了解项目完成情况，查阅有关文件、规章制度、工作台帐等资料；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况。③分析评价：对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组人员计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论。

三、综合自评情况及自评结论（附相关评分表）

2020年县残联按照残疾人其他残疾人事业项目实施要求，积极开展县城市规划区内失地少地残疾人生活补贴、家庭无障碍改造、专职委员误工补贴、资助医疗保险、资助养老保险、残疾人保障法等优惠政策宣传、春节、助残日期间领导走访慰问、县残疾人托养中心建设县级配套、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查、第三代证设备购置、年度残疾人代表大会、困难残疾人生活临时救助、机动轮椅车燃油补贴等工作，各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。①项目立项（本指标7分）：立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，得4分；立项程序规范项目申请、设立符合相关要求，得3分。本项实际得分7分。②绩效目标（本指标8分）：绩效目标合理，得4分；绩效指标明确，的4分。本项实际得分8分。③资金投入（本指标6分）：预算编制科学，经过科学论证、有明确标准，得3分；资金分配合理，得3分。本项实际得分6分。

（二）项目过程情况。①资金管理（本指标11分）：资金到位率100%，得3分；预算执行率100%，得4分；资金使用合理，得4分。本项实际得分11分。②组织实施（本指标8分）：管理制度健全，财务和业务管理制度是否健全，得3分；项目实施符合相关管理规定，得4分。本项实际得分7分。

（三）项目产出情况。①产出数量（本指标8分）：项目实施的产出数量与计划基本一致。本项得分8分。②产出质量（本指标8分）：项目完成质量达标，产出数与实际产出一致。本项实际得分8分。③产出时效（本指标8分）：按照计划的时间节点完成各项任务。本项实际得分8分。④产出成本（本指标8分）：厉行节约，没超出计划。本项实际得分8分。

（四）项目效益情况。①实施效益（本指标20分）：项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等都达到相关要求。本项实际得分20分。②满意度（本指标8分）：社会公众和残疾人服务对象对项目实施效益100%满意。本项实际8分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验和做法：以残疾人为本，在立项前，进行充分的调查研究，根据残疾人群众的具体事情和切身利益进行立项；在项目实施过程中，根据变化了具体情况及时调整，让有限的资金为残疾人办更多的实事；项目实施完成后，认真总结经验，找出不足，制定措施，及时改正。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

中方县残疾人联合会

2021年7月26日

| 附件1： 2020年度项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 其他残疾人事业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中方县政府办 |  |  |  | 实施单位 | 中方县残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1520000 | 1520000 | 1525060 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 兜底残疾人基本生活，完善残疾人保障体系，调查残疾人基本服务状况和需求信息。 |  |  |  | 资助残疾人残疾城乡居民医疗保险29.4万元，春节、助残日走访慰问残疾人8万元。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：县城规划区内失地少地残疾人生活补贴 | 根据申报数据补贴 | 172人 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标2：家庭无障碍改造 | 25户 | 25户 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标3：专职委员误工补贴 | 146人 | 146人 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标4：资助医疗保险 | 1000人 | 980人 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标5：资助养老保险 | 2300人 | 2238人 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标6：残疾人保障法等优惠政策宣传 | 长期 | 长期 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标7：春节、助残日期间领导走访慰问 | 60人 | 80人 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标8：县残疾人托养中心建设县级配套 | 按要求配套 | 配套到位 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标9：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查 | 全县持证残疾人 | 7912人 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标10：第三代证设备购置 | 1套 | 1套 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标11：年度残疾人代表大会 | 1次 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标12：困难残疾人生活临时救助 | 39人 | 39人 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标13：机动轮椅车燃油补贴 | 171人 | 171人 | 1 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：县城规划区内失地少地残疾人生活补贴 | 按中政发【2012】13号文件精神发放到位。 | 100%达标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标2：家庭无障碍改造 | 委托第三方完成，质量达到合同要求。 | 100%达标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标3：专职委员误工补贴 | 按中政办发【2011】39号文件要求发放到位。 | 100%达标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标4：助医疗保险 | 按中政办函【2020】39号文件要求资助到位。 | 100%达标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标5：资助养老保险 | 按中政办发〔2012〕29号文件精神资助到位。 | 100%达标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标6：残疾人保障法等优惠政策宣传 | 加大对惠残政策的宣传，达到政策家喻户晓。 | 100%达标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标7：春节、助残日期间领导走访慰问 | 根据年初县领导走访慰问方案走访到位。 | 100%达标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标8：县残疾人托养中心建设附属零星工程 | 按合同质量完成。 | 100%达标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标9：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查 | 按照每年的相关方案完成数据更新。 | 100%达标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标10：办理第三代残疾人证工本费及卡、耗材等 | 保证残疾人办证换证需求。 | 100%达标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标11：年度残疾人代表大会 | 按照“中国残疾人联合会章程”召开。 | 100%达标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标12：困难残疾人生活临时救助 | 根据残疾人权益保护法进行临死救助。 | 100%达标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标13：机动轮椅车燃油补贴 | 按湘财社【2010】34号文件打卡发放到位。 | 100%达标 | 1 | 1 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：县城规划区内失地少地残疾人生活补贴 | 2020年底 | 按时完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标2：家庭无障碍改造 | 2020年11月 | 按时完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标3：专职委员误工补贴 | 2020年底 | 按时完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标4：助医疗保险 | 2020年5月 | 按时完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标5：资助养老保险 | 2020年底 | 按时完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标6：残疾人保障法等优惠政策宣传 | 长期 | 按时完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标7：春节、助残日期间领导走访慰问 | 2020年底 | 按时完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标8：县残疾人托养中心建设附属零星工程 | 2020年底 | 按时完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标9：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查 | 2020年11月 | 按时完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标10：办理第三代残疾人证工本费及卡、耗材等 | 2020年底 | 按时完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标11：年度残疾人代表大会 | 200年底 | 按时完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标12：困难残疾人生活临时救助 | 2020年底 | 按时完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标13：机动轮椅车燃油补贴 | 2020年底 | 按时完成 | 1 | 1 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：县城规划区内失地少地残疾人生活补贴 | 合理预算成本 | 没超预算范围 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标2：家庭无障碍改造 | 合理预算成本 | 没超预算范围 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标3：专职委员误工补贴 | 合理预算成本 | 没超预算范围 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标4：助医疗保险 | 合理预算成本 | 没超预算范围 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标5：资助养老保险 | 合理预算成本 | 没超预算范围 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标6：残疾人保障法等优惠政策宣传 | 合理预算成本 | 没超预算范围 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标7：春节、助残日期间领导走访慰问 | 合理预算成本 | 没超预算范围 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标8：县残疾人托养中心建设附属零星工程 | 合理预算成本 | 没超预算范围 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标9：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查 | 合理预算成本 | 没超预算范围 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标10：办理第三代残疾人证工本费及卡、耗材等 | 合理预算成本 | 没超预算范围 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标11：年度残疾人代表大会 | 合理预算成本 | 没超预算范围 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标12：困难残疾人生活临时救助 | 合理预算成本 | 没超预算范围 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标13：机动轮椅车燃油补贴 | 合理预算成本 | 没超预算范围 | 1 | 1 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：县城规划区内失地少地残疾人生活补贴 | 公益性项目 | 公益性项目 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标2：家庭无障碍改造 | 公益性项目 | 公益性项目 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标3：专职委员误工补贴 | 公益性项目 | 公益性项目 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标4：助医疗保险 | 公益性项目 | 公益性项目 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标5：资助养老保险 | 公益性项目 | 公益性项目 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标6：残疾人保障法等优惠政策宣传 | 公益性项目 | 公益性项目 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标7：春节、助残日期间领导走访慰问 | 公益性项目 | 公益性项目 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标8：县残疾人托养中心建设附属零星工程 | 公益性项目 | 公益性项目 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标9：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查 | 公益性项目 | 公益性项目 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标10：办理第三代残疾人证工本费及卡、耗材等 | 公益性项目 | 公益性项目 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标11：年度残疾人代表大会 | 公益性项目 | 公益性项目 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标12：困难残疾人生活临时救助 | 公益性项目 | 公益性项目 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标13：机动轮椅车燃油补贴 | 公益性项目 | 公益性项目 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：县城规划区内失地少地残疾人生活补贴 | 提高失地少地残疾人生活水平。 | 达到年度指标 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标2：家庭无障碍改造 | 方便残疾人生活起居。 | 达到年度指标 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标3：专职委员误工补贴 | 完善服务体系，零距离为残疾人提供便捷服务。 | 达到年度指标 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标4：助医疗保险 | 完善残疾人保障体系。 | 达到年度指标 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标5：资助养老保险 | 完善残疾人保障体系。 | 达到年度指标 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标6：残疾人保障法等优惠政策宣传 | 提高惠残政策知晓度，做到政策享受不漏一人。 | 达到年度指标 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标7：春节、助残日期间领导走访慰问 | 让残疾人感受党和政府的温暖，共享发展成果。 | 达到年度指标 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标8：县残疾人托养中心建设附属零星工程 | 完善托养中心工程，为残疾人提供更多更优质服务。 | 达到年度指标 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标9：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查 | 了解残疾人基本服务状况和需求信息，为上层调整政策提供数据支持。 | 达到年度指标 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标10：办理第三代残疾人证工本费及卡、耗材等 | 使符合条件有办证需求的残疾人及时办好残疾人证。 | 达到年度指标 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标11：年度残疾人代表大会 | 了解残疾人呼声、意见和建议，及时调整先关政策。 | 达到年度指标 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标12：困难残疾人生活临时救助 | 对确实有困难的残疾人进行救助，保障其基本生活。 | 达到年度指标 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标13：机动轮椅车燃油补贴 | 减轻残疾人出行成本。 | 达到年度指标 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：县城规划区内失地少地残疾人生活补贴 | 对环境不产生影响 | 没有对环境产生影响 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标2：家庭无障碍改造 | 对环境不产生影响 | 没有对环境产生影响 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标3：专职委员误工补贴 | 对环境不产生影响 | 没有对环境产生影响 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标4：助医疗保险 | 对环境不产生影响 | 没有对环境产生影响 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标5：资助养老保险 | 对环境不产生影响 | 没有对环境产生影响 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标6：残疾人保障法等优惠政策宣传 | 对环境不产生影响 | 没有对环境产生影响 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标7：春节、助残日期间领导走访慰问 | 对环境不产生影响 | 没有对环境产生影响 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标8：县残疾人托养中心建设附属零星工程 | 对环境不产生影响 | 没有对环境产生影响 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标9：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查 | 对环境不产生影响 | 没有对环境产生影响 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标10：办理第三代残疾人证工本费及卡、耗材等 | 对环境不产生影响 | 没有对环境产生影响 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标11：年度残疾人代表大会 | 对环境不产生影响 | 没有对环境产生影响 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标12：困难残疾人生活临时救助 | 对环境不产生影响 | 没有对环境产生影响 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标13：机动轮椅车燃油补贴 | 对环境不产生影响 | 没有对环境产生影响 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：县城规划区内失地少地残疾人生活补贴 | 改善失地少地残疾人生活。 | 达到年度指标 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标2：家庭无障碍改造 | 方便残疾人生活起居，提高残疾人生活质量。 | 达到年度指标 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标3：专职委员误工补贴 | 完善残疾人保障体系，为残疾人提供更贱便捷服务。 | 达到年度指标 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标4：助医疗保险 | 让残疾人病有所医。 | 达到年度指标 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标5：资助养老保险 | 让残疾人老有所养。 | 达到年度指标 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标6：残疾人保障法等优惠政策宣传 | 提高惠残政策知晓度，做到政策享受不漏一人。 | 达到年度指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标7：春节、助残日期间领导走访慰问 | 让残疾人感受党和政府的温暖，共享发展成果。 | 达到年度指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标8：县残疾人托养中心建设附属零星工程 | 完善服务体系，零距离为残疾人提供便捷服务。 | 达到年度指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标9：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查 | 了解残疾人基本服务状况和需求信息，为上层调整政策提供数据支持。 | 达到年度指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标10：办理第三代残疾人证工本费及卡、耗材等 | 使符合条件有办证需求的残疾人及时办好残疾人证，及时享受相关政策。 | 达到年度指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标11：年度残疾人代表大会 | 了解残疾人呼声和意见，让政策更有针对性。 | 达到年度指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标12：困难残疾人生活临时救助 | 对确实有困难的残疾人进行救助，保障其基本生活。 | 达到年度指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标13：机动轮椅车燃油补贴 | 减轻残疾人出行成本，增强残疾人参与社会能力。 | 达到年度指标 | 1 | 1 |  |
|  | 满意度指（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：县城规划区内失地少地残疾人生活补贴 | 满意率达100% | 满意率达100% | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标2：家庭无障碍改造 | 满意率达100% | 满意率达100% | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标3：专职委员误工补贴 | 满意率达100% | 满意率达100% | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标4：助医疗保险 | 满意率达100% | 满意率达100% | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标5：资助养老保险 | 满意率达100% | 满意率达100% | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标6：残疾人保障法等优惠政策宣传 | 满意率达100% | 满意率达100% | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 指标7：春节、助残日期间领导走访慰问 | 满意率达100% | 满意率达100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标8：县残疾人托养中心建设附属零星工程 | 满意率达100% | 满意率达100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标9：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查 | 满意率达100% | 满意率达100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标10：办理第三代残疾人证工本费及卡、耗材等 | 满意率达100% | 满意率达100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标11：年度残疾人代表大会 | 满意率达100% | 满意率达100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标12：困难残疾人生活临时救助 | 满意率达100% | 满意率达100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标13：机动轮椅车燃油补贴 | 满意率达100% | 满意率达100% | 1 | 1 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

附件2：

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 二级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 |  | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以 及部门职责，用以反映和考 核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关 政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权 支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  | 4 |
| 决策 |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符 合相关要求，用以反映和考 核项目立项的规范情况。 | 评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研宄、专家论证、风险评估、 绩效评估、集体决策。 |  | 3 |
|  | 绩效 目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观 实际，用以反映和考核项目 绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  | 4 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 二级指标 | 分 值 | 指标解释 |  | 指标说明 | 得 分 |
|  | 绩效 目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡 量等，用以反映和考核项目 绩效目标的明细化情况。 |  | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
| 决策 | 资金 投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金 额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预 算编制的科学性、合理性情 况。 |  | 則介g点': ①预算^制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有 测算依据，与补助单位或地 方实际是否相适应，用以反 映和考核项目预算资金分 配的科学性、合理性情况。 |  | 則介;g点、： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适 应。 | 3 |
| 过程 | 资金 | 资金到位 率 | 3 | 实际到位资金与预算资金 的比率，用以反映和考核资 金落实情况对项目实施的 总体保障程度。 |  | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金）400%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项 目白勺资金。 预算i金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项 目的资金。 | 3 |
|  | 管理 | 预算执行 率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项 目预算执行情况。 |  | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金）X100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付 的资金。 | 4 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 二级指标 | 分 值 | 指标解释 |  | 指标说明 | 得 分 |
|  | 资金 管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用 以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |  | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金 管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
| 过程 | 组织 实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以 反映和考核财务和业务管 理制度对项目顺利实施的 保障情况。 |  | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相 关管理制度的有效执行情况。 |  | Wif® 点、： ①是否i守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、.技术鉴定等资料是否齐全并及时归 档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出 数量 | 实际完成 率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反 映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |  | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数）X100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的 产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目 期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 |  | 指标说明 | 得 分 |
|  | 产出 质量 | 质量达标 率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用 以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |  | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数）X100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既 定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单 位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他 标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
| 产出 | 产出 时效 | 完成及时 性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映 和考核项目产出时效目标的实现程度。 |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需 的时间。 | 8 |
|  | 产出 成本 | 成本节约 率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |  | 成本节约率=[(计划成本-实际成本）/计划成本]X100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标 实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一 般以项目预算为参考。 | 8 |
|  | 项目 效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 |  | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影 响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
| 效益 |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |  | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单 位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 1100 |  |  |  | 99 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。