中方县残联2020年度残疾人就业和扶贫项目支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。残疾人就业和扶贫是指通过扶持残疾人自主创业、加强残疾人培训、就业援助、资助残疾学生及贫困残疾人家庭子女上学等手段，提高残疾人劳动技能、知识文化水平，拓宽残疾人就业渠道，增加残疾人收入，实现稳定脱贫。2020年残疾人就业扶贫扶贫主要内容包括扶持残疾人种养殖、加工业及个体从业及基地建设、残疾人就业培训、残疾人行业扶贫及连千村村帮万户工程、扶残助学、残疾人托养服务等。年初预算资金数1400000元，全年预算数1400000元，全年执行数1394950元，执行率为99.63%。

（二）项目绩效目标。2020年县残联实施的残疾人就业和扶贫项目目标：扶持残疾人种养殖、加工业及个体从业及基地建设43个，残疾人就业培训110人，残疾人行业扶贫及连千村村帮万户工程2个联系村，扶残助学300人，残疾人托养服务120人。实际完成：扶持残疾人种养殖、加工业及个体从业及基地建设43个，残疾人就业培训120人，残疾人行业扶贫及连千村村帮万户工程2个联系村，扶残助学334人，残疾人托养服务120人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的客观公正地揭示残疾人就业和扶贫资金的使用效率和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率；绩效评价的对象是2020年残疾人就业和扶贫项目资金；绩效评价范围主要包括包括扶持残疾人种养殖、加工业及个体从业及基地建设、残疾人就业培训、残疾人行业扶贫及连千村村帮万户工程、扶残助学、残疾人托养服务。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据县财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对残疾人就业和扶贫项目绩效评价指标分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四大部份，总分值为100分。具体的评价指标体系详见附件。

（三）绩效自评工作过程。①前期准备：充分研究相关文件精神，明确评价对象、评价工作目标及评价要求，组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案。②组织实施：评价工作组到相关股室了解项目完成情况，查阅有关文件、规章制度、工作台帐等资料；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况。③分析评价：对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组人员计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论。

三、综合自评情况及自评结论（附相关评分表）

2020年县残联按照残疾人就业和扶贫项目实施要求，积极开展扶持残疾人种养殖、加工业及个体从业及基地建设、残疾人就业培训、残疾人行业扶贫及连千村村帮万户工程、扶残助学、残疾人托养服务等工作，各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。①项目立项（本指标7分）：立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，得4分；立项程序规范项目申请、设立符合相关要求，得3分。本项实际得分7分。②绩效目标（本指标8分）：绩效目标合理，得4分；绩效指标明确，的4分。本项实际得分8分。③资金投入（本指标6分）：预算编制科学，经过科学论证、有明确标准，得3分；资金分配合理，得3分。本项实际得分6分。

（二）项目过程情况。①资金管理（本指标11分）：资金到位率100%，得3分；预算执行率100%，得4分；资金使用合理，得4分。本项实际得分11分。②组织实施（本指标8分）：管理制度健全，财务和业务管理制度是否健全，得3分；项目实施符合相关管理规定，得4分。本项实际得分7分。

（三）项目产出情况。①产出数量（本指标8分）：项目实施的产出数量与计划基本一致。本项得分8分。②产出质量（本指标8分）：项目完成质量达标，产出数与实际产出一致。本项实际得分8分。③产出时效（本指标8分）：按照计划的时间节点完成各项任务。本项实际得分8分。④产出成本（本指标8分）：厉行节约，没超出计划。本项实际得分8分。

（四）项目效益情况。①实施效益（本指标20分）：项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等都达到相关要求。本项实际得分20分。②满意度（本指标8分）：社会公众和残疾人服务对象对项目实施效益100%满意。本项实际8分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验和做法：以残疾人为本，在立项前，进行充分的调查研究，根据残疾人群众的具体事情和切身利益进行立项；在项目实施过程中，根据变化了具体情况及时调整，让有限的资金为残疾人办更多的实事；项目实施完成后，认真总结经验，找出不足，制定措施，及时改正。

存在的问题及原因分析：残疾人由于自身身体、心理上的缺陷，劳动能力不足，经济基础薄弱，绝大部分残疾人处于相对贫困阶段，返贫风险大。

六、有关建议

建议政府加大残疾人就业和扶贫经费投入，加大扶贫力度，让残疾人与全县人民一道同步步入小康社会。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

中方县残疾人联合会

2021年7月21日

附件1：

| 2020年度项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 残疾人就业和扶贫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中方县政府办 |  |  |  | 实施单位 | 中方县残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1400000 | 1400000 | 1394950 | 10 | 100% | 100 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 扶持残疾人自主创业，加强残疾人培训，提高残疾人就业能力，资助残疾学生及贫困残疾人家庭子女上学；提供托养服务等。 |  |  |  | 扶持残疾人自主创业53个，残疾人培训120人，资助残疾学生及贫困残疾人家庭子女上学334人；提供托养服务120人。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：扶持种养殖、加工业及个体从业及基地建设 | 43个 | 53个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标2：残疾人就业培训 | 110人 | 120人 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标3:残疾人行业扶贫及联系村资金、连千村村帮万户工程 | 两个村联系村 | 两个联系村 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标4：就业援助月及救助 | 39人 | 39人 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标5：扶残助学 | 300人 | 334人 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标6：残疾人托养服务 | 120人 | 120人 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：扶持种养殖、加工业及个体从业及基地建设 | 通过打卡发放到残疾人。 | 100%达标 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2：残疾人就业培训 | 根据省残联要求完成。 | 100%达标 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3:残疾人行业扶贫及联系村资金及连千村村帮万户工程 | 提高联系村残疾人生活水平。 | 100%达标 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标4：就业援助月及救助 | 按照上级文件要求组织开展。 | 100%达标 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标5：扶残助学 | 根据中政发【2008】9号、湘残联字【2015】17号等文件精神按时发放到位。 | 100%达标 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标6：残疾人托养服务 | 委托第三方提供陪同看病等服务，服务工时、质量达到合同要求。 | 100%达标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：扶持种养殖、加工业及个体从业及基地建设 | 2020年底完成 | 按时完成 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2：残疾人就业培训 | 2020年底完成 | 按时完成 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3:残疾人行业扶贫及联系村资金及连千村村帮万户工程 | 2020年底完成 | 按时完成 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标4：就业援助月及救助 | 2020年底完成 | 按时完成 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标5：扶残助学 | 2020年底完成 | 按时完成 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标6：残疾人托养服务 | 2020年底完成 | 按时完成 | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：扶持种养殖、加工业及个体从业及基地建设 | 合理预算成本 | 没超预算范围 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2：残疾人就业培训 | 合理预算成本 | 没超预算范围 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3:残疾人行业扶贫及联系村资金及连千村村帮万户工程 | 合理预算成本 | 没超预算范围 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标4：就业援助月及救助 | 合理预算成本 | 没超预算范围 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标5：扶残助学 | 合理预算成本 | 没超预算范围 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标6：残疾人托养服务 | 合理预算成本 | 没超预算范围 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：扶持种养殖、加工业及个体从业及基地建设 | 公益性项目 | 公益性项目 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2：残疾人就业培训 | 公益性项目 | 公益性项目 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3:残疾人行业扶贫及联系村资金及连千村村帮万户工程 | 公益性项目 | 公益性项目 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标4：就业援助月及救助 | 公益性项目 | 公益性项目 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标5：扶残助学 | 公益性项目 | 公益性项目 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标6：残疾人托养服务 | 公益性项目 | 公益性项目 | 2 | 2 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：扶持种养殖、加工业及个体从业及基地建设 | 扶持残疾人自主创业，提高残疾人抗风能能力，增加残疾人收入。 | 达到年度指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标2：残疾人就业培训 | 提高残疾人劳动技能。 | 达到年度指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标3:残疾人行业扶贫及联系村资金及连千村村帮万户工程 | 帮助联系村残疾人改善生活。 | 达到年度指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标4：就业援助月及救助 | 帮助疫情防控常态化条件下，帮助盲人按摩机构渡过难关。 | 达到年度指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标5：扶残助学 | 保障残疾学生及贫困残疾人家庭子女受教育的权利，防止贫困代际传递。 | 达到年度指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标6：残疾人托养服务 | 改善智力、精神、重度残疾人生活质量，维护残疾人尊严。 | 达到年度指标 | 1 | 1 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：扶持种养殖、加工业及个体从业及基地建设 | 对生态环境不产生影响 | 没有对环境产生影响 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标2：残疾人就业培训 | 对生态环境不产生影响 | 没有对环境产生影响 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标3:残疾人行业扶贫及联系村资金及连千村村帮万户工程 | 对生态环境不产生影响 | 没有对环境产生影响 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标4：就业援助月及救助 | 对生态环境不产生影响 | 没有对环境产生影响 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标5：扶残助学 | 对生态环境不产生影响 | 没有对环境产生影响 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标6：残疾人托养服务 | 对生态环境不产生影响 | 没有对环境产生影响 | 1 | 1 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：扶持种养殖、加工业及个体从业及基地建设 | 帮助残疾人通过自主创业摆脱贫困。 | 达到年度指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标2：残疾人就业培训 | 提高残疾人就业能力和就业广度。 | 达到年度指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标3:残疾人行业扶贫及联系村资金及连千村村帮万户工程 | 帮助联系村残疾人稳定脱贫。 | 达到年度指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标4：就业援助月及救助 | 确保疫情之下残疾人努力有回报，收入稳定。 | 达到年度指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标5：扶残助学 | 提高残疾学生及贫困残疾人家庭子女文化水平，增长见识，防止贫困代际传递。 | 达到年度指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标6：残疾人托养服务 | 提高残疾人生活质量，让残疾人更有尊严的活着。 | 达到年度指标 | 1 | 1 |  |
|  | 满意度指（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：扶持种养殖、加工业及个体从业及基地建设 | 满意率达100% | 满意率达100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标2：残疾人就业培训 | 满意率达100% | 满意率达100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3:残疾人行业扶贫及联系村资金及连千村村帮万户工程 | 满意率达100% | 满意率达100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标4：就业援助月及救助 | 满意率达100% | 满意率达100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标5：扶残助学 | 满意率达100% | 满意率达100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标6：残疾人托养服务 | 满意率达100% | 满意率达100% | 1 | 1 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

附件2：

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 二级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 |  | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以 及部门职责，用以反映和考 核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关 政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权 支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  | 4 |
| 决策 |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符 合相关要求，用以反映和考 核项目立项的规范情况。 | 评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研宄、专家论证、风险评估、 绩效评估、集体决策。 |  | 3 |
|  | 绩效 目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观 实际，用以反映和考核项目 绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  | 4 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 二级指标 | 分 值 | 指标解释 |  | 指标说明 | 得 分 |
|  | 绩效 目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡 量等，用以反映和考核项目 绩效目标的明细化情况。 |  | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
| 决策 | 资金 投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金 额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预 算编制的科学性、合理性情 况。 |  | 則介g点': ①预算^制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有 测算依据，与补助单位或地 方实际是否相适应，用以反 映和考核项目预算资金分 配的科学性、合理性情况。 |  | 則介;g点、： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适 应。 | 3 |
| 过程 | 资金 | 资金到位 率 | 3 | 实际到位资金与预算资金 的比率，用以反映和考核资 金落实情况对项目实施的 总体保障程度。 |  | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金）400%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项 目白勺资金。 预算i金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项 目的资金。 | 3 |
|  | 管理 | 预算执行 率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项 目预算执行情况。 |  | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金）X100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付 的资金。 | 4 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 二级指标 | 分 值 | 指标解释 |  | 指标说明 | 得 分 |
|  | 资金 管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用 以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |  | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金 管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
| 过程 | 组织 实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以 反映和考核财务和业务管 理制度对项目顺利实施的 保障情况。 |  | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相 关管理制度的有效执行情况。 |  | Wif® 点、： ①是否i守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、.技术鉴定等资料是否齐全并及时归 档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出 数量 | 实际完成 率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反 映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |  | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数）X100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的 产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目 期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 |  | 指标说明 | 得 分 |
|  | 产出 质量 | 质量达标 率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用 以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |  | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数）X100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既 定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单 位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他 标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
| 产出 | 产出 时效 | 完成及时 性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映 和考核项目产出时效目标的实现程度。 |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需 的时间。 | 8 |
|  | 产出 成本 | 成本节约 率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |  | 成本节约率=[(计划成本-实际成本）/计划成本]X100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标 实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一 般以项目预算为参考。 | 8 |
|  | 项目 效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 |  | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影 响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
| 效益 |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |  | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单 位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 1100 |  |  |  | 99 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。