中方县民政局2019年度其他民政管理事务支出绩效评价报告

为了进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据中方县财政局《关于开展2019年度部门整体支出及项目支出绩效自评工作的通知》，对中方县民政局2019年度其他民政管理事务支出资金开展绩效评价自评。

一、基本情况

（一）项目概况：其他民政管理事务支出2019年共支出195.92万元，按照文件政策的要求，用于进藏进疆一次性奖励资金6万；八一、春节期间拥军拥属（走访部队）资金19万；大学生义务兵奖励11.3万；《中方革命老区发展史》编撰经费10.3445万；“三争”奖励经费108万；非税：婚姻登记处收入0.2万元；村（社区）主任培训1.6854万元；第二次地名普查成果转换应用2.9773万元；基本养老服务补贴4.7520万元；福彩下拨工作经费投注站规范化建设及慈善总会慰问金14.1192万元；婚姻登记处3A达标建设17.5439万元。

（二）项目绩效目标：一是深化社区网格管理，创新社会治理机制；二是增强公共服务能力，提升事务管理水平；三是全面深化双拥共建，促进军地融合发展；四是加强民政自身建设，切实增强服务能力。促进社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）2020年6月，中方县县财政局下发《关于开展2019年度部门整体支出及项目支出绩效自评工作的通知》，提出项目单位自我评价、绩效评价等工作要求，6月至7月，中方县民政局开展了自评工作。采取检查财务会计资料、问卷调查、实地走访等工作程序进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：此次绩效评价，设立预算执行率和绩效指标，其中绩效指标又分为产出指标、效益指标、满意度指标，分别有一级指标、二级指标、三级指标，项目绩效自评满分为100分。其中预算执行率10分，绩效指标90分，绩效指标中产出指标设置(50分)，主要评价其他民政管理事务的数量、质量、时效和成本；绩效指标效益指标（30分），主要评价其他民政管理事务的经济、社会、生态、可持续影响；绩效指标中满意度指标（10分）其他民政管理事务支出资金的有效性、社会知晓度和群众满意率。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价等级一般划分为四档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。经自评，其他民政管理事务支出绩效为优秀。

四、绩效评价指标分析

为规范和加强民政专项资金管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和《湖南省人民政府办公厅关于整合规范省级财政专项资金的意见》（湘政办〔2012〕58号）、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）文件精神要求，根据各民政专项资金管理办法，资金直接下达到民政局补助资金专户，实行专款专用，专账管理。并由县财政局社保股实行对口管理，县民政局设置对口业务股室，建立健全财务管理制度，健全民政专项资金发放台账，做好与金融机构的定期对账工作，确保项目专项资金安全使用。

（一）项目决策情况。年初预算是已经将社会保障和就业支出项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰可衡量的指标值予以体现。

（二）项目过程情况。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金规范运行，具有合法、合规、完整的财务和业务管理制度，其他民政管理事务支出2019年预算195.92万元，实际到位资金195.92万元，到位率 100 % ，2019年决算支出资金195.92万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况。项目实际完成率100%；项目质量达标率100%；项目完成及时性100%；成本节约率0%。

（四）项目效益情况。通过对该项资金群众满意度的调查问卷了解，广大群众对该项资金使用的满意度比较高。项目实施效果的满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.形成社会救助政策落实的良好经验

对资金救公开公示情况、政策落实情况、规范化管理情况、资金发放情况进行了自查和整改，围绕相关政策落实、规范管理、信息公开、资金发放等方面进行信息梳理.

2.深入开展涉军维稳工作

落实涉军相关优惠政策。精心组织开展“八一”期间的走访慰问活动,努力营造浓厚的拥军氛围。坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，维护军休干部合法权益，做好相关服务保障工作。

3.培训有效提升村主任和基层政权干部素质

举办（居）委主任示范培训班”，培训坚持以助推乡村振兴战略为宗旨，以提高学院综合素质为目的，通过专集中授课、现场教学、专题讲座、互动交流等形式组织学习，培训拓宽了干部工作视野，开阔了工作思路，加社区居委会队伍建设，提升了基层干部综合素质和服务能力，激发了大家投入乡村振兴战略的工作热情，对今后干部工作有很强的指导作用，为乡村振兴做出了积极贡献。

六、有关建议

针对存在的问题加强项目管理，督促严格管理项目资金，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

七、其他需要说明的问题

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 其他民政管理事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中方县民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中方县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 195.92 | 195.92 |  | 195.92 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 195.92 | 195.92 |  | 195.92 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强民政自身建设，切实增强服务能力。 |  |  |  |  |  | 加强民政自身建设，切实增强服务能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 《中方县革命老区发展史》书本数量 |  |  | 1本 | 1本 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 进藏进疆人员一次性奖励人数 |  |  | 5个 | 5个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大学生义务兵奖励人数 |  |  | 21个 | 21个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 八一、春节期间拥军拥属（走访部队）次数 |  |  | 2次 | 2次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | “三争”奖励经费发放人数 |  |  | 80人 | 80人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非税：婚姻登记处收入 |  |  | 1人 | 1人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 村（社区）主任培训次数 |  |  | 1次 | 1次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第二次地名普查成果转换应用项目个数 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基本养老服务补贴人数 |  |  | 348个 | 348个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 婚姻登记处3A达标建设 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 福彩下拨工作经费投注站规范化建设及慈善总会慰问金 |  |  | 12个 | 12个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 任务完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照预定进度完成率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 其他民政管理事务支出 |  |  | 195.92 | 195.92 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 促进社会和谐稳定 |  |  | 长期 | 长期 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 促进社会和谐稳定 |  |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进社会和谐稳定 |  |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 |  |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

## 其他民政管理事务支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是属于公共财政支持范围，是符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是符合相关要求； ③事前是已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④是与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，有反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否科学论证； ②预算内容与项目内容相匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配有测算依据，与实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（195.92/195.92）×100%=100% | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（195.92/195.92）×100%=100%。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（11/11）×100%=100% 实际产出数=（11/11）×100%=100% 计划产出数：=（11/11）×100%=100% | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（11/11）×100%。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：12个月。 计划完成时间：12个月。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（195.92-195.92）/195.92]×100%=0。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 加强民政自身建设，保持社会稳定和促进经济发展有着重要意义。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 通过对其他民政管理事务支出资金的发放开展调查了解，广大群众的满意度比较高。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 100 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。