中方县林业局森林生态效益补偿资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据湖南省财政厅《关于提前下达2021年中央林业改革发展和省级林业生态保护修复及发展资金（市县）的通知（湘财预【2020】330号）和湖南省林业局《关于下达2021年林草重点任务预安排计划的通知》（湘林规函【2021】11号）文件，中央和省级财政下达森林生态效益补偿资金1054.94万元，用于中方县11个乡镇90个行政村59.4330万亩生态公益林（其中国家级公益林539045亩，省级公益林55285亩）生态公益林的兑现与管护。2022年实际收到项目资金1054.82万元，支付1054.82万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标。

- 森林生态效益补偿资金总体目标是维护生态公益林，保持生态平衡。年度目标是对全县的59.4330万亩生态公益林（中央级生态公益林54.76万亩，省级4.673万亩）进行日常管护，提高林农收入.

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

- 目的：为维护生态公益林，保持生态平衡，我县对对全县的59.4330万亩生态公益林（中央级生态公益林54.76万亩，省级4.673万亩）进行日常管护，提高林农收入，进一步巩固和提高森林蓄积量。

- 对象及范围：对59.4330万亩生态公益林进行管护，其中中央级生态公益林54.76万亩，省级4.673万亩。涉及全县11个乡镇，90个行政村。

- 延续公益林的补偿，提高林农收入。使用效益和支出透明度，对存在的问题进行原因分析并提出合理化建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。详见附件2。

绩效评价原则：1、科学规范：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2、统筹兼顾：绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。3、激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改 进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即：有效要保障、低效要压减、无效要问责。4、公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- （三）绩效评价工作过程。

- 收集项目资料，全面了解森林生态效益补偿基金项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和 资料依据，进行了分析，得出评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，森林生态效益补偿资金项目专项资金整体绩效分值100分，从项目立项、资金落实、项目管理、财务管理、项目产出、项目绩效等方面总体评价，实得99.90分，被评为“优 ”等级（详见附件1）。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

根据《湖南省财政厅 湖南省林业厅关于印发《湖南省森林生态效益补偿基金管理办法》的通知，建立严格的项目资金管理体系，严格按照乡镇上报的生态效益补偿资金集体和个人明细表，通过财政“一卡通”确保资金到个人，集体面积补偿以其他方式打入乡镇财政专项资金账户。严格按照公益林公共管护支出的条件和要求，组织工作人员对全县公益林进行监督检查和林农进行宣传教育，并加强森林病虫害防治。

- （二）项目过程情况。

- 一是健全专门工作班子,完善领导小组,负责统一指挥和组织协调各项工作的开展；二是组织各项目乡镇技术员及护林员进行培训；三是林业、财政部门确保资金发放到位。延续公益林的补偿，提高林农收入，进一步巩固和提高森林蓄积量。

- （三）项目产出情况。

对59.4330万亩生态公益林进行管护，其中中央级生态公益林54.76万亩，省级4.673万亩。2022年实际收到项目资金1054.82万元，支付1054.82万元，执行率100%。

- （四）项目效益情况。

- 森林生态效益补偿基金项目，提高林农收入1054.82万元，项目受益人数10万人，增加涵养水源10000立方米，吸收二氧化碳20000吨，优化环境100%，群众满意100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

一是健全专门工作班子,完善领导小组,负责统一指挥和组织协调各项工作的开展；

二是组织各项目乡镇技术员及护林员进行培训；

三是林业、财政部门确保资金发放到位。

- （二）存在的问题及原因分析

- 无。

- 有关建议

- 强化管理，及时与林农联系沟通，及时支付兑现。

- 其他需要说明的问题

- 无。

附件：1.项目支出绩效自评表

- 2.项目支出绩效评价指标评分表

附件1

| 怀化市中方县林业局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 森林生态效益补偿资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中方县林业局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中方县林业局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1054.94 |  | 1054.94 | 1054.82 |  | 10 | 99.99% | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1054.94 |  | 1054.94 | 1054.82 |  | — | 99.99% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 延续公益林的补偿，提高林农收入，进一步巩固和提高森林蓄积量，完成2022年生态公益林的资金总现1054.97万元。 |  |  |  |  |  | 延续公益林的补偿，提高林农收入，进一步巩固和提高森林蓄积量，完成2022年生态公益林的资金总现1054.82万元。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |

|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 公益林数 | 594330亩 | 完成594330亩 | 14 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量指标 | 兑现率 | 完成兑现 | 完成兑现 | 12 | 12 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 | 2022年 | 按时完成 | 12 | 12 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 森林生态效益补偿金额 | 1054.94万元 | 生态效益补偿1054.94万元 | 12 | 12 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 森林生态效益补偿 | 森林生态效益补偿 | 提高林农收入 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 森林生态效益补偿 | 森林生态效益补偿 | 进一步提高生态环境 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 森林生态效益补偿 | 森林生态效益补偿 | 优化环境 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.9 |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

## 怀化市中方县林业局项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3.9 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。