中方县卫生健康局落实2020年市县政府工作报告责任任务进展情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《政府工作报告》目标任务 | 责任领导 | 责任股室 | 工作开展情况 | 存在问题和困难 | 下阶段工作措施 | 是否完成任务 |
| 缓解看病难看病贵 | 杨隆念 | 医政医管股 | 1、加强各医疗机构医德医风建设；2、加强乡镇卫生院基层设施、设备建设；3、合理配置卫生资源；4、开展日常工作督导，重点针对小病大治、抬高药价、无指征用药等问题进行督导 | 基层医疗机构专业人才缺乏，上级投入过少，设备缺失。日常工作量大，偶尔不能按计划对各医疗机构进行督导。 | 加强乡镇卫生院专业人才进修培养，向外引进专业技术人才，开展农村疾病知识宣传， 加强对各医疗机构的督导 | 正在进行 |
| 继续实施公立医院薪酬制度改革，推进县域紧密型医共体综合改革 | 谭爱禾 | 基层卫生健康股 | 已制定下发《中方县推进分级诊疗制度建设实施方案》（中政办发〔2019〕10 号）文件，以片区为单位，以中心卫生院为依托，建立5个片区医共体。按照政府主导、尊重历史、自愿组合、方便居民的原则，片区医共体与中方县人民医院、怀化市三级公立医院构建医共体或医联体，以加强区域合作与沟通。目前，基本完成铜湾镇中心卫生院与铜鼎镇卫生院、铁坡镇中心卫生院与铁坡镇锦溪卫生院等2个医共体建设试点，铜湾镇中心卫生院党支部书记兼任铜鼎镇卫生院院长，铁坡镇锦溪卫生院与铁坡镇中心卫生院已经实现人、财、物的统一管理。 | 一是大部分卫生院主要领导对医联医共体建设工作不积极，认为医共体建设后，院长领导职能减弱；二是中方县人民医院服务能力还不足，尚不能承担县域医共体牵头单位职能；三是泸阳片区自愿选择怀化市第二人民医院作为泸阳片区医联体牵头单位，但市卫健委明确规定只能由湖医附一医院作为中方县医联体建设牵头单位，给工作带来矛盾。 | 一是制定县域医共体建设管理实施细则；二是在铜湾、铁坡医共体建设试点的基础上，逐步推进5个片区医共体建设。 | 基本完成 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健全基本医疗卫生制度,提高公共卫生服务、医疗服务、药品供应保障能力 | 杨隆念 | 医政医管股 | 1、举办建立现代医院管理制度建设培训；2、推进医院章程制定工作；3、健全信息管理制度；4、全面开展便民惠民服务。 | 现代医院管理制度欠完善，远程医疗、多学科联合诊疗模式欠规范 | 加强与上级医疗机构合作 | 正在进行 |
| 谭爱禾 | 基层卫生健康股、基药股 | 一是加快推进村卫生室标准化建设，130 个行政村中，已建成122个产权公有的标准化卫生室，达标率93.85%，累计培养本土化乡村医生72名；二是落实村卫生室运行经费。村卫生室运行经费每年6000元，共78万元，省县财政按1：1比例承担，主要用于购买乡村医生养老保险；三是加快推进乡镇卫生院业务用房修缮和设施设备配备。2020年卫生院业务用房修缮面积5000平方米，用于泸阳镇、新路河镇、新建镇和接龙镇业务用房修缮；申请配置2台救护车（分配到花桥镇和中方镇）；三是加大卫生人才能力提升培养。2020年免费培养2名本土化护士、13名定向委培的本土化医学专科生、3名本科生，将有22名本土化乡村医生毕业上岗，全科医生和骨干临床医生共5人参加中短期进修培训，基层卫生人才能力提升项目线上培训已全部完成； 四是基本公共卫生服务为抓手，稳步推进城乡居民公共卫生服务能力均等化， 第二季度高血压、糖尿病、严重精神疾病等重点人群和重点疾病规范管理率均达到规定标准。已完成参与我县药品配送14家药品经营企业与医疗机构的药品签订购销合同和廉洁购销合同。落实短缺药品上报制度，每季度对医疗机构上报的短缺药品进行汇总分析。 | 一是村卫生室运行经费升级资金39万元没有到位；二是乡村医生养老金购买需要尽快完善方案； 三是非建制的下坪、聂家村等卫生院业务用房急需修缮，无资金支持；四是高血压、糖尿病、肺结核患者筛查不足，肺结核患者管理任务数不达标。部分药品因原材料上涨、产能不足、临床用量小等原因导致药品价格上涨或采购不到，医疗机构存在缺药现象。 | 按照上级统一部署，如期完成各项工作。及时将药品存在价格上涨的情况汇报给上级行政管理部门，督促各药品配送经营企业完善药品品种，满足医疗机构的临床需求。 | 1.村卫生室标准化建设已完成； 2.人才能力提升项目已完成；3. 村卫生室运行经费未完成；4.卫生院业务用房修缮省级修缮方案和资金未下达， 修缮工作还在做前期准备；5.基本公共卫生服务项目阶段性工作基本完成。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切实提升县人民医院医疗水平,全面推进中医院建设,支持铜湾、泸阳中心卫生院创建二级医院 | 杨隆念 | 医政医管股 | 1、多次派出医务人员到上级进修学习培训；2、完善医疗设备，增强科室建设； 3、强化医德医风建设，促进医患和谐；4、邀请上级专家到泸阳、铜湾指导二级医院创建工作 | 人员结构不合理、人才引不进、留不住专业人才；缺乏设施、设备，亟待完善；财政投入不足； 泸阳中心卫生院业务综合楼一直处于停工状态 | 提升医务人员素质，创造品牌效应；多元次建设，承担“龙头”功能；协同相关部门跟泸阳中心卫生院工程老板沟通协调，尽快恢复工程建设进度 | 正在进行 |
| 谭爱禾 | 规划信息股（项目办） | 县中医医院于2019年12月13日开工，于2020年2月18日复工，目前正在基础、地下室建设。 | 目前上级资金未到位 | 基础完成后，继续主体建设 | 完成现阶段任务 |
| 加强公共卫生防疫和重大传染病防控 | 刘政 | 疾病预防控制股 | 常态化开展新冠防控，依法依规开展计划免疫、水质监测、网络直报、卫生应急、流行病学调查 | 县级防控能力不足，亟待加强 | 加强县人民医院、疾控中心服务能力建设 | 完成 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深入推进爱国卫生运动和全民健身,提高生育质量,促进全民健康 | 陈前 | 爱卫办 | 1、疫情期间深入开展全民卫生大清扫、大消毒活动；2、巩固除“四害”达标成果，开展了春夏两季灭“四害”活动；3、文明县城测评期间对县城13个网格化责任区路段及55个居民小区开展卫生大清扫活动。 |  | 继续深入开展爱国卫生工作， 通过文明卫生城市创建活动和农村人居环境整治开展全民卫生大清扫活动。 | 完成 |
| 张伟 | 人口监测和家庭发展股、妇幼健康和老龄健康股 | 进行了优生优育知识的宣传，制定了产筛高风险干预治疗补助方案，并将优检任务分解到达各个乡镇，现完成了任务的38.94%，针对进度滞后，召开了专项推动会。2020年7月底，符合政策生育率88.25%，出生人口性别比115.27，出生率4.88‰，自然增长率1.81‰，。累计上报奖扶人员2290人、特扶201人、手术并发症235人。 | 大部分乡镇进度滞后，宣传不到位，工作推动力度不够。失独家庭维稳工作难度大。虽然这两年失独家庭进京、赴省、到市的比较少，但是存在的矛盾还是很多，要解决他们的合理、无理的诉求，需要把矛盾化解在基层， 基层压力还是很大，还需要做大量的工作。 | 加强宣传及督导，组织人员下乡进行检查。一是强化基层基础工作。建立适应当前工作的各项工作制度，稳定人心，推进规范化管理。坚持工作重点下移，落实村一级工作责任。二是“双岗”联系人制度全覆盖。每户特殊家庭确定一名乡镇干部和村（居）委会干部作为帮扶“双岗联系人”，真正做到常联系、解困难，确保特殊家庭在遇到困难时可获得帮助，解决服务好特殊家庭的“ 最后一公里”问题。三是实现家庭医生签约服务全覆盖。各乡镇卫生院与每户计生特殊家庭签订《家庭医生服务协议》，建立健康档案，确定一名家庭医生，每年免费提供一次健康体检，了解掌握计生特殊家庭身体状况。四是就医绿色通道全覆盖。计生特殊家庭对象在全县各公立医疗机构就医，持《特别扶助证》可享受专人引导、优先挂号、优先就诊、优先住院、优先取药等优先便利服务。 | 否 |