## 绩效表
项目支出名称 | 经常性：怀黔路市政道路日常维修维护经费 | [6 empty] | （PS:项目支出名称、主管部门、实施单位已填报时导入后不会覆盖）
主管部门 | 中方县城市管理和综合管理局 |  |  | 实施单位 | 中方县城市管理和综合管理局市政设施管理股
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目金额(万元) | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20
上年结转资金
其他资金
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 怀黔路市政设施完好及安全运行，满足人民群众的出行需要。 |  |  |  | 怀黔路市政设施运行良好、道路畅通，无因设施破损造成安全事故。
绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 评（扣）分标准
产出指标 | 数量指标 | 维护怀黔路长度 | 7.11 | 7.11 | 7.5 | 7.5 |  | 按计划完成得7.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
| 质量指标 | 市政设施正常使用率 | 95 | 100 | 7.5 | 7.5 |  | 处理率100%得7.5分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。
| 质量指标 | 经费使用准确率 | 100 | 100 | 7.5 | 7.5 |  | 准确率100%得7.5分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月 31日前 | 2025年12月 31日 | 7.5 | 7.5 |  | 项目在2025年12月31日前完成得7.5分，每推迟10天扣1分，扣完为止。
效益指标 | 经济效益指标 | 避免大规模维修导致的更高成本，提高资金使用效率 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。
| 社会效益指标 | 保障行人和驾驶员的生命安全，提升公众安全感 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  | 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。
| 生态效益指标 | 减少雨水渗透导致的 土壤侵蚀和水污染 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。
| 可持续影响指标 | 为城市的可持续发展 提供基础设施支撑 | 效果明显 | 效果一般 | 10 | 5 | 设施管理力度不够，施工期间交通组织难度大，项目建设单位后期维护管理存在责任划分不清晰等问题，导致维护不及时。下步强化基础设施的维修、维护与管理，优化施工交通疏导方案，明确责任划分 | 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 |  | 服务对象满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。
成本指标 | 经济成本指标 | 市政道路日常维修 维护经费 | 20 | 20 | 10 | 10 |  | 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出10%，扣0.5分，扣完为止。
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 社会成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 生态环境成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）