## 绩效表
项目支出名称 | 经常性：中方县餐厨垃圾长效运营以及增加县城区餐厨垃圾运营经费 | [6 empty] | （PS:项目支出名称、主管部门、实施单位已填报时导入后不会覆盖）
主管部门 |  |  |  | 实施单位
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目金额(万元) | 其中:当年财政拨款 | 106.32 | 106.29 | 106.29
上年结转资金
其他资金
| 年度资金总额 | 106.32 | 106.29 | 106.29 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 促进垃圾分类工作，净化城市生态环境，完成收运餐厨垃圾的餐饮单位数量280家，餐厨垃圾无害化处理率达98%以上 |  |  |  | 收运餐厨垃圾的餐饮单位数量达280家，餐厨垃圾无害化处理率达100%
绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 评（扣）分标准
产出指标 | 数量指标 | 收运餐饮店 | 280 | 280 | 7.5 | 7.5 |  | 按计划完成得7.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
| 数量指标 | 餐厨垃圾无害化 处理率 | 100 | 100 | 7.5 | 7.5 |  | 处理率100%得7.5分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。
| 质量指标 | 经费使用准确率 | 100 | 100 | 7.5 | 7.5 |  | 准确率100%得7.5分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月 31日前 | 2025年12月 31日 | 7.5 | 7.5 |  | 项目在2025年12月31日前完成得7.5分，每推迟10天扣1分，扣完为止。
效益指标 | 经济效益指标 | 有效处理促进资源的 回收利用 | 效果明显 | 效果一般 | 5 | 3 | 吸引投资较少，下一步继续加强建设管理 | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。
| 社会效益指标 | 保障了食品安全和 公众健康 | 效果明显 | 效果一般 | 10 | 5 | 餐厨垃圾处置管理不够，收集难，个别餐饮经营户不愿意把餐厨垃圾交给专业收运队伍处置，主要是想用来喂鸡、鸭等，下一步加强管理，加大投入，加强宣教工作，教育与强制措施相结合，深入推进我县餐厨垃圾科学处置工作 | 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。
| 生态效益指标 | 专业化处理减少垃圾填 埋和焚烧产生的污染 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。
| 可持续影响指标 | 促进餐厨垃圾处理行业 的规范化、法制化发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  | 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 |  | 服务对象满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。
成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 106.32 | 90 | 10 | 10 |  | 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出10%，扣0.5分，扣完为止。
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 社会成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 生态环境成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）