## 绩效表
项目支出名称 | 经常性：中方县城区生活垃圾分类 | [6 empty] | （PS:项目支出名称、主管部门、实施单位已填报时导入后不会覆盖）
主管部门 |  |  |  | 实施单位
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目金额(万元) | 其中:当年财政拨款 | 20 | 39.73 | 39.73
上年结转资金
其他资金
| 年度资金总额 | 20 | 39.73 | 39.73 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻中央指示，落实好重点民生实事项目，做好垃圾分类宣传，维护生活垃圾分类 设施。 |  |  |  | 垃圾分类宣传较好，维护生活垃圾分类示范小区4座。
绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 评（扣）分标准
产出指标 | 数量指标 | 维护生活垃圾分类 示范小区 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 |  | 按计划完成得7.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
| 质量指标 | 居民生活垃圾分类 知晓率 | 80 | 75 | 7.5 | 6.5 | 市民对前端垃圾分类积极性不高，分类准确率较低。宣传力度不够，设施不够完善，缺少激励措施。下步从2025年8月至10月，对社区及其他住户进行了重点宣传，正在建设50座再生资源智能回收亭，2个回收网点和1个智能绿色分拣中心。 | 处理率100%得7.5分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。
| 质量指标 | 经费使用准确率 | 100 | 100 | 7.5 | 7.5 |  | 准确率100%得7.5分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月 31日前 | 2025年12月 31日前 | 7.5 | 7.5 |  | 项目在2025年12月31日前完成得7.5分，每推迟10天扣1分，扣完为止。
效益指标 | 经济效益指标 | 提高资源回收利用率， 降低垃圾处理总成本 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。
| 社会效益指标 | 提高了公众对垃圾分类的 认识和参与度 | 效果明显 | 效果一般 | 10 | 5 | 公众对垃圾分类的认识和参与度不高，分类准确率较低。主要原因是宣传需力度不够，设施不够完善，缺少激励措施。下步加大宣传力度，从2025年8月至10月，对社区及其他住户进行了重点宣传，正在建设50座再生资源智能回收亭，2个回收网点和1个智能绿色分拣中心。 | 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。
| 生态效益指标 | 保护生态环境， 促进生态平衡 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。
| 可持续影响指标 | 为其他地区的垃圾分类 工作提供经验和借鉴 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  | 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 90 | 94 | 10 | 10 |  | 服务对象满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。
成本指标 | 经济成本指标 | 中方县城区生活垃圾 分类经费 | 20 | 39.73 | 10 | 6 | 支付了24年未支付的项目实施费，下步积极筹集资金，更加细化预算 | 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出10%，扣0.5分，扣完为止。
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 社会成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 生态环境成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）