## 绩效表
项目支出名称 | 经常性：城、乡垃圾中转站和公厕日常运营的水、电费 | [6 empty] | （PS:项目支出名称、主管部门、实施单位已填报时导入后不会覆盖）
主管部门 |  |  |  | 实施单位
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目金额(万元) | 其中:当年财政拨款 | 25 | 11 | 11
上年结转资金
其他资金
| 年度资金总额 | 25 | 11 | 11 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 城、乡垃圾中转站和公厕平常得到正常运营，人居环境卫生不断得到改善，提高生态文明建设水平。 |  |  |  | 城、乡垃圾中转站和公厕正常运营。
绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 评（扣）分标准
产出指标 | 数量指标 | 正常开放城乡中转站 | 13 | 12 | 7.5 | 6.5 | 因铁坡中转站有山体滑坡重大安全隐患，故一直未能交付使用，下步给铁坡镇去函，要求尽快消除安全隐患，交付使用，加强管理 | 按计划完成得7.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
| 质量指标 | 清扫保洁率 | 100 | 100 | 7.5 | 7.5 |  | 处理率100%得7.5分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。
| 质量指标 | 经费使用准确率 | 100 | 100 | 7.5 | 7.5 |  | 准确率100%得7.5分，每下降1%，扣0.1分，扣完为止。
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月 31日前 | 2025年12月 31日 | 7.5 | 7.5 |  | 项目在2025年12月31日前完成得7.5分，每推迟10天扣1分，扣完为止。
效益指标 | 经济效益指标 | 优化水电使用， 减少浪费 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。
| 社会效益指标 | 保障城乡公共卫生环境，提升居民生活质量 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  | 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。
| 生态效益指标 | 减少对环境的负担 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  | 效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。
| 可持续影响指标 | 为城乡可持续发展 贡献力量 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  | 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 |  | 服务对象满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。
成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 25 | 11 | 10 | 10 |  | 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出10%，扣0.5分，扣完为止。
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 社会成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 生态环境成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）