中方县发展和改革局

2022年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：中方县发展和改革局

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置；

1、中方县发展和改革局主要职能是：拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策、组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议、组织实施价格总水平调控。指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和监管。会同有关部门拟订全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划、协调有关重大问题。研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全县战略物资储备规划建设。管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理。拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。完成县委和县政府交办的其他任务。

2、机构设置：中方县发展和改革局为正科级行政单位，局本级下设12个内设机构及6个二级非独立核算单位。内设机构分别为：办公室、行政审批服务股、国民经济综合规划与服务业股、法规和综合改革股、固定资产投资股、工业农业和基础设施股、社会发展与财贸外经股、湘西地区开发和能源股、价格管理股、粮食行业发展股、粮食和物资储备股、人事股。二级非独立核算单位分别为：县重点建设项目服务中心；县招标投标服务中心；县物资行业服务中心；县价格调节基金征收服务中心；县装备动员办公室；县价格认证中心。

（二）人员情况；

核定编制41人，其中：行政编制8人，后勤编制2人，事业编制31人；实有人数56人（含提前退休3人），退休人员28人。当年调入4人，调出1人，退休3人，实有人数比上年增加1人。现有车辆1台

- 部门年度总体工作任务和重点工作任务；

- 1.紧盯投资目标任务不放松。

2.抓牢投资政策“窗口期”和项目建设“牛鼻子”，努力增加有效投资。

3.继续做好“十四五”规划编制工作。

4.大力推进重点项目建设。

5.加快工作进度，做好调区扩园后续工作。

6.围绕重点领域和关键环节开展招标投标专项整治工作。

7.加强项目资金申报力度。

8.打好易地扶贫搬迁收官战。

9.抓好粮食收购，确保储粮安全。

10.建立居民阶梯水价工作。

（四）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。

1、收入预算：2022年初预算收入指标980.19万元，实际本年收入2376.41万元，其中一般公共预算拨款2376.41万元，本年收入比年初预算增加142.44%，差额1396.22万元。增减变动原因：131.86万元是人员增加、工资调标、退休人员补缴养老金职业年金医疗保险等基本经费增加;1264.36万是项目资金增加，如省、市重点项目暨市生态文化旅游产业重点项目集中开工经费、易地搬迁后扶奖补、易地扶贫搬迁后续管理服务站公益性岗位补助、推进乡村振兴补助资金(集中安置区综合服务设施建设）、增收节支奖励、粮食政策性亏损挂账贷款利息费用、县级粮食储备库围墙建设资金、粮油安全监管费、粮食风险基金、省农村客货邮融合发展试点物流专项、“县-乡-村”物流配送建设专项、大湘西地区文化生态旅游精品线路建设专项等等，因年初无上级资金文件和县委政府会议纪要无法报预算，只能年中追加预算的。

2、支出预算：2022年初预算支出指标980.19万元，实际本年支出2376.41万元，本年支出比年初预算增加142.44%，差额1396.22万元。

3、专项资金管理情况：项目支出1636.44万元，其中一般公共服务支出1358.50万元（含基本建设类1241万元），农林水支出53.95万元，粮油物资储备支出223.99万元。我局建立严格的专项资金管理体系，严格按照专项资金支出的条件和要求对专项资金使用情况进行管理。对专项资金实行国库集中支付和专账核算，使各项目资金真正做到专项管理，专款专用，确保资金无挤占、挪用、串用等现象。

4、“三公”经费支出情况：2022年“三公”经费年初预算数18.03万元，其中公务接待费7.29万元，公务用车运行维护费10.74万元，公务用车购置费0万元,因公出国（境)费0万元；2022年“三公”经费实际支出总额2.64万元,其中公务接待费1.24万元,公务用车运行维护费1.4万元，公务用车购置费0万元,因公出国（境)费0万元。

5、政府采购情况：2022年度本单位政府采购预算总额233.88 万元，其中政府采购货物类预算217.08万元，工程类采购预算0万元，政府采购服务类预算16.8万元。2022年度政府采购实际支出总额312.85万元，其中政府采购货物支出29.80万元，政府采购工程类支出23.41万元，政府采购服务类支出259.64万元。增加原因：项目资金因年初无上级资金文件和县委政府会议纪要无法报预算，只能年中追加预算的。

(五）部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等。

- 概述单位工作开展情况及主要事业成效:完成固定资产投资增长14%的任务，编制了《中方县2022年固定资产投资项目工作手册》，1-11月，全县固定资产投资完成57.07亿元，同比增长10.3%。争取中央预算内投资项目3个，中央资金1270万元；积极争取农村客货邮融合发展试点县省级补助资金1600万元，成功发行地方政府专项债券项目5个，发行专项债券资金29500万元。谋划2023年第一批专项债券项目13个，总投资53.11亿元，谋划2023年中央预算内投资项目25个，总投资14.35亿元。截至11月底，项目开工50个，开工率58.8%，完成投资47.9亿元，为年计划的81.7%，其中16个市级重点全部开工，完成投资28.2亿元，为年计划的134.3%，13个市重点产业项目完成投资24.8亿元，为年计划的134.5%，产业项目完成投资占比88%，超目标任务（60%）28个百分点。截至12月，窗口累计办件166件，其中政府审批54件，企业备案112件。承诺件办结率达100%，未发生一件错办件和信访投诉件。全县共3000余家市场主体注册信易贷，平台贷款达到7.4亿元。县泸阳风力发电、县宝山风力发电项目总投资约11亿元，核定装机15.1万千瓦。提前储备谋划了新能源开发储备项目14个，总投资57.25亿元。截至目前，48户户用屋顶光伏正常运行使用，年度发电量约80万度。对中方县第一幼儿园、童之梦幼儿园等23所幼儿园进行了收费备案。建立和完善了县行政事业性收费目录清单和县涉企服务收费目录清单。全年共办理各类案件价格认证18起，价格认定值4.505万元。完成了2010年至2021年期间存量案件的录入工作，共计3100余个。加强价格监测工作,全年共上报价格日报表120余份，采集各类数据8000余条。粮食购销储备通过省粮食交易批发市场公开拍卖1430吨粮食。全县完成42个以上粮油样品送检工作；开展政策性粮食专项检查专项执法行动20余次，检查企业10余家次，出动执法人员80余人次。落实县级储备粮3500吨，应急成品粮180吨，确定了1家粮油应急加工企业、1家配送中心、2家储运企业、17个供应网点。2022年共监管政策性粮食转化5万吨。制定了《2022年易地扶贫搬迁后续扶持工作计划》等系统文件举办5场“春风行动”现场企业专项招聘会，解决搬迁群众就近就业50余人。开办技能培训办3场，参与培训的搬迁人员为342人次。截至目前全县易地搬迁公益性岗位已设立63个。对自主发展实体创业的，一次性给予固定资产投资额20%奖励，每户最多不超过1万元，2022年度搬迁户自主创业9户39人，计划奖补资金9万元。2022年度落实后续就业发展项目5个，解决搬迁人员就业79人，76户家庭377人收益，户均年增收3万余元。全年能源领域共发现安全隐患2991处，累计完成整改销号2919处，整改率达98%。全年召开党建工作会议6次，开展党建理论学习12次、党组织书记双述双评3人/次，评选优秀党员6人，慰问困难生病党员6人。全年开展党组理论中心组学习12次、支部上党课8次，开展党建知识竞赛3次，开展党的二十大会议精神宣讲4次。各方面工作社会满意度100%。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序

1、前期准备阶段。组建评价工作小组,制定具体的绩效评价工作方案。评价工作组与相关人员进行座谈、了解项目情况，结合本次绩效评价工作要求的基础上，制定绩效评价工作方案，明确评价对象和范围、评价目的、评价内容、评价方法、指标体系框架、组织形式、时间安排和工作要求等具体事项。

2、现场调研及审核阶段。主要工作包括：听取项目的介绍，核查、收集与项目实施有关的文件材料，了解项目资金使用及效益情况。对本项目资金使用情况、项目情况进行调查了解，收集、整理、填报评价基础数据资料，对有关内容进行审核，重点对评价基础数据的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚。在整理分析总体情况和项目资料之后，评价工作组根据现场调研情况，细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。

3、评价总结阶段。主要工作包括：撰写绩效评价报告；沟通初步评价意见；形成绩效评价报告；报送绩效评价报告；归档绩效评价资料。

（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值100分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，实得90.6分，被评为“优”等级 。（附件1）

三、部门整体支出绩效评价分析

1.固定资产投资平稳增长。全县固定资产投资超目标任务14个百分点。

2.加大争资争项工作力度。一是争取中央预算内资金1270万元；争取专项债券资金29500万元。二是加强中央和省预算内投资项目资金监管。三是加强明年中央预算内投资项目、专项债券项目的谋划和储备。

3.强力推进重大项目建设。截至11月底，项目开工50个，开工率58.8%，完成投资47.9亿元，为年计划的81.7%，其中16个市级重点全部开工，完成投资28.2亿元，为年计划的134.3%，13个市重点产业项目完成投资24.8亿元，为年计划的134.5%，产业项目完成投资占比88%，超目标任务（60%）28个百分点

4.着力优化营商环境。截至12月，窗口累计办件166件，所有承诺件能按时办结，大部分提前办结，承诺件办结率达100%，未发生一件错办件和信访投诉件。通过宣传信易贷、帮助企业申请贷款等途径为企业解决资金困难问题，全县共3000余家市场主体注册信易贷，平台贷款达到7.4亿元。

5.推进能源工作迈上新台阶。一是加快夯实风力发电项目的前期工作。二是建立中方县新能源开发项目储备库。三是宣传鼓励屋顶光伏的普及使用。

6.抓好价格收费管理。全年共办理各类案件价格认证18起，价格认定值4.505万元。完成了2010年至2021年期间存量案件的录入工作，共计3100余个。全年共上报价格日报表120余份采集各类数据8000余条。

7.狠抓粮食安全管理。一是抓好粮食购销储备。通过省粮食交易批发市场公开拍卖1430吨粮食。二是抓好质量监管。县财政投入10万元粮油质量检测经费，全县完成42个以上粮油样品送检工作。三是抓好应急保供。落实县级储备粮3500吨，应急成品粮180吨，确定了1家粮油应急加工企业、1家配送中心、2家储运企业、17个供应网点，形成全县粮油应急供应网络。四是品牌影响力不断提升。现有16家规模以上粮油企业。五是加强日常监管和开展联合执法。对于饲料企业使用超标稻谷和超期储存粮食作为饲料原料的监管工作，我局采取日常巡查的方式开展经常性执法。2022年共监管政策性粮食转化5万吨，2022年以来全行业未发生粮食质量安全事件和粮食安全生产责任事故，粮食流通秩序稳定。

8、党建工作责任持续压实。一是严守政治纪律和政治规矩。二是不折不扣落实上级重大决策部署。有力推动“三高四新”、“四城两区”、“阔步新征程、奋力闯创干、喜迎二十大”、国际陆港建设、“鹤中一体化”等重大决策部署在发改落地生根、开花结果。三是切实落实党组党建主体责任、党组书记第一责任人责任和班子成员、党组织书记“一岗双责”责任。四是突出抓好问题整改。五是坚持真学笃行。全年开展党组理论中心组学习12次、支部上党课8次，开展党建知识竞赛3次，开展党的二十大会议精神宣讲4次，党员人均学习时间都达到38学时以上。六是坚持抓好党建带群团建设。鼓励和支持工会、妇委会等单位群团组织在重大节日积极开展庆祝，并结合学雷锋志愿服务月、四城同创、慈善公益等活动，积极服务社会、服务群众。

9.易地搬迁后续扶持工作深入推进。为做好易地扶贫搬迁后续帮扶，巩固拓展易地扶贫搬迁脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，制定了《2022年易地扶贫搬迁后续扶持工作计划》等系统文件。一是就业扶持帮扶到人。二是产业扶持覆盖到户。三是集中安置点乡村治理工作全面展开。

10.能源安全稳定保供。一是积极开展能源安全领域隐患排查工作。开展了隐患大排查大整治等安全生产系列专项行动，全年能源领域共发现安全隐患2991处，均属于一般性安全隐患，累计完成整改销号2919处，整改率达98%，全年能源领域实现了安全零事故发生。二是紧抓特殊时期能源安全保供工作。在迎峰度夏、迎峰度冬以及迎二十大、国庆节假期期间，联合县商科工信局、国网中方供电公司提前制定应急保电预案，督促县能源专委会部分成员单位严格落实24小时专人应急值班值守，确保了特殊时期和节假日期间电力稳定保供。

11、日常管理常抓不懈。一是严把办文办会质量。二是及时准确信息公开。2022年，我局依法公示公开政务信息68条，其中动态52条，其他应公开信息16件，收到公开申请3起，及时处理回复2起，申请驳回1条，收到信件1件，回复1件。三是全面加强意识形态阵地建设。在传统媒体、互联新媒体上积极发表宣传报道15篇，今年以来答复县长信箱交办1件、处理网络舆情3起，收到网友建议1件，均已妥善处理，满意度100%。

四、存在的问题

1、项目入统难。库内项目少，投资后劲不足。一是由于今年以来国家、省统计部门进一步加大项目入统审查力度，并提高了政府性投资项目入统要求，要求政府性投资项目（含城发集团、交投等平台公司的项目）提供可行性研究报告和省招投标监管网上的项目中标链接等，进一步加大了政府性投资项目入统难度；二是受疫情及复杂环境影响，企业投资信心不足，社会投资项目进展缓慢，项目申报入统成功率偏低；三是部分项目单位入统的积极性不高、责任心不强、办法不多。同时，库内项目少、投资库存严重不足，难以支撑投资高速增长任务。

2、粮安考核有待加强。各乡镇和各成员单位的粮食安全责任制考核在实际操作层面还存在不完善的工作短板，需要在下一步工作中细化目标任务，分解具体指标，完善考核细则，真正发挥考核指挥棒作用。

- 3、预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。国家、省新增项目无文件和县委政府会议纪要等相关资料无法报年初预算,导致预决算数值差异。

五、整改措施或建议

1、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2、完善预算审核机制，细化、准确编制预算，合理安排预算。完善预算管理制度，进一步加强内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

附件1：

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标名称 | 指标解释说明 |  |  |
| 投入（15分） | 目标设定 （5分） | 职责明确（1分） | 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。 | 符合（1分）； 不符合（0分）。 | 1 |
|  |  | 活动合规性（1分） | 部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2.部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。 | 全部符合（1分）； 其中一项不符合（0分）。 | 1 |
|  |  | 活动合理性（1分） | 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。 | 全部符合（1分）； 其中一项不符合（0分）。 | 1 |
|  |  | 目标覆盖率（1分） | 部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。 覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100% | 达到目标值得1分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=覆盖率/目标值×1，超过目标值不加分。 | 1 |
|  |  | 目标管理创新（1分） | 部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。 项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量 | 每超过1项得0.1分，满分1分。 | 1 |
|  | 预算配置(10分) | 财政供养人员控制率（3分） | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 | 目标值≤100%；达到目标值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。 | 1.8 |
|  |  | “三公经费”变动率（4分） | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕×100% “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 目标值≤0；达到目标值得4分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。 | 4 |
|  |  | 重点支出安排率（3分） | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 目标值≥70%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点支出安排率/70%×100%×3，超出目标值不加分。 | 3 |
| 过程(55分) 过程(55分) 过程(55分) 过程(55分) | 预算执行(27分) | 预算完成率（3分） | 通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 | 目标值≥100%； 达到目标值的得3分； 100%＞结果≥90%，得3分； 90%＞结果≥80%，得1分； 结果＜80%得0分。 | 3 |
|  |  | 预算调整率（3分） | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 目标值为10%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 |
|  |  | 支付进度率（6分） | 部门年度支付数与年度预算（调整）数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 半年支付进度=部门上半年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100% 全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100% | 半年进度：结果≥50%，得2分；50%＞结果≥40%，得1分；结果＜40%，得0分。 全年进度：结果≥100%，得4分；100%＞结果≥95%，得3分；95%＞结果≥90%，得2分；90%＞结果≥85%，得2分；结果＜85%，得0分。 | 6 |
|  |  | 结转结余率（3分） | 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 | 目标值为0；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | 结转结余变动率(3分） | 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。 | 目标值为≤0%；达到目标值得3分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=结转结余变动率×2×10，变动率达10%以上的扣2分。 | 3 |
|  |  | 公用经费控制率（3分） | 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1 |
|  |  | “三公经费”控制率（3分） | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100% | 目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | 政府采购执行率（3分） | 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 目标值为100%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=政府采购执行率×3。 | 3 |
|  | 预算管理 （18分） | 管理制度健全性 （2分） | 部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 评价要点： 1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2.相关管理制度是否合法、合规、完整； 3.相关管理制度是否得到有效执行。 | 全部符合（2分）； 符合其中两项（1分） 符合其中一项及以下（0分）。 | 1.8 |
|  |  | 资金使用合规性 （9分） | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3.项目的重大开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留情况；6.不存在挤占情况； 7.不存在挪用情况；8.不存在虚列支出情况。 | 全部符合（9分）； 符合其中七项（8分）； 符合其中六项（5分）； 符合其中五项（3分）； 符合其中四项及以下（0分）。 | 9 |
|  |  | 预决算信息公开性（3分） | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1.公开预决算信息； 2.按规定内容公开预决算信息； 3.按规定时限公开预决算信息。 | 全部符合（3分）； 符合其中两项（2分） 符合其中一项及以下（0分）。 | 3 |
|  |  | 基础信息完善性 （4分） | 部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1.基本财务管理制度健全； 2.基础数据信息和会计信息资料真实； 3.基础数据信息和会计信息资料完整； 4.基础数据信息和会计信息资料准确。 | 符合全部四项（4分）； 符合其中三项（2分）； 符合其中两项（1分）； 符合其中一项及以下（0分）。 | 4 |
|  | 资产管理（8分） | 管理制度健全性 （2分） | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 评价要点： 1.是否已制定或具有资产管理制度； 2.相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 3.相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 全部符合（2分）； 符合其中两项（1分） 符合其中一项及以下（0分）。 | 2 |
|  |  | 资产管理完全性 （3分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1.资产保存完整； 2.资产账务管理是否合规，账实相符； 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 符合全部三项（3分）； 符合其中两项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。 | 3 |
|  |  | 固定资产利用率 （3分） | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 目标值为80%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=固定资产利用率/80%×100%×3，超出目标值不加分。 | 2.5 |
|  | 预算绩效监控管理（2分） | 监控率（2分） | 部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。 监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100% | 目标值为90%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。 | 2 |
| 产出(15分) 产出(15分) | 职责履行（15分） | 项目实际完成率（4分） | 部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 | 目标值为100%； 达到目标值得4分； 100%＞结果≥95%，得3分； 95%＞结果≥90%，得2分； 90%＞结果≥85%，得1分； 结果＜85%得0分。 | 3.5 |
|  |  | 项目质量达标率（4分） | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。 | 目标值100%；以4分为上限，采用完成比率法计分：得分=项目质量达标率×4，≤95%的扣4分。 | 3.5 |
|  |  | 重点工作办结率（4分） | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 目标值100%；以4分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率×4，≤90%的扣4分。 | 4 |
|  |  | 部门绩效自评项目占比率（3分） | 部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。 | 达到目标值得3分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。 | 3 |
| 效果（15） 效果（15） | 监督发现问题 （2分） | 违规率（2分） | 部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100% | 目标值0，达到目标值得2分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分 | 2 |
|  | 工作成效（5） | 部门预算绩效管理考核评价（5） | 财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。 | 综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5分 | 4 |
|  | 评价结果应用 （2分） | 应用率（2分） | 部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。 应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。 应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。 | 目标值为100%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。 | 1.5 |
|  | 结果应用创新（1分） | 结果应用创新（1分） | 部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。 评价要点： 1.部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。 2.部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。 | 全部符合（1分）； 符合其中两项（0.5分） 符合其中一项及以下（0分）。 | 1 |
|  | 社会效益（5分） | 社会公众满意度（5分） | 通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。 | 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。 | 5 |
| 小计 | 100 |  |  |  |  |
| 评价结果 |  |  | □优秀 90分≤得分≤100分； 良好 80分≤得分≤89分； □中 60分≤得分≤79分； □较差 0≤得分≤59分 |  | 90.6 |